## 2023年计划实施项目汇总表
附件
青铜峡市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点项目实施及资金支付进度统计表
|  |  |  | 截止2024年8月30日 | [9 empty] | 单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目建设性质 | 项目建设内容 | 项目实施单位 | 项目概算投资 | 安排资金及支付情况 | [9 empty] | 项目目前 进展情况 | 年度目标 完成情况 | 备注
[6 empty] | 衔接资金安排及支付 | [5 empty] | 政府 债券资金 |  | 其他 资金
[6 empty] | 安排 资金 | 累计 支付资金 | 中央 衔接资金 |  | 自治区 衔接资金
[8 empty] | 安排 资金 | 支付 资金 | 安排 资金 | 支付 资金 | 安排 资金 | 支付 资金 | 计划 资金 | 支付 资金
合计 |  |  |  |  | 12607 | 10862 | 3611.395 | 5595 | 2355.1 | 5267 | 1256.295 | 550 | 0 | 1195 | 0
1 | 邵岗镇玉泉村富民生猪养殖场建设项目 | 新建 | 新建育肥厂房2座1776平方米、拌料间187.2平方米，铺设电缆800米、给水管道800米、排水300波纹管755米、排水De110管道500米，安装给水井3座、排水井7座、化粪池1座，厂区混凝土硬化2200平方米，配套消毒通道、固液分离池等设施。 | 邵岗镇 | 659 | 620 | 175 | 620 | 175 |  |  |  |  | 39 |  | 已完成工程量40%。 | 确定能
2 | 邵岗镇邵南村冷凉蔬菜包装车间建设项目 | 新建 | 硬化场地2431平方米，新建储藏包装车间864平方米、给水管道120米、排水管道50米、附属用房193平方米，配套冷藏加工设备等。 | 邵岗镇 | 328 | 300 | 83 | 300 | 83 |  |  |  |  | 28 |  | 已完成工程量40%。 | 确定能
3 | 邵岗镇大沟村精品蛋托加工车间项目 | 新建 | 新建蛋托车间1000平方米、沉降池182.25平方米、地下水池12.57平方米、消防泵房1座，购置多层蛋托烘干机1套，配套给排水管网、电外网、场地硬化等工程。 | 邵岗镇 | 651 | 540 | 0.6 | 540 | 0.6 |  |  |  |  | 111 |  | 已完成工程量10%。 | 确定能 | 安排少数民族资金305万元
4 | 邵岗镇连湖社区完善基础设施项目 | 新建 | 硬化混凝土道路2878平方米，铺装砂石道路25968平方米、混凝土道牙4039米，铺设DN200双壁波纹排水管292米，砌筑排水检查井14座，维修铺装百姓大舞台298.5平方米，维修铺装面包砖道路691平方米等。 | 邵岗镇 | 250 | 220 | 136 |  |  | 220 | 136 |  |  | 30 |  | 已完成工程量70%。 | 确定能
5 | 邵岗镇沙湖村一二组污水管网改造工程 | 新建 | 新建排水管945米、检查井60座、雨水井28座、化粪池1座、道牙及树池4385米，更换井盖18个，拆除路面、排水沟及垃圾外运4900立方米，硬化恢复路面5200平方米；铺装巷道4605平方米。 | 邵岗镇 | 337 | 310 | 179 | 310 | 179 |  |  |  |  | 27 |  | 已完成工程量70%。 | 确定能
6 | 邵岗镇2024年扶持壮大村集体经济项目（冷藏恒温升级改造） | 新建 | 新建冷藏库1758平方米，购置冷库设备1套，配套供配电室、压缩机及低压供配电系统、控制系统等基础设施。 | 邵岗镇 | 300 | 300 | 300 | 210 | 210 | 90 | 90 |  |  |  |  | 已完成工程量80%。 | 确定能
7 | 青铜峡镇三趟墩村林下鸡产业基地建设项目 | 新建 | 改造鸡舍及育雏舍1082.4平方米、疫苗室816平方米，业务用房114.4平方米，加工区152平方米，安装围挡1600米，配套建设自来水设施、消毒设施、给排水工程、消防设施、供暖设施、喷灌设施及电气工程等。 | 青铜峡镇 | 324 | 300 | 280 |  |  | 300 | 280 |  |  | 24 |  | 已完成工程量95%。 | 确定能
8 | 青铜峡镇同进村经果林产业融合发展建设项目 | 新建 | 增设空外钢丝围栏3862米；室外大门2座；新建看护房11座；室外监控设备20套；室外警示标识牌180个；购置经果林配套农用机械及设备4套。 | 青铜峡镇 | 450 | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 |  |  | 350 |  | 已完成工程量10%。 | 确定能
9 | 青铜峡市国有资本投资运营有限责任公司养殖场改造提升机械设备采购项目 | 新建 | 采购饲料加工机组1套（玉米粉碎机1台、搅料罐1台、脉冲除尘1台、15吨储料仓2台等）；牵引式-全混合日粮车（20立方）1台；约翰迪尔拖拉机（1404）1台；30装载机（龙工加长臂）1台；移动式牛只称重称1台；喷雾式消毒设备（消毒室）10头1套；移动喷雾消毒设备1台；电动三轮车3台等设备。 | 青铜峡镇 | 120 | 120 | 35.925 |  |  | 120 | 35.925 |  |  |  |  | 已完成工程量40%。 | 确定能
10 | 瞿靖镇蒋顶村设施温棚旧棚改造项目 | 新建 | 改造提升设施温棚73栋，包含墙体覆土工布26870平方米，维修破损墙体17197平方米，更换φ40钢管4912根，新增钢筋混凝土地梁5374米，更换棉被75236平方米、后屋面保温11823平方米，新增卷棉机73套、室外电缆4350米、手动风口开合器73套，加高山墙1852米、增加混凝土面层1898平方米、砌砖375平方米，新增φ12钢筋拉杆26870米，φ8镀锌钢丝绳10748米，场地平整及拆除垃圾外运等。 | 瞿靖镇 | 1012 | 970 | 435 | 970 | 435 |  |  |  |  | 42 |  | 已完成工程量55%。 | 确定能
11 | 叶盛镇农产品加工及仓储冷链中心建设项目 | 新建 | 新建分拣棚2982平方米，硬化场地100平方米，购置300吨保鲜冷库设备1套，配套电气工程给排水及附属设施等。 | 叶盛镇 | 500 | 450 | 126 | 450 | 126 |  |  |  |  | 50 |  | 已完成工程量40%。 | 确定能
12 | 叶盛镇示范点建设项目 | 新建 | 主要建设项目有8个，分别为：（一）现代农业综合服务中心建设项目：利用现有房屋进行改造，改造面积153平方米，配套直播、数字农业等设施设备、各专业社农产品展架等附属设施，配套建设示范阵地外围硬化1801平方米、给排水外网工程等附属项目。 （二）现代设施农业扩量提质建设项目：新建大跨度拱棚9座，总建筑面积13476平方米，大棚内部增设施肥、施药设施设备，棚外增设外遮阳设施，配套完善大棚灌溉管网、电气线路、生产路等基础配套工程。 （三）优质粮食加工增效建设项目：新建五星村粮食加工车间建设项目，建设原粮仓249.2平方米，配套完善防水、防潮、防鼠、通风、供暖等设施，安装变压器1台，购置叉车1辆。 （四）农产品加工及仓储冷链中心建设项目（二期）：新建正闸村农产品加工及仓储冷链中心（二期）建设项目，建设农产品加工棚3000.24平方米，配套加工生产线1条，建设消防水池247平方米、道路硬化2660平方米，改造预包装库、成品库、实验室等附属设施。 （五）乡村产业融合示范点建设项目：回购或租赁2户农户房屋打造麻辣烫、驴肉馆等2户手工体验作坊，为本村及周边手艺人提供一个创业创新示范平台，推动蒋滩村农文旅产业升级。在龙门村实施休闲农业示范点（二期）建设项目，利用龙门村现有水域资源打造经营性水上乐园和沙滩乐园，面积2946.56平方米左右，配套完善旅游附属设施工程。实施张庄乡村振兴示范村建设项目，改造现有厂房504平方米，配套玉米加工设备、毛豆加工设备生产线。 （六）现代农业机械化能力提升项目：计划为叶盛镇合作联社及各专业合作社购置轮式拖拉机6M-1654一台；轮式拖拉机6M-2104一台；履带式挖掘机XE155GA一台；轮式挖掘机XE155WGA一台；轮式挖掘机XE75WG一台及叉车CPCD38一台等相关农业农村生产和建设领域的机械设备，提升各合作社社会化综合服务水平。 （七）农业绿色发展示范点建设项目：对张庄村等村农业生产进行数字化改造提升，超级农田智慧灌溉设备1套，自动水源管理、智能配肥、自动轮灌、决策辅助等功能，对叶盛镇农业生产进行数字化改造提升，打造全程智能化水肥管理样板田，提高“两级多专”复合型集体经济绿色化发展水平。 （八）乡村公共基础设施改造提升建设项目：对“十三五”易地搬迁移民稻香园小区基础设施改造提升，HDPE钢带增强聚乙烯波纹管De400（含管沟土方）1355米；PVCDe110共300米；雨落管1860米；预制钢筋混凝土排水检查井∅1000共173座；现状路面破拆恢复（含外运）4000平方米；树木移植一项；化粪池一座及道牙30米。计划对镇域范围内农村道路、桥涵积水点等进行改造提升，重点开展正闸村桥涵积水点改造3处、张庄村桥涵积水点改造2处、盛庄村桥涵积水点改造1处，在盛庄村、光明村、蒋滩村、地三村、张庄村实施混凝土道路硬化工程共计19318平方米。 | 叶盛镇 | 3296 | 3000 | 0 |  |  | 3000 | 0 |  |  | 296 |  | 正在进行开工前准备工作。 | 确定能
13 | 峡口镇沈闸村菌菇种植产业项目 | 新建 | 拆除场地混凝凝土及场地平整2000平方米，购置干式变压器1台，购置烘干机、包装机以及技术设备等。新建两栋18.5×50.5米的蘑菇基地棚，配套水、暖、电等相关设施。 | 峡口镇 | 445 | 410 | 197.1 | 410 | 197.1 |  |  |  |  | 35 |  | 已完成工程量60%。 | 确定能
14 | 峡口镇污水管网建设项目 | 新建 | 铺设干支及入户污水管网15600m，新建沉淀池260座、检查井300座、末端收集池400m³，破拆及恢复路面15000㎡。 | 峡口镇 | 498 | 440 | 221 | 440 | 221 |  |  |  |  | 58 |  | 已完成工程量60%。 | 确定能
15 | 小坝镇张岗村现代化温室大棚新建项目 | 新建 | 拆除原有40m危旧大棚86栋，新建83m*14m日光温室33座（总建筑面积37184平方米），60m*14m日光温室1座（总建筑面积840平方米），高度均为5米，后墙及山墙采用夯土墙，钢架采用75*30*3mm椭圆镀锌钢管，日光温室内给水管道、水肥一体机、1m³成品水桶、卷被机、电气安装等，室外电气、铺设砂石生产路、安装U型水渠、毛石沟渠、安全防护栏等附属配套设施建设。 | 小坝镇 | 749 | 700 | 369.53 | 700 | 369.53 |  |  |  |  | 49 |  | 已完成工程量60%。 | 确定能
16 | 大坝镇三棵树村食用菌产业示范园建设项目 | 新建 | 新建菌菇栽培棚面积3514.26平方米，配套完善菌菇大棚给水、电气、暖通、香菇架等附属设施；新建冷库库容200吨，配套附属设施设备；新建菌菇大棚生产设备房54.4平方米，附属配套设施；改造生产管理用房1栋141平方米；硬化园区道路2235.57平方米，配套室外给水、排水、电气、暖通等附属设施。 | 大坝镇 | 661 | 55 | 0 |  |  | 55 | 0 | 550 | 0 | 56 |  | 正在进行开工前准备工作。 | 确定能
17 | 2024年脱贫户、监测户小额贷款贴息 | 新建 | 对脱贫户、监测对象家庭发展产业实施小额贷款5万元以内80%贴息补助。 | 相关镇 | 383 | 383 | 163.44 | 150 | 120.54 | 233 | 42.9 |  |  |  |  | 已完成42.67%。 | 确定能
18 | 2024年脱贫户、监测户产业补助项目 | 新建 | 对在青铜峡市辖区内发展种植业、养殖业的脱贫户、监测户提供产业补助。脱贫户每户每年累计补助资金不超过8000元，监测户每户每年累计补助资金不超过1.2万元。 | 各镇 | 422 | 422 | 42.37 | 100 | 15.61 | 322 | 26.76 |  |  |  |  | 已完成10.04%。 | 确定能
19 | 2024年脱贫户、监测户务工奖补项目 | 新建 | 对脱贫户、监测对象家庭劳动力外出务工给予一次性劳务补助。每人1500元，每户不超3000元。 | 各镇 | 740 | 740 | 644.35 |  |  | 740 | 644.35 |  |  |  |  | 已发放4295人，已完成87.07%。 | 确定能
20 | 2024年脱贫户、监测户乡村公益性岗位项目 | 新建 | 2024年落实脱贫户、监测对象公益岗在岗人员188人。 | 各镇 | 215 | 215 | 128.52 | 215 | 128.52 | [6 empty] | 已完成59.78%。 | 确定能
21 | 2024年脱贫户、监测户就业务工一次性交通奖补项目 | 新建 | 对全县范围内的脱贫人口、监测对象跨县、跨省稳定务工就业3个月以上6个月以内的分别给予200元和800元一次性交通奖补；6个月以上分别给予400元和1200元一次性交通奖补。 | 各镇 | 87 | 87 | 0.36 |  |  | 87 | 0.36 |  |  |  |  | 已完成0.4%。 | 确定能
22 | 2024年脱贫户、监测户“雨露计划”项目 | 新建 | 对脱贫户、监测对象家庭学生开展“雨露计划”职业教育帮扶助学，预计资金180万元450人。 | 各镇 | 180 | 180 | 94.2 | 180 | 94.2 | [6 empty] | 已完成春季发放，正在收集秋季资料，已完成52.33%。 | 确定能