青铜峡市2024年中央小麦“一喷三防”

项目实施方案

按照财政部《关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）宁夏回族自治区农业农村厅《关于印发2024年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的通知》要求，自治区下达青铜峡市小麦“一喷三防”项目资金19万元，用于开展小麦“一喷三防”工作。为确保项目顺利实施，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、实施内容及实施区域

**（一）实施内容。**开展小麦“一喷三防”工作，在小麦生长期将杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥等混配喷雾，防病虫害、防干热风、防早衰，确保重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产稳定。

**（二）实施区域及防控面积。**全市主要小麦种植集中连片区域和小麦原粮基地。在全市共开展小麦“一喷三防”0.95万亩。其中：叶盛镇700亩，瞿靖镇2200亩，邵岗镇2100亩，大坝镇1700亩，小坝镇800亩，陈袁滩镇800亩，青铜峡镇600亩，峡口镇600亩。（因各镇小麦种植面积不确定，实施过程中可适当调整分配面积，以最终完成作业面积为准。）

二、资金使用环节和防控补助标准

**（一）资金使用环节。**项目资金主要用于支持在小麦生长期使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥、微肥、飞防专用助剂的采购，作业费补贴等。

**（二）防控补助标准。**每亩20元。

三、实施进度安排

2023年12月-2024年1月，制定实施方案，落实实施地点。

2024年5月-7月，组织实施。

2024年10月下旬前，资料整理及工作总结。青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心对实施的相关资料进行汇总分析，并完成总结报告和绩效自评报告上报自治区农业农村厅种植业管理处和自治区农业技术推广总站。

四、保障措施

**（一）强化组织领导。**青铜峡市农业农村局成立项目领导小组：

组 长：王会斌 市农业农村局党组成员 农建中心主任

副组长：蒋万兵 农业技术和农机化推广服务中心主任

成 员：滕燕玲 农业农村局财务室主任

 丁丹阳 农业农村局纪检干事

 袁 涛 农业农村局产业办主任

解小涛 农业技术和农机化推广服务中心副主任

盛玉波 农业技术和农机化推广服务中心植保植检中

心站长

负责落实项目地点、组织项目实施与督导、资金使用监管、项目实施进度检查、项目自验等工作。

**（二）强化技术指导。**青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心成立技术指导小组：

组 长：蒋万兵 农业技术和农机化推广服务中心主任

副组长：解小涛 农业技术和农机化推广服务中心副主任

成员：盛玉波 高淑平 铁 璐 郭建静 高银东 郭 瑾

顾志红 沈吉祥 胡济荣 潘永鹏 牛继成 刘玉成

刘万勇 宋 锐 荀光兵 贾 利 席 颖

负责项目实施方案的制定、项目招投标、病虫害防治技术宣传与培训、小麦病虫害调查与监测、数据汇总上报，指导全市小麦病虫害防控指导等工作。

**（三）强化督促检查。**青铜峡市农业农村局和财政局加强协调配合，及时拨付补助资金，加强资金使用监管；在小麦病虫害发生防治关键时期及时开展督促检查，确保小麦病虫害防控工作及时到位。市农业农村局将安排工作人员在项目实施过程中不定期进行督导检查。

附件：1.2024年中央小麦“一喷三防”项目绩效目标表

 2.青铜峡市2024年中央小麦“一喷三防”项目绩效

考核方案

附件1

2024年中央小麦“一喷三防”项目

绩效目标表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中央小麦“一喷三防”项目 |
| 自治区主管部门 | 自治区农业农村厅 | 项目实施期 | 2024年 |
| 市县财政部门 | 青铜峡市财政局 | 市县主管部门 | 青铜峡市农业农村局 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 19万元 |
| 其中：中央补助 | 19万元 |
|  财政拨款 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 开展小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”实施面积， | 不少于0.95万亩 |
| 质量指标 | 项目实施区统防统治覆盖率 | >50% |
| “一喷三防”效果 | 有效遏制病虫暴发成灾 |
| 时效指标 | 小麦“一喷三防”组织实施时效 | 7月30日 |
| 效益指标 | 成本指标 | 采购物资或服务价格 | 不超过市场价格 |
| 经济指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| 社会效益指标 | 保障粮食安全和农业生产安全效果 | 重发区域病虫害得到有效控制 |
| 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力 | 病虫害防控期内 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 | ≥85% |

附件2

青铜峡市2024年中央小麦“一喷三防”

项目绩效考核方案

 为进一步加强2024年小麦“一喷三防”项目资金管理，充分发挥资金使用效益，不断提高小麦“一喷三防”项目实施水平和效果，特制定本方案。

 一、 基本要求

 青铜峡市农业农村局根据项目要求制定考核方案及考核指标、要求，规范考核程序，遵循合格级自验、区级抽验的程序，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保2024年小麦“一喷三防”绩效考核工作顺利开展。

 二、考核原则

 按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与下年度救灾经费挂钩，根据考核发现的问题，及时整改，持续推进救灾资金管理工作。

 三、考核对象

青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心

 四、考核内容

 **（一）项目管理情况。**按照实施前有方案、实施中有监督检查、完成后有总结验收的管理要求，对工作开展情况进行考核。主要包括：实施方案制定、招投标管理、资金管理、档案管理、总结验收等方面。

 **（二）任务指标落实及完成情况。**按照《2024年中央小麦“一喷三防”项目实施方案》要求，抓好任务的落实，做好小麦“一喷三防”工作，完成工作总结报告和绩效自评报告，及时报送自治区农业农村厅种植业管理处、自治区农业技术推广总站备案。

 **（三）效果评价情况。**实施后，做好防控效果调查及防控示范区农户满意度调查，为实施效果评价提供依据。

 五、评分标准

 采用百分制考核，其中：项目管理情况30分，项目绩效情况70分，详细评分标准见附表1。

 六、考核方式

首先是农业技术和农机化推广服务中心自验，在农业农村局验收之前，对照我市制定的验收办法，农业技术和农机化推广服务中心对照考核标准查漏补缺。其次是农业农村局复验，验收步骤和方法：**一是**农业农村局验收组听取农业技术和农机化推广服务中心有关项目情况汇报；**二是**查阅有关档案并质询；**三是**进行评估认定，并进行汇总；**四是**形成验收意见。

 七、考核结果

  **一是**农业农村局对项目验收结果进行公示。

  **二是**执行严重偏离要求，或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求的，将对项目负责人进行严肃问责。

附件：1.2024年中央小麦“一喷三防”项目绩效管理体系评分表

2.2024年中央（自治区）财政支农项目备案表

附件1

2024年中央小麦“一喷三防”项目绩效管理体系评分表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2024年中央小麦“一喷三防”项目 |
| 农业农村厅主管部门 | 农业农村厅种植业管理处 |
| 项目市、县（区）主管部门 | 青铜峡市农业农村局 | 实施单位 | 青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心 |
| 项目总资金： | 年度下达资金：19万 |  |  |
| 年度项目总目标 | 通过使用粮油生产保障资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。 |
| 项目县（区）年度目标 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 | 目标怛 | 分值 | 评分办注 |  |
| 项目管理（30分） | 组织管理（5分） | 组织机构 | 成立项目领导小组和技术小组，有成员名单和责任分工 | 是 | 5分 | 有则得5分，没有不得分。 |  |
| 项目实施管理（15分） | 实施方案 | 制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案 | 是 | 5分 | 实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得5分，不完整扣3分 |  |
| 档案管理 | 项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员 | 是 | 5分 | 档案完整、清晰得5分。档案不完整或资金分类不规范的酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。 |  |
| 总结验收 | 总结数据充实且完整，及时组织自验并上报总结 |  是 | 5分 | 及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣1分，少一项总结扣1分，扣完为止。 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资金管理（10分） | 资金使用 | 资金使用符合资金管理办法，按照用途支付 | 是 | 5分 | 符合项目管理办法得5分，无依据超标准支付、不按用途支付的不得分，其他支付问题酌情扣分 |  |
| 资金支付 | 2024年12月31日前完成资金支付 | 100% | 5分 | 任务完成，资金支付按期完成，得5分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |  |
| 项目绩效（70分） | 产出指标（60分） | 数量指标（20分） | 建立“一喷三防”示范区 | 1个 | 10分 | 建立1个示范区得10分，未建成扣10分。 |  |
| “一喷三防”面积 | 0.95万亩 | 10分 | 示范区面积达到0.95万亩得10分.每少1%扣1分. 扣完为止。 |  |
| 质量指标（10分） | 统防统治覆盖率 | >50% | 5分 | 统防统治覆盖率>50%得5分.每少1个百分点扣2分，扣完为止。 |  |
| “一喷三防”效果 | 是 | 5分 | 有效遏制病虫暴发成灾得5 分，未达到不得分。 |  |
| 时效性指标（10分） | 资金拨付 | 100% | 5分 | 按时拨付得5分.延时不得分： |  |
| 小麦病虫防治组织时效 | 100% | 5分 | 及时适时防治得5分，延时酌情扣分。 |  |
| 经济效益（10分） | 资金使用无重大违纪问题 | 无 | 10分 | 资金使用无重大违纪问题得10分，有得0分。 |  |
| 社会效益（5分） | 保障粮食安全和农业生产安全效果 | 是 | 5分 | 重发区域病虫害得到有效控制得5分，未做到不得分。 |  |
| 可持续效益（5分） | 重大病虫疫情监测预警能力 | 是 | 5分 | 病虫害防控期内及时开展重大病虫疫情监测预警得5分，未开展不得分。 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象淆 意度（10 分） | 指导服务对象满意度 | ≥85% | 10分 | ≥85%得10分，低于酌情扣分。 |  |

**附件2**

|  |
| --- |
| 2024年中央（自治区）财政支农项目备案表 |
| 市、县（区）名称：青铜峡市 | 主管单位：青铜峡市农业农村局 |
| 项目名称 | 青铜峡市2024年中央小麦“一喷三防”）项目 | 任务类别 | 约束性 |
| 项目实施单位 | 青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心 | 实施地点 | 8镇2场 |
| 项目负责人 | 蒋万兵 | 联系电话 | 0953-3051844 |
| 申请财政补助资金（万元） | 19 | 财政补助资金（万元） | 19 |
| 项目建设内容 | 开展小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。 |
| 项目绩效 | 全市共开展小麦“一喷三防”面积不少于0.95万亩，有效遏制病虫暴发成灾；项目实施区统防统治覆盖率>50%；指导服务对象满意度≥85%。 |
| 审核意见 | 农业农村部门意见：  | 财政部门意见：  |
|  | （盖章） |  | （盖章） |
|  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。 |