附件1

青铜峡市2024年肉牛产业提质升级项目

绩效考核方案

按照自治区全面推进预算绩效管理的有关要求，为确保青铜峡市2024年肉牛产业提质升级项目取得实效，特制定本绩效考核方案。

一、绩效评价考核对象与指标

按照自治区肉牛产业总体项目实施方案，对项目实施主体及单位实行绩效评价和考核。绩效评价重点从项目投入和过程、项目产出、项目效果等方面进行考核。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标2个，二级指标11个，三级指标7个。绩效考核满分为100分。

二、绩效评价和考核

**（一）绩效评价方式。**绩效评价工作分两个层面：一是对项目主体实施情况进行绩效自评，根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求等，对下达本地年度绩效目标完成情况进行自我评价，并形成自评报告。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。二是自治区农业农村厅开展综合绩效评价，结合市、县（区）级自评情况，重点对资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等方面进行综合评价。

**（二）评价方式。**评价方式采用组织部门相关人员评价，或通过专家组（5名以上，其中至少含一名正高级职称的专家、两名副高级职称的专家）评审评价，自治区级评价可委托第三方机构评审评价的方式进行，评价必须出具评价报告，绩效评价主体对评价报告负责。

**（三）评价办法**

**1.现场打分。**对照《2024年肉牛产业提质升级项目绩效考核指标体系》考核指标进行现场检查和评价打分。

**2.资料核查。**按照《2024年肉牛产业提质升级项目绩效考核指标体系》中的考核内容，采取查阅有关档案资料、佐证材料、现场评价相结合的方式，逐项评价、打分。

**（四）综合评价。**项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。考核结果将作为下一年度项目和资金安排的依据。

三、时间安排

2024年9月底完成项目建设，2024年11月之前，完成项目验收、资金支付，并按照绩效考核要求完成绩效自评，形成自评报告，报送项目工作总结和绩效考核评估报告，连同证明材料报农业农村厅畜牧兽医局和肉牛产业专班，接受自治区农业农村厅组织的资料审查和实地复核。

四、绩效考核管理

**（一）加强组织领导。**要抽调专人成立领导小组，具体负责项目绩效考评工作。

**（二）严格绩效考核。**要按照目标任务和项目管理要求，认真开展绩效考核，确保绩效考评工作公开、公正。

**（三）加强监督检查。**青铜峡市农业农村局将适时组织对项目实施单位的实施情况进行抽查，对发现问题督促实施主体及时整改，确保项目顺利完成。

附表：2024年肉牛产业提质升级项目绩效考核指标体系

附表：

2024年肉牛产业提质升级项目绩效考核指标体系

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 项目管理（32分） | 组织领导（4分） | 领导协调 | 2 | 建立工作领导协调机制得1分，职责清晰、任务明确得1分，否则不得分。 |  |
| 技术服务 | 2 | 建立技术服务机制得1分，服务内容符合当地肉牛产业发展需求得1分，否则不得分。 |  |
| 资金管理（5分） | 资金使用 | 3 | 资金管理制度健全得1分，资金使用符合有关要求得2分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 资金到位 | 2 | 补助资金核发到位得2分，否则不得分。 |  |
| 项目管理（10分） | 实施方案 | 4 | 制定实施方案并按时报送备案得2分，否则不得分；实施方案符合项目总体思路和原则、可操作性强得2分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 监督管理 | 3 | 组织督导检查和绩效评价，工作开展细致到位的3分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 培训推广 | 3 | 组织开展技术推广和服务得1分，否则不得分；深入一线指导生产、开展技术培训，服务效果好得2分，否则酌情扣分。 |  |
| 宣传总结（5分） | 宣传报道 | 2 | 组织媒体进行报道，有关工作被省级媒体正面报道得2分，否则不得分。 |  |
| 经验总结 | 3 | 能够及时总结成功模式，挖掘亮点、树立典型得2分，按要求及时报送绩效自评报告、工作总结得1分，否则不得分。 |  |
| 机制创新（8分） | 政策联动 | 2 | 有创新得2分，否则不得分。 |  |
| 激发积极性 | 2 | 有创新得2分，否则不得分。 |  |
| 协调发展 | 2 | 有创新得2分，否则不得分。 |  |
| 其他创新 | 2 | 有创新并且取得一定效果、有实例、可复制的2分，否则不得分。 |  |
| 项目绩效（68分） | 数量指标（35分） | 数字化牧场 | 20 | 建设数量达到目标任务的20分，否则不得分。 |  |
| 肉牛补栏出栏及产品销售 | 15 | 达到目标任务的15分，否则不得分。 |  |
| 质量指标（20分） | 数字化牧场 | 20 | 建设与养殖量适应设施，配套信息管理平台、精准饲喂系统、育肥牛体重智能监测系统、智能发情监测系统等，得20分，否则不得分。 |  |
| 经济效益（6分） | 存栏效益 | 3 | 存栏较项目实施前提高5%以上得3分，否则不得分。 |  |
| 技术效益 | 3 | 通过应用标准化养殖技术，养殖效益提高5%以上得3分，否则不得分。 |  |
| 社会效益（2分） | 示范带动 | 2 | 示范带动作用显著得2分，较显著得1分。 |  |
| 生态效益（2分） | 环境友好 | 2 | 项目实施对周边环境没有影响的2分，否则不得分。 |  |
| 养殖户满意 度（3分） | 养殖户满意度 | 3 | 群众对项目建设满意度达到95%以上得3分，达到80%以上得2分，低于80%不得分。 |  |
| 扣分项 | 违规违纪 | 违规违纪 | - | 被监察、审计、财政监督等机构查出存在冒领、骗取项目资金等违规违纪行为的，一次性扣除20分，造成严重负面影响的，总分为0，且下年不再安排项目资金。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |