附件1

青铜峡市2024年农作物秸秆综合利用重点县项目领导小组成员

组  长：柏晓东  青铜峡市农业农村局局长

副组长：王会斌  青铜峡市农业农村局党组成员

## 蒋万兵  农业技术和农机化推广服务中心主任

成  员：潘  鑫  邵岗镇人民政府副镇长

## 黄志娟  瞿靖镇人大主席

## 赵  圣  小坝镇人民政府副镇长

李洪忠  陈袁滩镇人大主席

## 马立兵  大坝镇人民政府副镇长

梁学军  青铜峡镇人民政府副镇长

## 闫学华  叶盛镇人民政府副镇长

## 孙  超  峡口镇人大主席

白  杨  树新林场副场长

## 席  颖  良繁场工会主席

青铜峡市2024年农作物秸秆综合利用重点县项目领导小组办公室设在农业技术和农机化推广服务中心，蒋万兵同志兼任办公室主任，负责工作协调和各项工作任务落实。

## 附件2：

青铜峡市2024年农作物秸秆综合利用重点县项目实施小组成员

| 职 责 | 姓 名 | 工作单位 | 职务职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 王利峰 | 市农业技术和农机化推广服务中心 | 副主任 | 组织项目实施 |
| 成员 | 王永华 | 市农业技术和农机化推广服务中心 | 农机工程师 | 方案起草、技术指导、宣传培训、项目总结等资料归档 |
| 成员 | 花志斌 | 市农业技术和农机化推广服务中心 | 高级农艺师 | 技术指导 质量监督 |
| 成员 | 王 伟 | 市农业技术和农机化推广服务中心 | 高级 农机工程师 | 技术指导 质量监督 |
| 成员 | 沈 鹏 | 市农业技术和农机化推广服务中心 | 高级 农机工程师 | 技术指导 宣传培训 |
| 成员 | 王海燕 | 市农业技术和农机化推广服务中心 | 农机工程师 | 宣传培训 整理资料 |
| 成员 | 朱 瑞 | 市农业技术和农机化推广服务中心 | 农机工程师 | 宣传培训 整理资料 |
| 成员 | 高银东 | 市农业技术和农机化推广服务中心 | 农机工程师 | 培训宣传 财务审核 |
| 成员 | 栗学军 | 市农业产业化服务中心 | 高级农艺师 | 技术指导 项目监督 |
| 成员 | 马媛 | 市农业技术和农机化推广服务中心 | 农机助理 工程师 | 技术指导 数据统计 |

附件3：

青铜峡市2024年农作物秸秆综合利用重点县项目（秸秆粉碎翻埋还田模式）任务分配表

| 单位 | 秸秆粉碎翻埋还田 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 任务（亩） | 标段划分 |
| 邵岗镇 | 10000 | 第一标段 |
| 叶盛镇 | 7000 |  |
| 树新林场 | 1000 |  |
| 瞿靖镇 | 10000 | 第二标段 |
| 小坝镇 | 7000 |  |
| 良繁场 | 1000 |  |
| 大坝镇 | 12000 | 第三标段 |
| 青铜峡镇 | 2000 |  |
| 陈袁滩镇 | 7000 | 第四标段 |
| 峡口镇 | 3000 |  |
| 总 计 | 60000 |  |

## 附件4：

青铜峡市2024年农作物秸秆综合利用重点县项目绩效考核实施方案

为提高农作物秸秆综合利用水平和效率，做好项目实施和绩效考核工作，按照中央和自治区农业农村厅有关加强预算项目绩效管理的要求，为进一步加强项目规范化管理，制定本办法。

一、考核思路和原则

（一）考核思路

认真贯彻落实中央和自治区关于推进政府绩效管理的决策部署，紧紧围绕质量兴农、绿色兴农和农业增效、农民增收目标，在全县实施农作物秸秆综合利用补助项目绩效管理，建立以结果为导向的评价体系，客观评价实施成效，提高补助项目实施效果，促进秸秆资源化利用持续、稳定、健康发展。

（二）基本原则

1.科学规范，客观公正。按照“公开、公平、公正”的要求，科学制定评估程序和方法、量化考核内容和标准，全面、准确、客观的考核工作绩效。

2.简便易行，稳步推进。选择能够考核政策项目绩效，具有权威性和代表性的关键指标，易于操作和考核，考核方法和程序要科学简便，按计划稳步推进。

3.定量定性，综合评价。考核指标尽量量化，不能量化的定性指标明确考核要求。对每个指标合理赋分，有效实现对项目绩效的综合评价。

二、考核范围。项目实施主体

三、考核内容

主要包括组织管理、项目实施、实施效果等（详见附表）。

四、考核方法与时间安排

项目绩效考核工作以实施单位自查自评为主，市农业农村局组织复核，综合各项指标完成情况得出考核结果，形成综合绩效考核评价报告。

（一）自查自评。项目实施单位按照绩效考核办法，围绕项目重点内容，对照绩效考核指标体系开展自查自评。

（二）抽查考核。采取核查资料与日常督查相结合的方式，对项目实施主体进行抽查复核，形成全市农作物秸秆综合利用重点县项目绩效自评报告，2024年12月10日前报送自治区农业农村厅科学技术处和自治区农业环境保护监测站。

五、有关要求

（一）加强组织管理。要高度重视农作物秸秆综合利用工作工，明确分工，责任到人，强化组织协调，严格按照绩效考核内容要求，开展自查自评。

（二）加强监督检查。要加强督促检查，不定期对项目实施情况开展监督检查，严防弄虚作假，对检查中发现的问题要及时梳理，采取有效措施及时整改，确保项目落实到位，取得实效。

（三）加强培训宣传。要按照实施方案要求，做好业务培训和相关工作措施落实，同时要强化宣传，努力营造上下联动、齐抓共管的良好氛围。

附表：2024年农作物秸秆综合利用重点县项目绩效考核指标体系

## 附表

2024年农作物秸秆综合利用重点县项目绩效考核指标体系

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 评分标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（45分） | 组织管理（20分） | 组织保障 （5分） | 成立农作物秸秆专项工作领导小组和项目实施小组得5分，每成立一项得2.5分，未成立不得分。 |  |
|  |  | 实施方案 （5分） | 根据下达的资金量，制定项目实施方案，明确重点任务和补贴标准得5分,方案不完整酌情扣分。 |  |
|  |  | 实施主体 （5分） | 按照有关规定制定具体办法公开确定实施主体得5分；未按照规定执行或发生投诉不得分。 |  |
|  |  | 管理制度 （5分） | 档案资料完整规范，有绩效考核办法、公开公示制度、验收记录、作业协议（合同）等得5分，每少一项扣1分。 |  |
|  | 项目实施 （25分） | 资金到位 （5分） | 项目资金全部到位得5分，到位率达到90%得4分，达到70%得3分，达到50%得2分，低于50%得1分，未到位的不得分。 |  |
|  |  | 到位时效 （2分） | 资金及时到位得2分；未及时到位但未影响项目进度得1分；未按规定支付不得分。 |  |
|  |  | 组织作业 （10分） | 按规定要求程序组织作业并按时完成任务得10分，每缺一项扣2分。 |  |
|  |  | 资金管理 （5分） | 项目资金专款专用，资金使用符合规定要求得3分；资金兑付符合相关验收规定程序，手续完整规范得2分；未按规定使用资金酌情扣分。 |  |
|  |  | 自评报告 （3分） | 及时按规定要求报送自评报告，报告内容完整、评价准确得3分，报告内容不完整评价不准确得1-3分，未及时按规定要求报送不得分。 |  |
| 项目绩效（55分） | 产出指标（21分） | 数量指标 （10分） | 计划作业任务全部完成得10分，完成率在80%以上得8-9分，完成率在50%及以上得5-7分，完成率在50%以下得1-4分。 |  |
|  |  | 质量指标 （6分） | 农作物秸秆综合利用率达到93%得6分，每少1个百分点扣1分。 |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 在2024年11月30日前完成全部作业任务得5分，未完成任务酌情扣分。 |  |
|  | 效益指标（24分） | 经济效益 （8分） | 通过项目实施，增加农作物副产品价值，增加农民收入，达到预期指标得8分；部分达到预期指标得1-7分。 |  |
|  |  | 社会效益 （8分） | 通过项目实施，建立秸秆综合利用长效机制，达到预期目标得8分，部分得到预期指标得1-7分。 |  |
|  |  | 生态效益 （8分） | 通过项目实施，改善农业生态环境，提高耕地质量，达到预期指标得8分，部分达到预期指得1-7分。 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度10分；满意度在95%及以上得10分，满意度在85%-94%得8-9分，满意度在60%-84%得5-7分，满意度在60%以下不得分。 |  |
| 总 分 100分 |  |  |  |  |

附件5：

| 中央财政支农项目区域性绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  | 青铜峡市2024年农作物秸秆综合利用重点县项目 |  |  |  |  |
| 自治区主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 专项实施期 | 2024年1-12月 |  |
| 市县财政部门 |  |  | 青铜峡市财政局 |  | 市县主管部门 | 青铜峡市农业农村局 |  |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： |  |  |  | 315 |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | 315 |  |  |
|  | 自治区补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 聚焦秸秆高效离田和科学还田，推进农作物秸秆资源化利用，创新秸秆产业化模式1套，完善秸秆收储、加工、利用市场运行机制，以县为单元建设秸秆资源台账，全市农作物秸秆综合利用率保持在93%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 秸秆粉碎翻埋还田（万亩） |  |  | 6.0 |
|  |  |  |  | “捡拾打捆+运+销（储、加工）”等秸秆离田饲料化利用收集（吨） |  |  | 3000 |
|  |  |  |  | 农作物草谷比和秸秆可收集系数调查测算（种） |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 示范推广清洁取暖（吨） |  |  | 1300 |
|  |  |  |  | 秸秆产业化利用模式（套） |  |  | 1 |
|  |  | 质量指标 |  | 农作物秸秆综合利用率 |  |  | 93%以上 |
|  |  | 时效指标 |  | 作业任务完成时限 |  |  | 12月30日 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 秸秆粉碎翻埋还田（万元） |  |  | 240 |
|  |  |  |  | “捡拾打捆+运+销（储、加工）”等秸秆离田饲料化利用收集（吨） |  |  | 30 |
|  |  |  |  | 清洁取暖示范推广（万元） |  |  | 39 |
|  |  |  |  | 农作物草谷比和秸秆可收集系数调查测算（万元） |  |  | 6 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 推进农作物秸秆“五化”利用 |  |  | 有效利用 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 改善农业生态环境，提高耕地质量 |  |  | 效果明显 |
|  |  | 可持续影响 |  | 促进资源节约、环境保护和农业可持续发展 |  |  | 可持续发展 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 社会公众或服务对象 |  |  | 95%以上 |

附件6：

| 2024年中央（自治区）财政支农项目备案表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市、县（区）名称：青铜峡市 |  |  |  |  | 主管单位：青铜峡市农业农村局 |  |
| 项目名称 |  |  | 2024年农作物秸秆综合利用重点县项目 |  | 任务类别 | 约束性任务 |
| 项目实施单位 |  |  | 各镇场 青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心 |  | 实施地点 | 全市 |
| 项目负责人 |  |  | 蒋万兵 |  | 联系电话 | 0953-3051843 |
| 申请财政补助资金（万元） |  |  | 315 |  | 财政补助资金 （万元） | 315 |
| 项目建设内容 | 聚焦秸秆高效离田，计划完成“捡拾打捆+运+销（储、加工）”等秸秆离田饲料化利用收集3000吨，在青铜峡镇同兴村、同进村示范推广冬季清洁取暖成型燃料1300吨；围绕秸秆科学还田，计划完成秸秆粉碎深翻还田6.0万亩；以县为单元，按照秸秆资源台账建设要求和流程，在要求时限内，通过“农作物秸秆资源台账系统”完成上一年度数据报送；开展小麦、水稻、玉米草谷比和秸秆可收集系数调查测算；构建产业化利用长效机制，围绕秸秆饲料化、能源化、原料化利用，形成秸秆产业化利用模式1个。 |  |  |  |  |  |
| 项目绩效 | 聚焦秸秆高效离田和科学还田，推进农作物秸秆资源化利用，创新秸秆产业化模式1套，完善秸秆收储、加工、利用市场运行机制，以县为单元建设秸秆资源台账，全市农作物秸秆综合利用率保持在93%以上。 |  |  |  |  |  |
| 审核意见 | 农业农村部门意见： |  |  | 财政部门意见： |  |  |
|  |  | （盖章） |  |  |  | （盖章） |
|  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |
| 备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。 |  |  |  |  |  |  |