2023年青铜峡市“五社联动，幸福老小”

社会工作服务项目实施方案

为深入贯彻中共中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《关于加强和完善城乡社区治理的意见》和宁夏回族自治区民政厅《关于完善“五社联动”机制创新基层治理的指导意见》宁民发〔2022〕43号，青铜峡市民政局坚持承担社会责任，统筹使用自治区福彩公益资金支持社会工作服务项目，与专业社会组织合作开展“五社联动，幸福老小”社会工作服务项目，对特殊群体提供基本公共服务，以及民政部门职能相关的社会工作服务。为保证项目顺利开展，制定以下具体实施方案：

一、项目实施范围、周期和受益群体

（一）项目实施范围

在青铜峡市裕民街道怡园社区，峡口镇沈闸村及周边村社区开展社会工作服务。

（二）项目实施周期

自合同签订起一年。

（三）受益群体

直接受益群体：0-16岁儿童、60岁以上老年人。

间接受益群体：服务社区所在街道的其他居民。

二、项目资金

峡口镇沈闸村困境儿童社会工作服务项目资金8万元；裕民街道怡园社区老年社会工作服务项目资金10万元；第三方评估类项目资金2万元。

三、项目内容

（一）老年社会工作服务项目

运用社会工作专业知识，为老年人特别是处境困难的老年人提供生活帮扶、精神蕴藉、心理辅导、情绪疏导、社交娱乐等服务，帮助其提高生活质量、改善社会关系；

1.为辖区内高龄老人建立服务信息服务档案；

2.为辖区内特困老人建立信息档案和跟踪服务记录；

3.为辖区内高龄老人、特困老人、进行身心健康情况评估监测，提供健康、救助、精神关爱、社会支持网络建设、权益保障等社工服务；

4.为有需要的服务对象链接资源提供相关帮扶和转介服务。

（二）儿童社会工作服务项目

运用社会工作专业知识，根据儿童生理、心理和社会发展需要，为其提供心理咨询、心理疏导、学业辅导、亲子关系改善等服务，重点关注关爱困境儿童、留守儿童、孤儿，掌握农村留守儿童、困境儿童、孤儿的基本情况、促进其身心健康发展。

1.对辖区内农村（包括易地扶贫搬迁安置点）留守儿童、困境儿童、孤儿进行专业建档录入系统和走访核查服务；

2.开展儿童关爱保护政策和法制宣传、未成年人暑期安全安全教育和心理健康教育等辅导服务、社会融入、社会支持网络建立；

3.开展监护评估、监护责任落实、社会保护、隔代教育能力建设，儿童主任能力提升、以及其他救助保护服务；

4.对享受孤儿养育津贴的儿童定期核查、探访，精准保障、确保享受津贴儿童精准、无误；

5、组织儿童主任进行定期专题培训，督促指导儿童主任定期对辖区特殊儿童进行定期探访。

四、项目指标

（一）老年社会工作服务项目

1.需求调研：社会工作者在怡园社区开展60岁以上老人需求调研，完成调研报告，列出服务需求清单；

2.服务对象日常走访：社会工作者在所服务社区确定10－15个有需求的个人或家庭，作为持续关爱服务的对象，每月至少上门一次了解近况，并针对服务对象的合理需求链接相关资源，协助服务对象解决问题；

3.个案服务：社会工作者在服务的过程中确定服务社区5个辅导个案，社会工作者持续跟进，对老年人遇到的问题与需求进行评估、制定方案，协助解决问题；

4.小组工作：计划开展4个小组服务（心理支持、同伴支持、兴趣爱好、增能等类别），组员人数不少于8人，活动不少于4次。协助有共同需求的组员相互支持，通过小组的力量缓解压力与困难等，获得成长；

5.社区公益服务：培育、发展社区社会组织和社区志愿服务队10个，开展各类促进邻里守望相助的社区志愿服务和公益活动，培育积极向上的心态，提高社区社会组织活力，营造居民参与、共治共享的良好的社区氛围；

6.社区活动：计划开展10场社区融入的文娱类、教育倡导、健康养生、节庆类活动，或危机干预、疾病预防、安全与用药、公共事件等专题讲座，做好老年心理健康知识普及和国家政策解读，协助社区老年人形成积极健康的生活态度与相互支持的社区氛围；

- 7.整合社区、社工、社会组织、社区志愿者、社区慈善资源等多元力量，以志愿服务活动切实回应辖区老年人需求（指标根据需求调研结果定量）；

- 8.及时向民政局、第三方提交月工作计划、总结；

- 9.创新“五社联动”老年社会工作服务项目品牌。

（二）儿童社会工作服务项目

1．需求调研：社会工作者在沈闸村及周边村开展0-18岁儿童需求调研，完成调研报告，列出服务需求清单；

2.服务对象日常走访：社会工作者在所服务社区确定10－15个有需求的儿童或家庭，作为持续关爱服务的对象，每月至少上门一次了解近况，并针对服务对象的合理需求链接相关资源，协助服务对象解决问题；

3.个案服务：社会工作者在服务的过程中确定服务社区5个辅导个案，社会工作者持续跟进，对儿童遇到的问题与需求进行评估、制定方案，协助解决问题；

4.小组工作：计划开展4个小组服务（心理支持、同伴支持、兴趣爱好、增能等类别），组员人数不少于8人，活动不少于4次。协助有共同需求的组员相互支持，通过小组的力量缓解压力与困难等，获得成长；

5.社区公益服务：培育、发展社区社会组织和社区志愿服务队5个，开展各类促进邻里守望相助的社区志愿服务和公益活动，培育积极向上的心态，提高社区社会组织活力，营造居民参与、共治共享的良好的社区氛围；

6.社区活动：计划开展10场社区融入的文娱类、教育倡导类活动，或危机干预、疾病预防、安全教育、公共事件等专题讲座，做好心理健康知识普及和国家政策解读，协助社区儿童形成积极健康的生活态度与相互支持的社区氛围；

- 7.整合社区、社工、社会组织、社区志愿者、社区慈善资源等多元力量，以志愿服务活动切实回应辖区困境儿童（指标根据需求调研结果定量）；

- 8.每月及时向民政局、第三方提交月工作计划、总结；

- 9.创新“五社联动”儿童社会工作服务项目品牌。

五、申报步骤

（一）申报阶段（2023年5月6日-5月16日）

社工机构在调研的基础上，制定实施方案，填写《项目申报书》，由社工机构于5月16日下午17:00前将电子版申报书发送至指定邮箱，并将纸质版送达市民政局社会组织室和基层政权室。每个机构最多申报1个项目。

（二）评审阶段（暂定2023年5月17日-5月27日）

市民政局将组成评审小组，重点审核申报项目服务内容、项目实施的必要性以及项目产生的社会效益等，对符合条件的申报单位进行排序。

（三）公示阶段

评审后，在青铜峡市人民政府门户网进行公示(公示期为7天)。公示期截止，在室民政局备案，确定执行单位，并签订服务协议。

（四）评估验收

所有立项项目实施时间为2023年6月至2024年5月，实施周期内，由市民政局委托第三方机构对立项项目进行中、末期评估。

六、申报对象

已在我市民政部门登记注册，社会信誉良好的社会组织，基本资质还须符合以下条件：

（一）有规范的治理结构、健全的规章制度、清晰的财务制度，有固定的办公场所及完备的办公设备，2022年度年检合格；

（二）拥有能够熟练掌握和灵活运用社会工作知识、方法和技能，愿意积极投身社会工作服务的专业团队。

（三）申报单位至少安排2名专职工作人员负责项目开展，其中至少1名专职工作人员获得国家助理社工师及以上资格证。

七、申报项目的条件

（一）专业性。申报项目必须具备社会工作专业要素，体现社会工作专业理念，正确运用社会工作专业方法与技巧，有效发挥社会工作专业作用。

（二）效益性。项目申报书应围绕结果导向，列出服务可量化的产出、可评估的实施效益和预期社会影响成果等质量导向的效益。申报项目须明确直接受益对象数量规模与间接受益对象数量规模，明确通过项目实施，能为服务对象在心理、行为、功能、社会关系、环境营造等方面，带来怎样的具体改善。项目的指标量化应包含个案、小组、社区活动的个数。

（三）可行性。申报机构应结合机构自身资源和能力、服务对象的综合情况等，充分论证申报项目的可行性，以确保项目的顺利开展和实施效果。

（四）引领性。申报项目应在社会工作服务技术、模式等方面有引领作用，体现我市社会工作本土特色。申报机构应在申报书中明确项目如与其他同类社会服务项目相比有哪些示范、创新。

（五）复制性。申报项目探索一套服务模式，对同类项目具有复制作用。

八、申报资料

（一）《2022年青铜峡市民政局“五社联动服务”社会工作服务项目申报书》。

（二）法人登记证书副本的复印件（正、反面）。

（三）项目专职人员的资质材料（含身份证、银行流水、社工证等）。

九、联系方式

联系人：杨莹

电子邮箱：qtxsmzj@nx.gov.cn

地址：青铜峡市裕民街道银河街5号，青铜峡市社区建设服务中心

青铜峡市民政局

2023年5月6日