附件1：

2023年青铜峡市粮改饲试点工作

绩效考核实施方案

为确保青铜峡市粮改饲试点工作目标顺利实现，使我市粮改饲试点项目资金充分发挥投资效益，确保对粮改饲项目实施单位进行考核验收的合理性、规范性、科学性和有效性，根据农业农村厅《2023年国家粮改饲宁夏项目区实施方案》具体要求，结合《青铜峡市2023年粮改饲项目实施方案》和我市草畜产业发展的实际情况，特制定本办法。

一、绩效考核的基本原则

1.基本条件准入原则：对入选本项目实施单位，必须符合本项目《实施方案》中有关实施单位要求的原则。

2.合理、合规、科学、可操作性的原则：制定本项目考核验收指标体系，按照青铜峡市草畜产业发展的实际情况，突出重点、指标权重分布合理、现场考核的可操作性，充分体现粮改饲项目所要发挥的效益的原则。

3.公平、公正、透明的原则：对考核结果进行公示。

二、考核评价的对象和指标

根据自治区《2023年国家粮改饲宁夏项目区绩效考核实施方案》和《青铜峡市2023年粮改饲项目实施方案》的要求，对实施单位进行绩效考核。本评价指标体系共分为3个一级指标，9个二级指标，23个三级指标，重点考核计划推进等情况。考核的主要内容由所对应的分值、评价分值及扣分原因等具体指标组成。在实地评价的基础上，对照项目绩效评价体系的每一项指标逐项打分，作出项目延伸绩效评价报告，具体考核评价指标见《2023年青铜峡市粮改饲试点项目延伸绩效考核评价指标体系》。

三、评价考核方法

（一）评价的方法：由青铜峡市农业农村局组织相关部门及专家对项目实施单位进行评价考核，形成青铜峡市粮改饲项目总体绩效评价报告，上报农业农村厅。

（二）补助资金确定：本项目对考核合格的企业，结合存栏草食家畜数量、青贮窖或堆贮场地建设情况，根据实际制作全株玉米青贮数量确定补助金额，补助的最高上线为50万元，补助资金通过企业银行公户拨付。优质越冬型一年生饲草种植每亩补助标准不超过150元。

（三）进度安排：2023年6月15日前，根据自治区粮改饲工作总体实施方案和绩效评价指标体系，制定《青铜峡市2023年粮改饲项目实施方案》和《2023年青铜峡市粮改饲项目绩效考核实施方案》。2023年10月30日前，完成2023年青铜峡市粮改饲工作实施、检查验收及绩效评价工作，上报自治区农业农村厅2023年粮改饲工作实施工作总结和绩效评价报告。2023年11月30日前，将验收结果进行公示，接受自治区农业农村厅组织的资料审查和实地复核。

四、评价考核时间

2023年12月10日前，按照总体方案和绩效考核办法，完成项目绩效评价工作，报送项目工作总结和绩效考核评估报告。

五、绩效考核组织领导

为了确保粮改饲项目绩效考核工作的顺利进行，成立青铜峡市农业农村局粮改饲项目绩效考核工作小组：

组  长：马金荣	 青铜峡市农业农村局副局长

成  员：盛维华	 青铜峡市畜牧水产技术推广服务中心主任

李广军	 青铜峡市畜牧水产技术推广服务中心副主任袁  涛	 青铜峡市农业农村局产业办主任

张  旭	 青铜峡市农业农村局项目管理

2023年粮改饲绩效考核工作小组负责绩效考核办法的制定，组织开展绩效考核工作。

附表：2023年青铜峡市粮改饲试点项目延伸绩效考核评价指标体系

附表：

2023年粮改饲项目绩效考核指标体系

| 序号 | 评价指标 |  |  | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评 依据 | 自评 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投入 和 过程 | 组织 领导 | 领导机制 | 2 | 是否建立粮改饲工作领导协调机制，职责是 否清晰，任务是否明确 | 建立粮改饲工作领导协调机制得1分，职责清晰得1 分，任务明确得1分，否则不得分。 |  |  |
| 2 |  |  | 重视程度 | 3 | 地方政府是否重视并将粮改饲列入农业农 村部门年度重点工作 | 列入农业农村部门年度重点工作得3分，否则不得 分 。 |  |  |
| 3 |  | 资金 管理 | 资金使用 | 4 | 资金管理制度是否健全，资金使用是否符合 有关要求 | 资金管理制度健全得1分，资金使用符合有关要求 得3分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 4 |  |  | 资金到位 | 2 | 中央财政补助资金是否全部核算发放到位 | 核发到位得2分，否则不得分。 |  |  |
| 5 |  | 项 目 管理 | 实施方案 | 2 | 是否制定实施方案并按时报送自治区农业 农村厅备案，实施方案是否符合粮改饲总体 思路和原则、可操作性强 | 制定实施方案并按时报送备案得1分，否则不得分； 实施方案符合粮改饲总体思路和原则、可操作性强 得4分，存在问题的每发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 6 |  |  | 监督管理 | 4 | 是否制定监督管理制度，制度是否全面完 善，是否按计划组织项目督导检查和绩效评 价，工作开展是否细致到位，是否按要求及 时报送粮改饲进度信息 | 制定监督管理制度得1分，否则不得分；制度全面 完善得1分，存在问题的每发现一处扣0.2分，扣 完为止；按计划组织督导检查和绩效评价，工作开 展细致到位得3分，存在问题的每发现一处扣1分， 扣完为止；按要求及时报送工作进度信息得2分， 否则不得分。 |  |  |
| 7 |  |  | 培训推广 | 2 | 是否组织开展技术推广服务和培训，是否组 织有关单位深入一线指导生产作业、开展技 术培训 | 组织开展技术推广服务和培训得1分，否则不得分； 组织有关单位深入一线指导生产作业、开展技术培 训，范围基本覆盖实施地的种养及收贮主体、效果 好得2分，否则酌情扣分。 |  |  |

.

.

| 8 |  | 宣传 总结 | 宣传报道 | 4 (+2) | 是否重视宣传工作并积极组织媒体进行报 道 | 组织媒体进行报道得2分，有关工作被省级媒体正 面报道得2分，否则不得分。 本项工作设加分项2分；有关工作被中央级媒体正 面宣传报道加2分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  | 经验总结 | 4 (+4) | 是否及时总结成功模式，挖掘亮点、树立典 型，是否按要求报送绩效自评报告和工作总 结 | 能够及时总结成功模式，挖掘亮点、树立典型得2 分，按要求及时报送绩效自评报告得1分，报送工 作总结得1分，否则不得分。 本项工作设加分项4分：粮改饲典型经验在国家层 面进行推广介绍加2分；工作成效得到省部级领导 肯定批示加2分，得到党和国家领导人肯定批示加4 分，批示加分不累加，最高4分。 |  |  |
| 10 |  | 机制 创新 | 政策联动 | 2 | 是否在财政支持、产业扶贫等政策联动上有 新突破 | 有创新得2分，否则不得分。 |  |  |
| 11 |  |  | 激发 积极性 | 2 | 是否在激发收贮主体参与积极性上有新方 式 | 有创新得2分，否则不得分。 |  |  |
| 12 |  |  | 协调发展 | 2 | 是否在促进一二三产业融合、种养两端绿色 协调发展上有新手段 | 有创新得2分，否则不得分。 |  |  |
| 13 |  |  | 其他创新 | 2 (+2) | 是否在粮改饲工作方法、制度机制等方面有 其他创新 | 有创新并且取得一定效果、有实例、可复制得2分， 否则不得分。 本项工作设加分项2分：有关创新工作得到自治区 及以上部门肯定得加2分。 |  |  |
| 14 | 产出 | 数量 指标 | 饲草料 收贮 | 10 | 是否完成饲草料收贮任务 | 完成收贮目标任务量得10分；完成数量每少3%扣1 分，扣完为止。 (注：每少3%扣1分指较目标少3% (含)以内扣1分，少3%至6%(含)扣2分，以此 类推，下同。) |  |  |
| 15 |  |  | 粮改饲 面积 | 10 (+2) | 是否完成粮改饲面积任务 | 完成粮改饲面积目标任务得10分；完成数量每少3% 扣1分，扣完为止。 本项工作设加分项2分：超额完成面积目标5%(含) 至10%加1分，超过10%(含)以上加2分。 |  |  |
| 16 |  | 质量 指标 | 收贮企业确 定 | 10 | 是否符合《宁夏粮改饲项目实施单位基本要 求 》 | 符合《基本条件要求》的得10分，其中，有一项不 符合1、2、3、6项要求和未签订承诺书的不得分， 其他项每项扣2分。 |  |  |
| 17 |  |  | 养殖规模化 发展水平 | 5 | 规模化养殖场户和专业收贮主体收贮量占 收贮总量比例 | 超过50%(含)以上得5分；达不到50%的，每少5% 扣0 . 5分。 |  |  |

| 18 |  |  | 收贮专业化 发展水平 | 3 | 专业收贮主体收贮量较上年度提高比例 | 提高10%(含)以上得3分，提高5%(含)至10% 得1分，否则不得分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  |  | 种养结合 紧密度 | 5 | 收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订 订单等方式收贮量占总收贮量比例 | 超过50%(含)以上得5分；达不到50%的，每少5% 扣0 .5分。 |  |  |
| 20 | 效果 | 经济 效益 指标 | 种植效益 | 6 | 种植优质青贮饲草料，亩均纯收入较种植籽 粒玉米提高比例 | 提高10%(含)以上得6分；低于10%的，按提高比 例除以10%乘以6分计分，未提高不得分。 |  |  |
| 21 |  |  | 养殖效益 | 6 | 使用优质青贮饲草料或优质一年生饲草，较 未使用前或与同地区未使用的相比，综合饲 料成本下降比例 | 下降5%(含)以上得6分；低于5%的，按下降比例 除以5%乘以6分计分，未下降不得分。 |  |  |
| 22 |  | 服务 对象 满意 度指 标 | 相关收贮主 体对粮改饲 政策的满意 度 | 5 | 反映相关收贮主体对粮改饲政策的满意程度，用百分比来衡量，数据通过问卷调查形 式获得 。 | 得分=调查问卷满意度×5分。 |  |  |
| 23 |  |  | 相关种植户 和养殖户对 粮改饲政策 的满意度 | 5 | 反映相关种植户和养殖户对粮改饲政策的 满意程度，用百分比来衡量，数据通过问卷 调查形式获得。 | 得分=调查问卷满意度×5分。 |  |  |
| 24 | 扣分 项 | 违规 违纪 | 违规违纪 |  | 项目实施过程中是否存在违规违纪行为 | 被监察、审计、财政监督等机构查出存在违规违纪行为的，造成严重负面影响的，下年度不再安排实施粮改饲项目。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①自评依据一栏应根据评分标准详细说明指标完成情况和相应工作开展情况。

②请将相关证明材料随本表一起报送自治区农业农村厅，相关证明材料指为完成指标、开展工作出台的通知、办法、制度以及 其他能够证明工作成效的文件。