青铜峡市农业农村局

青铜峡市2025年水肥一体化高效节水增粮

项目实施方案

为扎实做好2025年自治区水肥一体化高效节水增粮项目实施，根据《关于印发2025年自治区推广工作要点和实施方案的通知》（宁农技发〔2025〕2号）要求，按照田间试验研究、小面积展示验证、大面积示范带动示范区高效节水增粮技术，为促进作物大面积单产提升做好支持。现结合我市实际情况，制定本实施方案。

一、工作任务

建设水肥一体化高效节水增粮技术示范区1个，总面积0.1万亩，实现示范区较常规大田种植亩节水30%以上，减少化学肥料用量5公斤（实物量）以上，粮食作物水分生产力提高10%以上，增产10%左右。

二、实施内容

建立核心展示区1个，面积200亩，突出展示水肥一体化高效节水增粮有关的新品种、新技术、新模式、新成果、新机制等3～5个，单个展示面积5～10亩，展示区面积50亩。

（一）实施地点：瞿靖镇瞿靖村

（二）实施主体：宁夏铭泽农业科技有限公司。

（三）建设内容

1.优新品种耐密情况对比。在田间管理条件一致的前提下，选择优质主导品种先玉1483，分别展示5个不同梯度播种量（玉米：5000粒/亩、6000粒/亩、6500粒/亩、7000粒/亩、7500粒/亩)。观察记载不同品种不同种植密度条件下的生长发育状况及产量表现。

2.玉米不同株行距配置对比展示。在玉米播种量5500粒/亩的条件下，设置不同行距（宽行*窄行）处理4个，分别为80*30cm、80*40cm、70*40cm、90*30cm，以70*40cm为对照，对比不同株行距种植模式对玉米生长发育及产量的影响。

3.滴灌条件下不同施肥方式展示。保持全生育期化肥养分含量基本一致，展示滴灌条件下常规施肥、基肥+分段滴灌追肥、全程水肥一体化（专用滴灌配方肥）、全程水肥一体化（自配可溶肥料）、减施氮肥+全程水肥一体化（后期减施N肥15%，分2～3次）等不同施肥方式，详细记录作物生长发育及产量状况。

三、资金使用

项目总资金20万元，主要用于滴灌支（毛）管、田间滴灌设施配件、水溶性肥料、小型补灌及施肥设施等生产资料采购及劳务用工等补助资金17万元；标示牌制作、宣传培训、专家咨询等相关费用3万元。

四、实施进度安排

2月下旬至3月上旬项目申报及编写项目实施方案；

3月上旬至3月底公开遴选项目实施主体；

4月上旬开始播种；

5月上旬至8月加强田间管理；

9月进行测产；

10月适时收获；

11月底前完成项目总结报告。

五、工作要求

（一）成立工作专班

组 长：王会斌 农业技术和农机化推广服务中心主任

副组长：哈东兴 农业技术和农机化推广服务中心副主任

解小涛 农业技术和农机化推广服务中心副主任

丁永峰 农业技术和农机化推广服务中心副主任

王利峰 农业技术和农机化推广服务中心副主任

负责统筹协调，落实责任分工，督促检查工作进展及质量，协调解决项目建设中存在的各类问题，组织检查验收。

（二）成立项目技术小组

组 长：王会斌 农业技术和农机化推广服务中心主任

副组长：哈东兴 农业技术和农机化推广服务中心副主任

成 员：丁永峰 乔 丹 刘晓华 薛栋凌 虎学锋

苏世华 马贵福 杨 睿 高银东 顾志红

郭 瑾

负责项目示范开展、技术服务、项目检查、测产验收和档案资料整理、示范标牌树立等工作。

（三）成立专家指导小组

王永宏 宁夏农林科学院研究员 自治区玉米首席专家

刘 媛 自治区农业技术推广总站副站长 自治区植保首席专家

朱志明 自治区农业技术推广总站粮油科科长高级农艺师

刘春光 自治区农业技术推广总站粮油科高级农艺师

赵如浪 宁夏农林科学院农作物研究所副研究员

张战胜 自治区农业技术推广总站旱作科科长农艺师

杨 飞 自治区农业技术推广总站粮油科农艺师

负责在关键农时季节提供技术指导，解决技术难题，提高技术到位率，为项目实施提供技术保障。

（四）工作措施

充分发挥宁夏农林科学院，自治区农业技术推广总站、宁夏大学等站所和院校的技术创新优势，集中各专业技术力量、集成各学科优新技术模式，凝聚强大工作合力，全力打造全市水肥一体化高效节水增粮示范样板。要充分利用广播、电视、墙报、宣传手册、微信群等方式进行广泛宣传。要树立标识标牌，明确体现创建作物、技术模式、行政及技术负责人等信息，便于宣传展示，使广大农户了解水肥一体化高效节水增粮示范活动的目的、意义。

附件：青铜峡市2025年水肥一体化高效节水增粮项目绩效考核实施方案

青铜峡市农业农村局

2025年4月21日

附件

青铜峡市2025年水肥一体化高效节水增粮

项目绩效考核实施方案

为进一步加强青铜峡市2025年水肥一体化高效节水增粮项目管理，提高项目建设水平和资金使用效率，制定本方案。

一、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。

二、绩效评价考核对象

青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心。

三、评价内容

（一）强化项目管理。青铜峡市农业农村局明确项目实施责任，制定完整的实施方案，加强档案资料管理，按要求及时上报基础监测数据等信息资料，及时完成项目总结，组织项目自查自验。

（二）提升产业水平。与非实施区相比，单产提升示范区新品种普及率、水肥一体化高效节水增粮单产提升关键技术到位率、粮食作物种植效益均有显著提高，项目示范带动作用明显，项目区农户种植粮食积极性持续提高

（三）资金支付进度。2025年11月31日前完成资金支付。

（四）群众满意度。项目实施结束后，调查核心区群众满意度和创建主体对项目建设的满意度。

四、绩效评价考核步骤

根据《2025年自治区水肥一体化高效节水增粮项目绩效考核方案》确定的目标任务和绩效评价考核指标体系，细化项目评价指标，对项目年度绩效目标完成情况进行综合评价，对照绩效评价指标体系指标逐项自评打分，并做好相关证明材料收集整理，认真撰写绩效评价自评报告并上报自治区核验。

五、时间安排

2025年12月前，按照绩效评价考核要求完成自评工作，并向农业农村厅种植业和种业管理处报送绩效评价考核自评报告。

六、考核结果

市农业农村局视情况对绩效评价结果进行公示，对项目执行不到位，项目资金支出违规者，将视情节轻重，予以通报并责令整改，项目执行严重偏离要求或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求者，将提请有关部门追究当事人责任。

附表：1.青铜峡市2025年水肥一体化高效节水增粮项目绩效目标表

2.青铜峡市2025年水肥一体化高效节水增粮项目绩效考评指标体系

3.2025年中央（自治区）财政支农项目备案表

附表1

青铜峡市2025年水肥一体化高效节水增粮项目绩效目标表

专项名称	青铜峡市2025年水肥一体化高效节水增粮项目
自治区主管部门	自治区农业农村厅	专项实施期	2025年
县财政部门	青铜峡市财政局	县主管部门	青铜峡市农业农村局
资金

情况

(万元)	年度金额：	20万元
其中：中央补助
自治区补助	20万元
市县资金
年度总体目标	建设水肥一体化高效节水增粮技术示范区1个、面积0.1万亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建立水肥一体化高效节水增粮技术示范区（个）	1
水肥一体化高效节水增粮技术示范面积	0.1万亩
质量指标	关键技术到位率	≥90%
时效指标	项目完成时限	2025年12月前
成本指标	项目经费支出	控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	水肥一体化高效节水增粮示范区作物产量	较常规种植增产10%

左右
社会效益指标	项目示范带动作用	明显
生态效益指标

指标1:作物水分生产力	明显提高
指标2:水肥一体化示范区化肥亩投入量比大田种植	减少5公斤以上
可持续影响指标	项目区经营主体对水肥一体化技术应用积极性	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区种植主体满意度	≥85%

附表2

青铜峡市2025年水肥一体化高效节水增粮项目绩效考评指标体系

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	分值	评分标准	得分
产出指标

（40分）	数量指标

（10分）	建设水肥一体化高效节水增粮技术示范区	1个	5	建成水肥一体化高效节水增粮技术示范区不少于1个的得满分，不建不得分
完成水肥一体化高效节水增粮技术示范面积	0.1万亩	5	实施水肥一体化高效节水增粮技术示范面积不少于0.1万亩的得满分，不足酌情扣分
质量指标

（10分）	关键技术到位率	≧90%	10	示范区关键技术到位率≧90%的得满分，未达到的酌情扣分
时效指标

（10分）	项目完成时间	2025年12月前	10	项目在2025年12月前实施完毕的得满分，未按期完成酌情扣分
成本指标

（10分）	项目每亩补贴费用	≦200元	10	每亩投入补贴费用≦200元的得满分，超过酌情扣分
效益指标

（40分）	经济效益

（10分）	水肥一体化高效节水增粮示范区作物产量较常规种植田块提高	10%	10	产量提高10%以上的得满分，未达到酌情扣分
社会效益指标

（10分）	对周边农户示范带动作用	明显	10	对周边农户示范带动作用明显的得满分，未达到酌情扣分

生态效益

（10分）	作物水分生产力	明显提高	5	作物水分生产力较常规大田有明显提高的得满分，未达到的酌情扣分

水肥一体化示范区化肥亩投入量比大田种植	5公斤	5	减少5公斤以上的得满分，未达到的酌情扣分
可持续影响指标

（10分）	项目区经营主体对水肥一体化技术应用积极性	持续提高	10	应用积极性有提高的得满分，其他酌情扣分
满意度指标

（20分）	服务对象满意度指标

（20分）	示范区种植主体满意度	≧85%	20	满意度≧85%的得满分，未达到酌情扣分
合计	100

附表3

2025年中央(自治区)财政支农项目备案表
市、县（区）名称：青铜峡市
主管单位：青铜峡市农业农村局
项目名称	青铜峡市2025年水肥一体化

高效节水增粮项目	任务类别	约束性
项目实施单位	青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心	实施地点	瞿靖镇瞿靖村
项目负责人	王会斌	联系电话	13909551911
申请财政补助资金(万元)	20	财政补助资金(万元)	20
项目建设内容	打造水肥一体化高效节水增粮技术示范区1个，面积1000亩，依托示范区创建集中展示区1个。主要内容有优新品种耐密情况对比、玉米不同株行距配置对比展示、滴灌条件下不同施肥方式展示。突出展示水肥一体化高效节水增粮有关的新品种、新技术、新模式、新成果、新机制等3～5个，单个展示面积5～10亩，展示区面积50亩。
项目绩效	按照2025年自治区水肥一体化高效节水增粮项目实施方案，对青铜峡市实施绩效评价考核。重点考核组织建设、实施过程管理、资金使用、数量和质量指标完成情况、经济社会效益等内容。
审核意见
农业农村部门意见：	财政部门意见：
(盖章)	(盖章)
年 月 日	年 月 日