2025年青铜峡市动物防疫补助强制免疫

项目实施方案

为有效防控重大动物疫病和人畜共患传染病，促进畜牧业高质量发展，按照《自治区财政厅关于提前下达2025年中央和自治区农业农村相关资金（第一批）预算的通知》（宁财（农）指标〔2024〕647号）、自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2024〕16号)文件精神和自治区《2025年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助强制免疫）项目实施及资金使用方案》文件要求，扎实做好青铜峡市动物防疫补助强制免疫项目实施工作，结合实际，制定《2025年青铜峡市动物防疫补助强制免疫项目实施方案》如下：

一、总体目标

围绕乡村振兴战略目标，以兽医改革创新为驱动，强化举措、狠抓落实，有效防控重大动物疫病和人畜共患传染病，全面提升从养殖到屠宰的全链条兽医卫生风险防控水平。通过项目实施，全区口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫应免密度达到100％，免疫抗体合格率达到70%以上；畜间主要人畜共患病感染率有所下降，确保动物产品质量安全、公共卫生安全、生态安全和人体健康，推动畜牧业绿色高质量发展。

二、实施内容

（一）开展重大动物疫病强制免疫

- 在全市范围内开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病、包虫病等动物疫病强制免疫疫苗（驱虫药物）采购予以补助。推进强制免疫“先打后补”，结合我市实际，采取宣传指导、培训讲解等方式，积极引导符合条件的养殖场（户）开展“先打后补”工作，确保2025年底所有符合条件的规模养殖场实施“先打后补”。散养户采取春秋两季集中免疫和常年补免相结合的方式进行；布鲁氏菌病对种畜场实施净化，奶牛场自行免疫，并在青铜峡市动物疾病预防控制中心备案。对除种羊、奶羊以外的3-5月龄羔羊于春季集中免疫结束后使用布鲁氏菌活疫苗（M5-90∆26株）进行免疫，对3-8月龄的肉牛使用A19疫苗进行免疫，新生羔羊和补栏羊只及时进行补免。炭疽对全市所有肉牛上半年进行免疫。狂犬病对所有有主犬全部进行登记，使用狂犬病灭活疫苗进行免疫，全年免疫1次，免疫密度不低于70%。

（二）实施犬只驱虫工作

- 对全市农村家犬每月驱虫1次，全年驱虫12次，有效降低人畜共患包虫病感染率。

三、资金预算及使用环节

2025年，按照《自治区财政厅关于提前下达2025年中央和自治区农业农村相关资金（第一批）预算的通知》（宁财（农）指标〔2024〕647号）和自治区农业农村厅《关于提前下达2025年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2024〕16号)文件精神，下达青铜峡市动物防疫（强制免疫）经费205万元，主要用于重大动物疫病动物疫苗及农村犬只驱虫药采购，养殖场（户）“先打后补”补助。按照任务内容和财务相关规定，结合实际自行采购支付，并于11月底前结算支付当年疫苗及“先打后补”补助经费。

四、具体要求

（一）继续深入推进强制免疫补助“先打后补”改革，压实养殖场（户）动物防疫主体责任。鼓励养殖场（户）自行购买国家批准使用的相关动物疫病疫苗，自行开展免疫，或采用第三方服务主体免疫、政府购买免疫服务等多种形式，开展“先打后补”。

（二）进一步调整优化“先打后补”补助方式，简化补助资金申请程序和材料要求。按照当年政府招标采购疫苗中标价格统一单个畜禽品种、单个养殖场（户）的补助标准，对在我市内设有多个养殖场（公司）的养殖企业（集团），“先打后补”资金根据本年度整体项目资金支付情况进行限额管理，补助标准按照市级财政情况研究确定。

（三）对强制免疫抗体合格率达到规定标准的养殖场（户），根据养殖场（户）申请，及时核实发放补助经费。对不按要求进行强制免疫、不按程序申请补助资金或免疫抗体合格率未达到规定标准的养殖场（户），不予发放补助经费，结余经费统筹用于相关动物防疫工作。

（四）力争到2025年年底前，规模养殖场全面实施“先打后补”；对全市暂不符合“先打后补”条件的养殖场（户），继续实施集中招标采购强制免疫疫苗。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为加强动物防疫项目的组织管理工作，成立项目实施领导小组，由农业农村局局长担任组长，分管领导任副组长，动物疾控(动物卫生监督)单位负责人为成员。领导小组具体负责组织实施和考核验收，确保各项工作落到实处。

（二）明确责任主体。按照事权与财权相匹配的原则，建立权责明晰的工作机制，制定具体实施方案，完善措施，将工作任务分解细化并落实到具体单位和个人，确保项目按进度有序推进。

（三）严格资金管理。按照项目要求，加强资金管理，建立健全项目责任制，主动接受财政、纪检监察、审计等部门监督。严肃工作纪律，规范运行，对骗取套取、挤占挪用项目资金的按有关规定严肃问责。

（四）及时平台填报。市农业农村部门安排专人按照项目属性要求做好农业农村部转移支付管理平台（https://zyzf.xnzb.org.cn）录入工作，及时将资金执行、绩效目标完成情况录入系统。

（五）加强绩效评价。做好项目管理和绩效评价工作，制定详细的项目验收办法和细则，重点将目标实施、指标完成、资金使用管理、台账建立等情况纳入考核指标体系，切实将组织实施、监督检查、登记造册、公示确认、资金兑付、宣传引导等工作落到实处。项目结束后及时组织总结验收，对验收结果予以公示。2025年12月底前，完成项目总结和自评报告，并上报农业农村厅畜牧兽医局备案。

附件: 1.2025年青铜峡市中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助强制免疫）项目任务及资金计划

2.2025年青铜峡市中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助强制免疫）项目绩效考核方案

3.2025年青铜峡市中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助强制免疫）项目绩效目标表

青铜峡市农业农村局

2025年3月10日

附件1：

2025年青铜峡市中央财政农业防灾减灾

（动物防疫补助强制免疫）项目任务及资金计划

单位：万元

| 单位 | 经费合计 | 强制免疫疫苗采购及“先打后补”经费 | 农村犬只驱虫经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青铜峡市 | 205 | 200 | 5 |

附件2：

2025年青铜峡市中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助强制免疫）项目绩效考核方案

为提高财政资金使用效能，根据财政项目管理工作总体安排，特制订本方案。

一、主要目标

财政资金专款专用，最大限度发挥资金效能。通过实施动物防疫项目，全区口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫等动物疫病免疫应免密度达到100％；免疫抗体合格率达到70%以上。完成布鲁氏菌病、重点区域包虫病免疫和全区农村犬只驱虫工作。

二、实施范围

全市各镇、场，相关单位。

对动物疫病免疫等动物防疫工作效果进行科学评估，根据评估结果衡量动物防疫经费使用效能。

三、考核形式

项目实施完成后，由市农业农村局统一组织年终考核评价小组按照动物防疫考核评价指标体系进行考核打分。

四、结果运用

将绩效评价结果作为年终业务考核的重要组成部分，对评定考核名次靠前的镇场将在下一年度动物防疫补助经费等方面予以倾斜。

五、工作要求

（一）加强组织领导。指挥部各成员单位要高度重视，加强组织领导，主动接受检查，确保考核结果客观准确。

（二）加强财务管理。项目资金必须做到专款专用，严禁挪用，要及时拨付到有关项目单位。严格执行项目招投标制度。对疫苗要实行会计记账管理，疫苗、耳标等防疫物资分配要建立物资台账，完善出入库记录。

（三）严格工作纪律。考核组要遵从“公开、透明、公平”的原则开展考核，考核组成员要严格遵守中央八项规定，切实做到实事求是、客观公正、严格标准、严守秘密。

附表：2024年青铜峡市中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助强制免疫）项目绩效考核指标体系

## 附表

## 2025年青铜峡市中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助

## 强制免疫）项目绩效考核指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 管理 （30分） | 组织 管理 （5分） | 机构人员 设置 | 3 | 专门机构承担项目的实施、组织管理和实施得2分，机构中专业技术人员占总体人员比例超过60%得1分，否则不得分。 |  |
|  |  | 实施方案 | 2 | 制定免疫、监测、流调工作实施方案，并按时上报得2分，没有制定方案或未上报不得分。 |  |
|  | 业务 管理 （15分） | 管理制度 | 3 | 制定相应的项目管理、物资管理制度得3分，一项不健全扣1分，本项扣完为止。 |  |
|  |  | 项目执行 | 10 | 按照实施方案要求，按期开展强制免疫、监测、流调、扑杀补助各得2.5分，否则均不得分。 |  |
|  |  | 验收总结 | 2 | 开展自查自评估得2分，否则不得分。 |  |
|  | 财务 管理 （10分） | 制度建立 | 5 | 建立健全财务管理制度、防疫物资管理制度得3分，否则不得分。财务管理、物资领取和发放登记规范全面得2分，一项不规范扣1分，本项扣完为止。 |  |
|  |  | 资金使用 | 5 | 按照财务要求，专款专用、及时支付的得5分，否则不得分。 |  |
| 年度 效益 指标 （70分） | 产出 指标 （30分） | 数量指标 | 6 | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病和羊布鲁氏菌病等人畜共患病免疫密度达到100%，春秋季、各病种分别占1分。每少5个百分点扣0.5分，低于80%不得分。 |  |
|  |  | 质量指标 | 14 | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等动物疫病的免疫抗体水平，春秋（季）集中免疫抗体合格率达到70%以上，得满分，一项低于70%扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  | 时效性 指标 | 10 | 按照我区免疫方案要求，按时完成强制免疫工作任务得5分。及时报告动物疫情得3分；报告程序规范，内容完整、真实得2分。 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效益 | 10 | 猪、牛、羊、鸡等家养畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等因病死亡率降低1%，得10分，否则不得分。 |  |
|  |  | 社会效益 | 15 | 未发生影响畜牧业生产安全事件得5分，未发生影响动物源性食品安全得5分。否则不得分。畜间布病、炭疽、狂犬病、包虫病等主要人畜共患病的病死率每年下降1%得5分。 |  |
|  |  | 可持续 影响 | 5 | 项目执行后动物疫病和主要人畜共患病发病例持续降低得5分，发病率上升不得分。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 10 | 养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业相关人员对项目认可度高得10分，按服务满意度酌情扣分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

附件1-3

2025年青铜峡市中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助强制免疫）项目绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 |  |  | 2025年青铜峡市动物防疫补助强制免疫项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 |  | 实施单位 | 青铜峡市农业农村局 |  |
| 省级主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 项目期 | 2025年 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年度金额： |  |  | 205 |  |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  | 205 |  |
|  |  |  | 自治区财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市县资金 |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | 1.强制免疫病种免疫密度合格率90%以上，免疫抗体合格率70%以上； 2.依法对重大动物疫情处置率和重大动物疫情及时报告率达到100%； 3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 强制免疫病种应免畜禽数量 |  |  | 实际完成畜禽免疫数量 |
|  |  |  |  | 强制扑杀补助数量（头、只、羽） |  |  | 按疫情实际发生情况补助 |
|  |  |  |  | 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 |  |  | 100% |
|  |  | 质量指标 |  | 春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外） |  |  | ≥70% |
|  |  |  |  | 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 |  |  | ≥90% |
|  |  |  |  | 依法对重大动物疫情处置率 |  |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  | 重大动物疫情及时报告率 |  |  | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 大规模随意抛弃病死猪事件 |  |  | 不发生 |
|  |  |  |  | 因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散 |  |  | 不发生 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |  | 补助对象对政策实施的满意度 |  |  | ≥90% |