附件4  **项目绩效评价指标体系表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 化肥减量增效项目 | | | | | |
| 农业主管部门 | 农业农村部种植业管理司 | | | | | |
| 自治区主管部门 | 自治区农业农村厅种植业管理处 | | 实施单位 | 青铜峡市农业农村局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金额度 | 8 | | | | |
| 其中：中央资金 | 8 | | | | |
| 其他资金 |  | | | | |
| 总体目标 | 1、建设化肥减量增效“三新”升级版示范片，示范面积 0.06 万亩次。  2、全区测土配方施肥技术推广面积43万亩次。  3、开展田间试验5项。  4、农户施肥调查100户。  5、培训新型经营主体、专业合作社、农业技术人员及农户30人次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 赋分 | 评分标准 | 得分 |
| 管理指标（30分） | 组织管理（5分） | 组织机构 | 是否成立组织机构 | 5分 | 成立独立或综合项目领导小组和技术服务组，有成员名单和责任分工得满分，其他酌情扣1-2分。 |  |
| 项目实施管理  （15分） | 实施方案 | 有完整的实施方案并及时报送农业农村厅备案 | 3分 | 实施方案明确，任务清单，进度安排、绩效目标，考核办法完整得3分，不完整扣2分，不及时扣1分。 |  |
| 档案管理 | 加强档案资料管理，有完整工作档案，技术档案 | 3分 | 有完整工作档案，技术档案得满分，其他酌情扣1-2分。 |  |
| 资金管理 | 资金足额使用，及时按合同，凭证规范指出 | 3分 | 资金足额使用，及时支出、合同凭证规范得满分，其他酌情扣1-2分。 |  |
| 信息报送 | 按要求及时上报基础监测数据，项目方案，项目方案，项目实施进展等信息 | 3分 | 按方案要求及时上报基础监测数据，项目方案，项目方案，项目实施进展等信息得满分，其他酌情扣1-2分。 |  |
| 总结验收 | 及时完成项目总结，及时组织项目自验，及时报送农业农村厅备案 | 3分 | 及时完成项目总结且数据充实完整，及时组织项目自验并上报情况得满分，其他酌情扣1-3分。 |  |
|  | 资金管理  （10分） | 资金管理 | 项目资金专款专用情况 | 5分 | 项目资金无挤占挪用，做到专款专用，符合项目管理办法得满分，其他酌情扣1-3分。 |  |
| 资金使用 | 项目资金及时、规范支出情况 | 5分 | 符合项目资金管理办法得满分，无依据、验收不合格支付均不得分，其他支付问题酌情扣分。 |  |
| 绩效指标（70分） | 产出指标  （30分） | 数量指标 | 建设化肥减量增效“三新”升级版示范片任务，完成测土配方施肥技术推广面积，田间试验和农合施肥调查等任务 | 10分 | 全面落实建设任务得10分；任务完成100%--90%得8分；90%--80%得5分；低于80%不得分。 |  |
| 质量指标 | 测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上 | 10分 | 达到目标得10分；测土配方施肥技术覆盖率90%--85%得8分；85%--80%得8分；低于80%不得分。 |  |
| 时效指标 | 及时完成项目任务 | 5分 | 100%按期完成任务得5分，每少2个百分点扣一分，扣完为止。 |  |
| 资金支付率 | 5分 | 2022年12月底前资金100%支付得5分，支付80%以上得3分，否则不得分 |  |
| 效益指标  （35分） | 经济效益 | 示范区粮食单产增加3% | 10分 | 粮食单产增加3%以上得10分；增加2%以上得8分；增加1%以上得5分；否则不得分。 |  |
| 社会效益 | 化肥减量增效技术辐射带动效果明显 | 10分 | 化肥减量增效技术辐射带动效果明显得10分，否则酌情扣扣1--5分 |  |
| 生态效益 | 示范区化肥减量减少3% | 10分 | 示范区化肥减量减少3%以上得10分；3%--2%以上得8分；2%以上得5分；没减少的不得分。 |  |
| 可持续影  响指标 | 探索形成符合当地特色产业布局与区位优势的化肥减量增效“三新”升级版技术模式 | 5分 | 建立化肥减量增效“三新”升级版技术模式得5分；否则酌情扣扣1--5分。 |  |
| 满意度指标  （5分） | 服务对象  满意度 | 项目区农户和企业抽样调查满意度不低于 80% | 5分 | 项目区农户和企业抽查满意度达80%以上的5分；少一个百分点扣一分，扣完为止 |  |
| 总分 | | 100 | | | |  |