附件3

青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）

项目绩效考核方案

为进一步加强资金管理，充分发挥资金使用效益，不断提高小麦拌种技术水平，确保小麦茎基腐病等病虫害不流行、不成灾，做好青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）项目总结验收和绩效考核工作，特制定本方案。

一、基本要求

青铜峡市农业农村局根据项目要求制定考核方案及考核指标，规范考核程序，遵循县级自验、区级抽验的程序，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保小麦拌种项目绩效考核工作顺利开展。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。根据考核发现的问题，及时整改，持续提升项目管理水平和资金使用效率。

三、考核对象

青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心

四、考核内容

（一）任务指标落实及完成情况。从实施方案制定、项目档案管理、资金管理、宣传培训等四个方面对项目开展情况进行考核。按照《青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）项目实施方案》要求，抓好任务的落实，具体做好小麦拌种等工作，完成工作总结报告和绩效自评报告。及时报送自治区农业农村厅种植业管理处、自治区农业技术推广总站备案。

（二）效果评价情况。项目实施后，做好拌种效果调查及拌种示范区农户满意度调查，为实施效果评价提供依据。

五、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理情况10分，项目绩效情况90分，详细评分标准见附表。

六、考核方式

首先是农业技术和农机化推广服务中心对照我市制定的验收办法考核标准开展自验，对验收过程中发现的问题及时整改。其次是农业农村局复验，验收步骤和方法：一是农业农村局验收组听取农业技术和农机化推广服务中心有关项目情况汇报；二是查阅有关档案并质询；三是进行评估认定，并进行汇总；四是形成验收意见。

七、考核结果

一是农业农村局对项目验收结果进行公示。

二是严格按照绩效考核方案要求执行，执行过程中严重偏离要求或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求的，对项目执行不到位，项目资金支出违规者，将视情节轻重，予以通报并责令整改。

附表：1.青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）项目绩效目标表

2.青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）项目绩效目标评价体系表

3.2026年中央（自治区）财政支农项目备案表

附表1

青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）

项目绩效目标表

（2026年度）

专项名称	青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）项目
自治区主管部门	农业农村厅	专项实施期	2026年
市县财政部门	青铜峡市财政局	市县主管

部门	青铜峡市农业农村局
资金

情况

（万元）	年度金额：	30
其中：中央补助
自治区补助	30
市县资金
年度

总体

目标	在全市春小麦种植区域进行小麦拌种，拌种面积不少于2.5万亩。
绩

效

指

标	一级

指标	二级指标	三级指标	指标值
产出

指标	数量指标	完成小麦拌种面积（万亩）	≥2.5
建立小麦拌种示范园区	≥1
质量指标	小麦拌种技术普及率	≥85%
时效指标	项目任务完成时限	春小麦播种前
成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格
效益

指标	经济效益指标	资金使用无重大违纪问题	无
社会效益指标	项目示范带动作用	明显
生态效益指标	拌种技术应用效果	明显
可持续影响指标	项目区农户种植粮食积极性	持续提高
满意度指标	服务对象满意度

指标	农户、种植大户、企业等服务对象满意度	≥85%

附表2

青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）项目绩效目标评价体系表

项目名称	青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）项目
农业农村厅主管部门	农业农村厅种植业与种业管理处
项目主管

部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心
项目总资金	30万元	年度下达资金：	计划（A）	完成支付（B）	支付率（B/A）
30万元
项目年度

总目标	在全市春小麦种植区域进行小麦拌种，拌种面积不少于2.5万亩。
一级指标	二级
指标	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评

得分
项

目

管

理

(10)	组织

管理

（2.5）	组织机构	成立项目领导小组和技术服务组，有成员名单和责任分工。	是	2.5分	有则得分，没有不得分
项目

实施

管理（5）	实施方案	根据自治区农业农村厅实施方案制定了本县（区）项目实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案。	是	2.5分	实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整。不完整扣2分，不及时报送扣1分。
档案管理	计划管理、资金管理等制度健全，有完整的档案，并分类整理。	是	2.5分	没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分，档案不完整或资金分类不规范扣2分。
资金

管理

（2.5）	资金使用	资金分配与任务相匹配，建设合同、发票、花名册等支付依据齐全，资金使用符合项目管理和资金管理办法规定。	是	2.5分	资金使用符合管理要求、合同、凭证规范得满分，资金支付依据凭证不规范、不完整扣1分，资金使用不符合项目要求扣0.5分；其他情况酌情扣分。
项

目

绩

效

(90)	产
出
指
标

（50）	数量指标

（20）	建立小麦拌种示范园区	≥1	10分	建立1个示范区得10分，不建不得分。
完成小麦拌种面积（万亩）	≥2.5	10分	小麦拌种面积达到2.5万亩得10分，每少1%扣1分，扣完为止。
质量指标

（10）	小麦拌种技术普及率	≥85%	10分	合格得10分，未完成得酌情扣分。
时效指标

（10）	项目任务完成时限	春小麦

播种前	10分	任务未按时完成酌情扣分。

成本指标

（10）

采购物资或服务价格	不超过

市场

价格	10分	不超过得10分，超过不得分。
效

益

指

标

（30）	经济效益

（10）	资金使用无重大违纪问题	无	10分	资金使用无重大违纪问题得10分，有得0分。
社会效益
（5）	项目示范带动作用	明显	5分	完成得5分，未完成得酌情扣分。
生态效益

（5）	拌种技术应用效果	明显	5分	完成得5分，未完成得酌情扣分。
可持续

影响

(10)	项目区农户种植粮食积极性	持续

提高	10分	完成得10分，未完成得酌情扣分。
满意度

指标

（10）

服务对象满意度（10）	农户、种植大户、企业等服务对象满意度	≥85%	10分	每减少1个百分点扣1分，扣完为止。
总分	100分

附表3

2026年中央（自治区）财政支农项目备案表

市、县（区）名称：青铜峡市	主管单位：青铜峡市农业农村局
项目名称	青铜峡市2026年粮食高质高效（小麦拌种）项目	任务类别	约束性
项目实施单位	青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心	实施地点	8镇2场
项目负责人	王会斌	联系电话	0953-3051844
申请财政补助资金

（万元）	30	财政补助资金

（万元）	30
项目建设内容	在全市春小麦种植区域进行小麦拌种工作，确保小麦茎基腐病等病虫害不流行、不成灾。
项目绩效目标	小麦拌种面积不少于2.5万亩；

农民或防治服务组织满意度≥85%。
审核意见	农业农村部门意见：	财政部门意见：
（盖章）	（盖章）
年 月 日	年 月 日
备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。