附件1

2026年青铜峡市渔业产业项目

绩效考核方案

根据自治区关于开展农业财政项目绩效考核工作的有关要求，为进一步加强项目管理，规范项目考核内容、方法和程序，充分发挥项目资金的作用，确保项目取得实效，特制定本方案。

一、基本要求

完善考核方案，制定具有科学性和可操作性的考核指标；规范考核程序，遵循企业自验、县级抽验的程序，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保2026年自治区渔业产业项目绩效考核工作顺利开展。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。

三、考核对象

青铜峡市天源渔业专业合作社、宁夏丰迎百沃农业有限公司进行考核。

四、考核内容

（一）项目管理情况。按照实施前有方案、实施中有监督检查、完成后有总结验收的管理要求，对工作开展情况进行考核。主要包括：实施方案制定、资金管理、档案管理、总结验收等方面。

（二）任务指标落实及完成情况。相关项目实施企业要按照《2026年青铜峡市渔业产业项目实施方案》要求，组织项目实施单位抓好任务落实，做好渔业产业项目和渔业资源养护工作，完成工作总结报告和绩效自评报告，及时报送青铜峡市农业农村局。

（三）效果评价情况。实施后，青铜峡市农业农村局要做好月度项目效果调查及项目区渔农户满意度调查，为实施效果评价提供依据。

五、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理情况30分，项目绩效情况70分，详细评分标准见附表。

六、考核方式

企业自验：实施结束后，企业要开展自查自验和绩效自评，形成自验报告和项目总结，并按时报送青铜峡市农业农村局。

县级考核：青铜峡市农业农村局将组织有关部门、技术、财务专家组成工作小组，对各地绩效进行督导评价，并形成评价报告。

七、考核结果

青铜峡市农业农村局将视情况对验收结果进行公示。

附表：2026年自治区渔业产业项目绩效目标表

附表：

自治区财政支农项目分市、县（区）绩效目标表

（2026年度）
专项名称	渔业产业项目
自治区主管部门	自治区农业农村厅	专项实施期	2026年3月--12月
市县财政部门	青铜峡市财政局	市县主管部门	青铜峡市农业农村局
资金情况
（万元）	年度金额：	28
其中：中央补助
自治区补助	28
市县资金
年度总体目标	示范推广名优品种河鲈、南美白对虾养殖300亩；构建品牌体系与市场渠道拓展品牌直营店一处；统筹推进水域滩涂养殖证发证登记工作，发证登记率达90%以上；组织开展黄河禁渔等水生生物资源保护渔政执法、渔业安全生产、水产品质量安全、业务培训等；落实中央、自治区渔业相关工作。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
指标2：推广产业项目面积（亩）	300
质量指标	指标1：各项目任务质量达标率（%）	100
指标2：主推技术到位率(%)	95%
时效指标	指标1：项目年度任务完成率(%)	100
指标2：项目年度资金执行率(%)	100
推广产业项目面积	300
效益指标	经济效益
指标	项目实施地养殖效益增幅(%)	5%
社会效益
指标	项目实施地渔业养殖病害发生率(%)	5%
指标2：产地水产品质量检测合格率(%)	100%
指标3：技术人员和从渔农民受培训人次(人)	300
生态效益
指标	指标1：项目实施地渔业养殖用药减少率(%)	10%
指标2：项目实施地水域环境检测合格率(%)	95
可持续影响指标	渔业发展	可持续
满意度
指标	服务对象
满意度指标	从渔农民满意度	95%