附件3

# 2026年青铜峡市农用残膜回收利用

# 项目绩效考核方案

为贯彻落实自治区党委政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，扎实推进预算绩效管理，强化项目监督管理，确保项目实施效果，建立健全激励约束机制，制定本实施方案。

# 一、考核要求

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，根据考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

# 二、考核对象

青铜峡市农业农村局。

# 三、考核内容

（一）项目管理指标。按照项目实施前有方案、实施中有监督检查、实施后有总结验收的管理要求，开展项目绩效目标考核评价工作，考核评价内容包括实施方案制定、资金管理与支出、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目产出指标。根据项目实施方案目标任务实施。

1.数量指标：完成2个农田地膜残留监测点监测任务。

2.质量指标：全市农用残膜回收率达到91%以上。

3.时效指标：项目实施期限为2026年。

（三）项目效益指标。

1.经济效益：带动残膜回收网点、残膜加工处置企业增收。

2.社会效益：全市农用残膜回收率达到91%以上，提高种植主体和回收主体农用残膜意识，带动全市残膜应收尽收

3.生态效益：增强全市广大用膜农户回收意识，减少农业面源污染。

（四）满意度指标。对交膜主体、回收网点开展满意度调查，由农户对项目进行主观评价。

# 四、考核程序

过程监管：项目任务下达后，项目单位按照资金计划和任务清单，研究制定项目具体实施方案，报自治区农业农村厅备案。建立项目管理档案，实施过程中，出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映，重大方向的变更要向自治区农业农村厅提出变更申请，研究批准后方可实施。

单位自评：项目完成之后，项目实施单位组织有关部门和技术力量开展自查自验自评，形成自验报告和绩效自评报告。

区级评价：在收到项目实施单位自验报告和绩效自评报告后，自治区农业农村厅组织有关专家开展项目绩效评价，形成项目绩效评价报告，报送自治区农业农村厅主管部门和计划财务处备案。

# 五、考核结果应用

市农业农村局视情况对项目验收结果进行公示。项目管理到位、绩效目标完成成效显著的，下年度优先和重点安排项目支持。项目执行不到位，资金支出违规者，将视情节轻重，予以通报并责令整改。项目执行严重偏离要求或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求者，将提请有关部门追究当事人责任。

附表：1.农用残膜回收利用项目绩效目标申报表

2.2026年农用残膜回收利用项目绩效考核

指标体系

3.2026年中央（自治区）财政支农项目备案表

附表1

# 青铜峡市2026年农用残膜利用回收项目

# 绩效目标申报表

| 项目名称 |  |  | 青铜峡市2026年农用残膜利用回收项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区主管部门 |  |  | 宁夏农业农村厅 |  | 专项实施期 | 2026年 |
| 市县财政部门 |  |  | 青铜峡市财政局 |  | 市县主管部门 | 青铜峡市农业农村局 |
| 项目 资金 （万元） | 年度资金额： |  |  | 46 |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 0 |  |  |
|  | 自治区补助 |  |  | 46 |  |  |
|  | 市县资金 |  |  | 0 |  |  |
| 年度 总体目标 | 目标1：农用残膜回收率达到91%以上； 目标2：布设农用地膜残留监测点2个； |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 |  | 三级指标名称 |  | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 |  | 指标1：布设农用地膜残留监测点 |  | 2个 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：农用残膜回收率 |  | 91% |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目完成时间 |  | 2026年12月31日前 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  | 指标1：带动回收网点、加工企业增收 |  | 提升 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 指标1：提高种植主体和回收主体农用残膜意识 |  | 增强 |
|  |  | 生态效益指标 |  | 指标1：减少农业面源污染 |  | 提高 |
|  | 满意 度指标 | 服务对象 满意度 |  | 服务对象满意度 |  | ≥85% |

附表2

# 2026 年农用残膜回收利用项目绩效考核指标体系

| 一级指标 及分值 | 二级指标 及分值 | 三级指标及 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （45 分） | 组织 管理 （20 分） | 组织保障（5 分） | 建立农用残膜回收利用治理工作协调机制和项目验收小组得 5 分，每成立一项得 2.5 分， 未成立不得分。 |  |
|  |  | 实施方案（5 分） | 制定项目实施方案，明确工作任务得 5 分，方案不完整酌情扣分。 |  |
|  |  | 实施主体（5 分） | 通过政府购买服务方式等确定服务组织得 3 分；制定具体办法得 2 分，未公开公示 或发生投诉不得分。 |  |
|  |  | 管理制度（5 分） | 档案资料完整规范，有绩效考核评价办法、公开公示制度、审核验收制度、作业协 议（合同）书等得 5 分，每少一项扣 1 分。 |  |
|  | 项目 实施 （25 分） | 资金到位（5 分） | 项目资金全部到位得 5 分，到位率达到 80%得 3 分，到位率达到 50%得 2 分，未到位的不得分。 |  |
|  |  | 到位时效（2 分） | 资金及时到位得 2 分；未及时到位但未影响项目进度得 1 分；未及时到位并影响项 目进度不得分。 |  |
|  |  | 组织作业（10 分） | 按规定要求程序组织作业并按时完成任务得 10 分，未按规定要求程序每项扣 2分。 |  |
|  |  | 资金管理（5 分） | 项目资金专款专用，资金使用符合规定要求得 3 分；资金兑付符合相关验收规定程 序，手续完整规范得 2 分；未按规定使用资金酌情扣分。 |  |
|  |  | 自评报告 （3 分） | 及时按规定要求报送自评报告，报告内容完整、评价准确得 3 分，报告内容不完整 评价不准确得 1-3 分，未及时按规定要求报送不得分。 |  |
| 项目绩效 （55 分） | 产出 指标 （21 分） | 实际完成率（10 分） | 实际完成数与计划完成数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 全部完成得 10 分，完成率在 80%以上得 8-9 分，完成率在 50%及以上得 5-7 分。 |  |
|  |  | 质量达标率（6 分） | 质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程 度。全部完成得 6 分，达标率在 80%以上得 4-5 分，达标率在 50%及以上得 2-3 分。 |  |
|  |  | 完成及时率 （5 分） | 实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。在规定时间前完成得 5 分，未按时完成任务酌情扣分。 |  |
|  | 效益 指标 （24 分） | 产出效益 （8 分） | 建立长效机制得 2 分；总结提炼适用技术模式得 2 分；达到预期指标得 4 分。未完成不得分。 |  |
|  |  | 社会效益 （8 分） | 信息报送及时，根据要求向自治区农业农村厅按时报送实施方案、工作进展、工作 简报、自评材料、总结材料等得 4 分，每少一项扣 1 分；通过各级媒体积极宣传引导农用残膜回收利用治理得 4 分，地市级以上一次得 2 分，县级一次得 1 分。 |  |
|  |  | 环境效益 （8 分） | 未发生因农用残膜污染的环境监测信息，得 8 分；每发生一 起扣 4 分，扣完为止。有自治区级以上环保督察通报、约谈或媒体曝光的重大农业面源污染环境影响问题，此项不得分。 |  |
|  | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度 （10 分） | 服务对象满意 10 分；满意度在 80%及以上 8-9 分，满意度在 50%及以上 5-7 分。 |  |
| 总分（100 分） |  |  |  |  |

2026年中央(自治区)财政支农项目备案表

市、县(区)名称：青铜峡市               主管单位：青铜峡市农业农村局

| 项目名称 |  | 青铜峡市2026年农用残膜回收利用项目 | 任务类别 | 指导性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 青铜峡市农业技术和农 机化推广服务中心 | 实施地点 | 青铜峡市 |
| 项目负责人 |  | 马贵福 | 联系电话 | 0953-3051843 |
| 申请财政补助资金 (万元) |  | 46 | 财政补助 资金(万 元 ) | 46 |
| 项目建设内容 | 1.建立健全残膜回收体系； 2.开展农用残膜田间回收； 3.开展农田地膜残留监测； 4.鼓励支持残膜加工企业对残膜加工再利用； 5.加大农用残膜回收培训宣传； |  |  |  |
| 项目绩效 | 1.充分发挥残膜回收体系回收作用； 2.开展农用残膜田间回收，全市残膜回收率达到91%以上； 3.开展农田地膜残留监测2个； 4.监督监管残膜加工处置企业加工利用； 5.加大农用残膜回收培训宣传； |  |  |  |
| 审核意见 | 农业农村部门意见： (盖章) 年 月 日 |  | 财政部门意见： (盖章) 年 月 日 |  |

备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。