## Sheet1
青铜峡市2019年财政专项扶贫资金实施项目完成及资金拨付情况一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目实施完成情况 |  |  | 项目资金完成情况
|  |  | 项目建设内容 | 项目概算投资 | 项目完成情况 | 项目资金安排 | 项目资金支付 | 拨付比例 | 备注
1 | 同进村养殖区建设项目（一期） | 青铜峡镇 | 计划建设牛舍20户1600平方米、羊舍60户4800平方米、看护房1200平方米、门房30平方米、消毒室30平方米、兽医站60平方米、道路硬化4400平方米，配套建设室外给水及电气工程等。 | 668 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 520 | 520 | 100%
2 | 同兴村养殖区建设项目（一期） | 青铜峡镇 | 计划建设羊舍60户5700平方米（其中：看护房900平方米）、门房30平方米、消毒室30平方米、兽医站60平方米、道路硬化3500平方米，配套建设室外给水及电气工程等。 | 489 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 420 | 420 | 100%
3 | 同进村扶贫设施温棚建设项目 | 青铜峡镇 | 新建日光温室24栋、双层移动冷棚2栋、砂石路面3350平方米、看护房260平方米，铺设De16PE毛管15400米，土方工程39776立方米等。 | 646 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 540 | 540 | 100%
4 | 同兴村扶贫设施温棚建设项目 | 青铜峡镇 | 新建日光温室22栋、砂石路面4000平方米、看护房220平方米，铺设De16PE毛管14000米，土方工程61252立方米等。 | 588 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 470 | 470 | 100%
5 | 同乐村设施农业及林果产业扶贫项目 | 邵岗镇 | 规划占地1120亩，其中:设施农业176亩，新建日光温室57座、拱棚温室28座；经果林种植795亩，配套道路、电力、节水灌溉等基础设施。 | 2491 | 项目设施农业温棚已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。经果林栽植进入林木管护期。 | 1825.33 | 1825 | 99.98%
6 | 叶盛镇“十三五”易地搬迁扶贫产业园二期项目 | 叶盛镇 | 新建设施温棚31座，其中：五星村19座18546平方米，龙门村12座12960平方米，配套道路、水渠、监控、室外配电、绿化等附属工程。地三村配套温棚监控设施、室外配电等附属工程。 | 541 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 486.91 | 486.91 | 100%
7 | 同进村、同兴村牛羊养殖场供水水源工程 | 水务局 | 一是同进村新建钢筋砼清水池1座1500立方米、新建钢筋砼调蓄水池1座，容积1000立方米、阀井7座，连通管道2条0.045公里；扬水管道1条2.82公里，更换水泵1台，配套管线附属建筑物等；二是同兴村新建钢筋砼调蓄水池1座，容积300立方米、阀井4座，扬水管道1条0.23公里，穿路顶管工程10米等。 | 338 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 280 | 280 | 100%
8 | 同乐村现代农业示范园区供水水源工程 | 水务局 | 新建钢筋混凝土阀井34座、钢筋砼调蓄水池1座、首部泵站1座，铺设扬水管道2条3公里、干管2条2.74公里、支管11条10.71公里，DN25PE滴管66.7公里，维修DN玻璃钢主管1.5公里，配套管线附属建筑物等。 | 677 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 570 | 570 | 100%
9 | 邵岗镇同乐同富移民村基础设施建设项目给水工程 | 住建局 | 对原有三座水源井、供水站、同乐一村和同乐二村主供水管道、巷道配水支管、同乐及同富村农户入户管道等提升改造。 | 940 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 750 | 750 | 100%
10 | 同乐村生态建设提升项目 | 自然资源局 | 绿化面积570亩，主要对村内主干道路、支路、三角地、环村防护林、靶场路五部分进行绿化提升，主要栽植常青树7500株，落叶乔木41093株，花灌木5224株，树种以侧柏、刺槐、旱柳、沙枣、榆树、四季玫瑰等。 | 392 | 项目已完工，进行林木管护期。 | 264 | 264 | 100%
11 | 邵岗镇同乐村设施农业及林果产业扶贫项目土方工程 | 邵岗镇 | 采取挖填土方平衡方式进行土地平整，挖填土方量498523立方米，其中区域地块内部平衡336203立方米，土壤改良搬运土方162320立方米。 | 540 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 440 | 440 | 100%
12 | 同兴村污水管道维修工程 | 住建局 | 对同兴村污水管网提升改造，主要铺设钢筋混凝土污水管1810米，聚乙烯污水管1146米，砌筑检查井45个，混凝土排水管280米等。 | 278 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 180 | 180 | 100%
13 | 同兴村、同进村温棚种植供水工程 | 水务局 | 新建供水管道2条5061公里，更换维修供水管道1.3公里，闸阀井6座、放空井8座、排气补气阀井11座、镇墩13座、穿路顶管2处、穿路套管24处等设施。 | 168 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 140 | 140 | 100%
14 | 2019年技能培训 | 农业农村局 扶贫办 就业局 组织部 | 2019年完成精准脱贫能力培训600人，其中：“雨露计划”职业教育220人；致富带头人培训30人；技能培训（含驾驶员培训）300人；实用技术培训200人；扶贫干部培训。 | 255 | 2019年共计完成精准脱贫能力培训1321人。其中：雨露计划春季补助237人、秋季补助287人；致富带头人培训40人；实用技术培训200人；技能培训557人，驾驶员培训397人；职业技能培训160人。 | 255 | 290.102 | 113.8%
15 | 2019年“扶贫保” | 扶贫办 | 对全市建档立卡贫困家庭3036户13802人实施“扶贫保”全覆盖。其中:家庭意外伤害保险13802人；家庭大病补充医疗保险13802人。 | 96.6 | 截止目前，按照建档立卡贫困户动态管理情况，已完成“扶贫保”14014人。 | 96.6 | 98.098 | 101.6%
16 | 2019年小额信贷风险补偿金及贴息 | 金融局 | 按照青铜峡市金融工作局《关于下达2019年扶贫小额信贷任务的通知》（青金融发〔2019〕2号）文件，完成2019年自治区下达我市1500万元新增小额信贷任务并予以贴息。 | 337 | 2019年自治区下达我市扶贫小额信贷任务1500万元，当年累计为1575户建档立卡户发放扶贫小额信贷5670万元，完成了自治区下达的年度任务378%。 | 337 | 483.38 | 143.4%
17 | 2019年就业创业、种养殖业以奖代补 | 邵岗镇 青铜峡镇 叶盛镇 瞿靖镇 | 2019年计划落实建档立卡贫困户发展种养殖业151户；建档立卡贫困户就业创业830人，以奖代补资金213万元。 | 213 | 完成申报建档立卡贫困户发展种养殖业155户；建档立卡贫困户就业创业850人。 | 213.24 | 213.24 | 100%
18 | 同乐村生态移民安置区蓄水池项目(续建） | 水务局 | 新建15万立方米蓄水池1座，加压泵站1座，安装变压器1台，架设10千伏高压线路1.5公里，安装卧式潜水泵8台，配套变频柜3台，配套建设取水口、进水口等配套建筑物。概算投资713万元，2019年完成500万元。 | 500 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 500 | 500 | 100%
19 | 邵岗镇西片区集污（排水）管网及污水处理项目(续建） | 邵岗镇 | 新建污水处理站2座（包括化粪池、一体化设备）、检查井1028座、溢流井2座、阀门井1座、泄水槽13110米、农户生产桥1354座、雨水口540座，敷设污水管道49530米、恢复砼路面及其他附属工程等。概算投资4433万元，2019年完成1000万元。 | 1000 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 1000 | 1000 | 100%
20 | 邵岗镇同富村精准扶贫车间改造扩建项目(续建） | 邵岗镇 | 对现有车间进行改造，墙体拆除1350平方米，地面硬化2274平方米，室内外粉刷3545平方米，墙体开洞及洞口封堵115平方米，更换外窗465平方米，增加外门20樘，室内电气改造2274平方米，车间吊顶2274平方米，卫生间改造150平方米；新建钢结构车间4030平方米、透视围墙440米、化粪池1座，道路硬化3826平方米，敷设排水管网585米，配置室外电力动力设施1套及其他附属工程。概算投资500万元，2019年完成52万元。 | 52 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 52 | 52 | 100%
21 | 邵岗镇同乐村土地回购(续建） | 自然资源局 | 落实同乐村1306户6174人土地回购，土地回购资金377.6万元。合同资总金7076.4万元，2019年支付377.6万元。 | 377.6 | 完成同乐村1306户6174人土地回购，土地回购资金377.6万元。合同资总金7076.4万元，2019年支付377.6万元。 | 377.64 | 377.64 | 100%
22 | “十三五”易地扶贫搬迁完善学校设施增加项目(续建） | 教育局 | 叶盛镇中心小学操场硬化；邵岗中心小学教学楼前硬化1600平方米、改造部分采暖管网、新建厕所120平方米；瞿靖中心小学对楼梯间及走廊护栏板维修。 | 52.04 | 项目已完工通过竣工验收交付使用，完成结算审计。 | 52.04 | 52.04 | 100%
23 | “十三五”易地扶贫搬迁移民住房改造工程(续建） | 扶贫办 | 对搬迁252户移民住房进行简易装修，包括地面铺砖、墙面喷涂料；卫生间铺地、墙面贴砖、坐便器、洁具安装；厨房墙面贴砖、灶台安装，天然气壁挂炉安装等。 | 3.9 | 项目2016年开工，2017年8月竣工验收，拨付工程尾款。 | 3.9 | 3.9 | 100%
合计 |  |  |  | 11643.14 |  | 9773.66 | 9956.31 | 101.9%