## 2020.10.30
青铜峡市2020年财政专项扶贫资金实施项目及资金拨付情况统计表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 项目实施完成情况 |  |  | 项目资金完成情况 |  |  | 备注
|  |  | 项目建设内容 | 项目概算投资 | 项目完成情况 | 项目资金安排 | 项目资金支付 | 支付比例
合 计 |  |  |  | 10462.64 |  | 9155.93 | 8786.72 | 95.9675
1 | “雨露计划” | 扶贫办 | 对2020—2021学年建档立卡贫困户中接受中、高职教育的学生实施“雨露计划”扶贫助学职业教育260人。 | 80.3 | 已完成春季“雨露计划”352人，秋季“雨露计划”正在实施中。 | 80.3 | 54 | 67.2478
2 | 致富带头人培训 | 扶贫办 | 开展脱贫创业致富带头人、脱贫创业志愿者（导师）和参与创业建档立卡贫困户培训，计划培训30人。 | 3 | 已完成30人致富带头人培训任务。 | 3 | 3 | 100
3 | 技能培训（包括驾驶员） | 人社局 | 针对有劳动能力和培训意愿的建档立卡贫困劳动力（含“十二五”生态移民、“十三五”易地扶贫搬迁移民）开展各类职业技术培训，计划培训310人。 | 174.63 | 已完成技能培训（驾驶员）任务502人。 | 174.63 | 128.63 | 73.6586
4 | 实用技术培训 | 农业农村局 | 以建档立卡贫困户为主要对象，依托贫困区域优势特色产业，重点培训特色养殖及种植技术，计划培训100人。 | 5 | 已完成100人实用技术培训培训任务。 | 5 | 5 | 100
5 | 扶贫干部培训 | 组织部 | 对全市党政机关、事业单位扶贫帮扶干部、镇扶贫专干、贫困村干部、驻村工作队员进行精准脱贫政策知识和业务能力拓展培训。 | 10 | 已完成扶贫干部培训任务,培训230人次。 | 10 | 10 | 100
6 | 2020年建档立卡贫困户“扶贫保” | 扶贫办 | 对全市建档立卡贫困家庭实施大病补充医疗保险3039户14131人。 | 101.31 | 已完成建档立卡贫困家庭实施大病补充医疗保险3146户14482人。完成资金101.40万元。 | 101.31 | 101.4 | 100.0888
7 | 2020年建档立卡贫困户小额信贷风险保证金及贴息 | 金融局 | 完成小额信贷任务2000万元，风险补偿金200万元。用于建档立卡贫困户小额信贷贴息及肉牛托管贷款贴息，计划资金532万元。 | 732 | 完成小额信贷万元，兑付贴息资金740.87万元。 | 732 | 740.87 | 101.2117
8 | 2020年全市范围内建档立卡贫困户、边缘户就业创业、发展种养殖业扶持政策 | 各镇 | 2020年全市范围内建档立卡贫困户、边缘户就业创业、发展种养殖业扶持政策，计划安排资金1695万元。 | 1795 | 已落实建档立卡贫困户、边缘户就业创业、发展种养殖业扶持政策资金1668.82万元。 | 1792.69 | 1768.82 | 98.6685
9 | 青铜峡镇同进村扶贫设施温棚建设二期项目 | 青铜峡镇 | 新建羊舍48座、看护房720平方米，道路硬化3000平方米、排水沟1000米，配套建设给排水、电气等附属设施 | 616 | 项目已完工并通过初步竣工验收交付使用，正在进行结算审计准备工作。 | 504 | 504 | 100
10 | 青铜峡镇同兴村养殖园区建设二期项目 |  | 新建日光温棚28栋、砂石路面2880平方米、修整土路3840平方米、排水沟砌护416平方米，250KVA箱变1台，敷设输电线1200米等 | 460 | 项目已完工并通过初步竣工验收交付使用，正在进行结算审计准备工作。 | 376 | 376 | 100
11 | 邵岗镇同乐村设施农业扶贫项目二期建设工程 | 邵岗镇 | 建设日光温室27座25285平方米，配套建设砂石路、电力、节水灌溉等基础设施。 | 693 | 项目已完工并通过初步竣工验收交付使用，正在进行结算审计工作。 | 580 | 580 | 100
12 | 邵岗镇同富同乐移民村设施农业扶贫项目 |  | 建设日光温室30座22400平方米、室外砂石路2464米、排水沟1115米、350立方米蓄水池1座、土方平整46643立方米，配套建设电力、节水灌溉等基础设施。 | 888 | 项目已完工并通过初步竣工验收交付使用，正在进行结算审计工作。 | 720 | 720 | 100
13 | 邵岗镇同富同乐移民村养殖园区扶贫项目 |  | 新建羊圈80座16000平方米、牛圈20座4000平方米、兽医站1座35平方米、看护房1500平方米、土方回填53980立方米，配套建设砂石道路、电力、节水灌溉等基础设施。 | 831 | 项目已完工并通过初步竣工验收交付使用，正在进行结算审计工作。 | 690 | 690 | 100
14 | 青铜峡镇同进生态移民村经果林产业及土地修复扶贫项目 | 青铜峡镇 | 种植优质经果林5020亩，土地修复6780亩，配套建设作业道路50876米 | 2800 | 该项目计划三年完成，概算总投资4894万元，2020年计划完成投资2800万元。截止10月15日，2020年计划建设任务已全部结算。 | 2402 | 2120 | 88.2598
15 | 十三五叶盛镇异地搬迁后续扶持项目 | 叶盛镇 | 完善配套基础设施建设。 | 106 | 项目已完工，并通过竣工验收结算审计交付使用。 | 106 | 106 | 100
16 | 十三五瞿靖镇异地搬迁后续扶持项目 | 瞿靖镇 | 完善配套基础设施建设。 | 27 | 项目已完工，并通过竣工验收结算审计交付使用。 | 27 | 27 | 100
17 | 十三五邵岗镇异地搬迁后续扶持项目 | 邵岗镇 | 完善配套基础设施建设。 | 157 | 项目已完工，并通过竣工验收结算审计交付使用。 | 157 | 157 | 100
18 | 青铜峡镇同兴村、同进村牛羊养殖场排水沟项目 | 青铜峡镇 | 同兴村新建排水沟1000米、同进村新建排水沟1500米等。 | 41.5 | 项目已完工并通过初步竣工验收交付使用，正在准备结算审计。 | 15 | 15 | 100
19 | 青铜峡市同兴同进移民村饮水水质巩固提升工程建设 | 住建局 | 维修三趟墩人饮站864m³/d反渗透水处理设施进行维护保养，更换反渗透膜处理单元，重新开启并投入运行；新建300m³/d水质提升车间一座，车间内新建300m³/d反渗透水处理设施、消毒设施和供配电系统。 | 225 | 项目已完工并通过初步竣工验收交付使用，正在准备结算审计。 | 100 | 100 | 100
20 | 青铜峡市同富同乐移民村饮水水质巩固提升工程建设 |  | 在同乐村供水站新建300m³/d水质提升车间一座，车间内新建300m³/d反渗透水处理设施、消毒设施和供配电系统。 | 178 | 项目已完工并通过初步竣工验收交付使用，正在准备结算审计。 | 140 | 140 | 100
21 | 青铜峡镇同进村农田建设高效节水灌溉蓄水池田间滴灌建设扶贫项目 | 农业农村局 | 新建三万立方蓄水池一座，配套滴灌带建设。 | 285 | 项目正在进行施工，计划于11月底竣工。 | 240 | 240 | 100
22 | 邵岗镇同富同乐村住房维修项目 | 邵岗镇 | 对122户房屋存在漏雨和墙面裂缝情况进行维修改造。 | 110.9 | 项目已通过竣工验收交付使用。 | 66.85 | 66.85 | 100
23 | 邵岗镇同乐村设施温棚维修加固工程 | 邵岗镇 | 对同乐村85栋温棚因自然灾害受损温棚进行加固维修。 | 63 | 项目已通过竣工验收交付使用。 | 62.29 | 62.29 | 100
24 | 邵岗镇同乐村完善配套基础设施项目 | 邵岗镇 | 对同乐村村级办公场所供暖、供水、管网等配套基础设施进行完善维护。 | 80 | 项目已通过竣工验收交付使用。 | 70.86 | 70.86 | 100

## 2020.9.18
青铜峡市2020年财政专项扶贫资金支付进度表
|  |  | 2020-09-18 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目 | 项目实施单位 | 资金安排 | [5 empty] | 资金支付 | [5 empty] | 资金支付进度% | 备注
|  |  | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金 | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金
合 计 |  |  | 8797 | 1642 | 355 |  | 1435 | 5365 | 7226.3917 | 1642 | 355 | 0 | 1111.502 | 4117.8897 | 82.1461 |  | 323.498 | 1247.1103 | 1570.6083
1 | “雨露计划” | 扶贫办 | 128 |  |  |  | 78 | 50 | 52.8 |  |  |  | 52.8 |  | 41.25
2 | 致富带头人培训 | 扶贫办 | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 100 |  | 82.1461
3 | 技能培训（包括驾驶员） | 人社局 | 105 |  |  |  | 105 |  | 106.702 |  |  |  | 106.702 |  | 101.621 | 驾驶员65.248万元，技能培训13.504万元、8月20日付驾驶员27.95万元。 | 100
4 | 实用技术培训 | 农业农村局 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 100 |  | 77.4566 | 76.7547
5 | 扶贫干部培训 | 组织部 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 100
6 | 2020年建档立卡贫困户“扶贫保” | 扶贫办 | 64.31 |  |  |  |  | 64.31 | 64.4 |  |  |  |  | 64.4 | 100.1399
7 | 2020年建档立卡贫困户小额信贷风险保证金及贴息 | 金融局 | 732 |  |  |  |  | 732 | 740.8747 |  |  |  |  | 740.8747 | 101.2124 | 174.9887
8 | 2020年全市范围内建档立卡贫困户、边缘户就业创业、发展种养殖业扶持政策 | 各镇 | 1692.69 |  | 65 |  |  | 1627.69 | 1532.615 |  | 65 |  |  | 1467.615 | 90.5432 |  | 7226.3917
9 | 青铜峡镇同进村扶贫设施温棚建设二期项目 | 青铜峡镇 | 504 | 400 |  |  |  | 104 | 490 | 400 |  |  |  | 90 | 97.2222
10 | 青铜峡镇同兴村养殖园区建设二期项目 |  | 376 |  |  |  | 186 | 190 | 376 |  |  |  | 186 | 190 | 100
11 | 邵岗镇同乐村设施农业扶贫项目二期建设工程 | 邵岗镇 | 580 | 580 |  |  |  |  | 580 | 580 |  |  |  |  | 100
12 | 邵岗镇同富同乐移民村设施农业扶贫项目 |  | 720 | 662 |  |  | 58 |  | 720 | 662 |  |  | 58 |  | 100
13 | 邵岗镇同富同乐移民村养殖园区扶贫项目 |  | 690 |  |  |  | 690 |  | 690 |  |  |  | 690 |  | 100 |  | 100 | 77.4566 | 76.7547
14 | 青铜峡镇同进生态移民村经果林产业及土地修复扶贫项目 | 青铜峡镇 | 2402 |  |  |  | 300 | 2102 | 1320 |  |  |  |  | 1320 | 54.9542
15 | 十三五叶盛镇异地搬迁后续扶持项目 | 叶盛镇 | 106 |  | 106 |  |  |  | 106 |  | 106 |  |  |  | 100
16 | 十三五瞿靖镇异地搬迁后续扶持项目 | 瞿靖镇 | 27 |  | 27 |  |  |  | 27 |  | 27 |  |  |  | 100
17 | 十三五邵岗镇异地搬迁后续扶持项目 | 邵岗镇 | 157 |  | 157 |  |  |  | 157 |  | 157 |  |  |  | 100
18 | 青铜峡镇同兴村、同进村牛羊养殖场排水沟项目 | 青铜峡镇 | 15 |  |  |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  | 15 | 100
19 | 青铜峡市同兴同进移民村饮水水质巩固提升工程建设 | 住建局 | 100 |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |  | 90 | 90
20 | 青铜峡市同富同乐移民村饮水水质巩固提升工程建设 |  | 140 |  |  |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  | 140 | 100
21 | 青铜峡镇同进村农田建设高效节水灌溉蓄水池及一区田间滴灌建设扶贫项目 | 农业农村局 | 240 |  |  |  |  | 240 | 0 | [5 empty] | 0
说明：财政专项资金总支付率：80.12%
其中：1、中央财政专项资金支付率：%
2、自治区财政专项资金支付率：%
3、自治区地方债资金支付率：%

## 2020.8.31
青铜峡市2020年财政专项扶贫资金支付进度表
|  |  | 2020-08-31 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目 | 项目实施单位 | 资金安排 | [5 empty] | 资金支付 | [5 empty] | 资金支付进度% | 备注
|  |  | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金 | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金
合 计 |  |  | 8797 | 1642 | 355 |  | 1435 | 5365 | 6410.503 | 1482 | 290 | 0 | 1018.502 | 3620.001 | 72.87% |  | 416.498 | 1744.999 | 2386.497
1 | “雨露计划” | 扶贫办 | 128 |  |  |  | 78 | 50 | 52.8 |  |  |  | 52.8 |  | 41.25%
2 | 致富带头人培训 | 扶贫办 | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 72.8715
3 | 技能培训（包括驾驶员） | 人社局 | 105 |  |  |  | 105 |  | 106.702 |  |  |  | 106.702 |  | 101.6% | j驾驶员65.248万元，技能培训13.504万元、8月20日付驾驶员27.95万元。 | 90.2558
4 | 实用技术培训 | 农业农村局 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 100% |  | 70.9757 | 67.4744
5 | 扶贫干部培训 | 组织部 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 100%
6 | 2020年建档立卡贫困户“扶贫保” | 扶贫办 | 64.31 |  |  |  |  | 64.31 | 64.4 |  |  |  |  | 64.4 | 100.1%
7 | 2020年建档立卡贫困户小额信贷风险保证金及贴息 | 金融局 | 732 |  |  |  |  | 732 | 565.886 |  |  |  |  | 565.886 | 77.31% |  | 260
8 | 2020年全市范围内建档立卡贫困户、边缘户就业创业、发展种养殖业扶持政策 | 各镇 | 1692.69 |  | 65 |  |  | 1627.69 | 1253.715 |  |  |  |  | 1253.715 | 74.07% |  | 156.498
9 | 青铜峡镇同进村扶贫设施温棚建设二期项目 | 青铜峡镇 | 504 | 400 |  |  |  | 104 | 490 | 400 |  |  |  | 90 | 97.22%
10 | 青铜峡镇同兴村养殖园区建设二期项目 |  | 376 |  |  |  | 186 | 190 | 270 |  |  |  | 186 | 84 | 71.81%
11 | 邵岗镇同乐村设施农业扶贫项目二期建设工程 | 邵岗镇 | 580 | 580 |  |  |  |  | 490 | 490 |  |  |  |  | 84.48%
12 | 邵岗镇同富同乐移民村设施农业扶贫项目 |  | 720 | 662 |  |  | 58 |  | 640 | 592 |  |  | 48 |  | 88.89%
13 | 邵岗镇同富同乐移民村养殖园区扶贫项目 |  | 690 |  |  |  | 690 |  | 610 |  |  |  | 610 |  | 88.41% |  | 90.2558 | 70.9757 | 67.4744
14 | 青铜峡镇同进生态移民村经果林产业及土地修复扶贫项目 | 青铜峡镇 | 2402 |  |  |  | 300 | 2102 | 1320 |  |  |  |  | 1320 | 54.95%
15 | 十三五叶盛镇异地搬迁后续扶持项目 | 叶盛镇 | 106 |  | 106 |  |  |  | 0 |  | 106 |  |  |  | 0% | 未制定分配方案
16 | 十三五瞿靖镇异地搬迁后续扶持项目 | 瞿靖镇 | 27 |  | 27 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 0% | 未制定分配方案
17 | 十三五邵岗镇异地搬迁后续扶持项目 | 邵岗镇 | 157 |  | 157 | [5 empty] | 157 |  |  |  | 0% | 未制定分配方案
18 | 青铜峡镇同兴村、同进村牛羊养殖场排水沟项目 | 青铜峡镇 | 15 |  |  |  |  | 15 | 12 |  |  |  |  | 12 | 80%
19 | 青铜峡市同兴同进移民村饮水水质巩固提升工程建设 | 住建局 | 100 |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |  | 90 | 90%
20 | 青铜峡市同富同乐移民村饮水水质巩固提升工程建设 |  | 140 |  |  |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  | 140 | 100%
21 | 青铜峡镇同进村农田建设高效节水灌溉蓄水池及一区田间滴灌建设扶贫项目 | 农业农村局 | 240 |  |  |  |  | 240 | 0 | [5 empty] | 0%
说明：财政专项资金总支付率：72.87%
其中：1、中央财政专项资金支付率：%
2、自治区财政专项资金支付率：%
3、自治区地方债资金支付率：%

## 2020.8.12
青铜峡市2020年财政专项扶贫资金支付进度表
|  |  | 2020-08-12 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目 | 项目实施单位 | 资金安排 | [5 empty] | 资金支付 | [5 empty] | 资金支付进度% | 备注
|  |  | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金 | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金
合 计 |  |  | 8897 | 1642 | 355 | 100 | 1435 | 5365 | 5752.553 | 1142 | 0 | 0 | 990.552 | 3620.001 | 64.66% |  | 444.448 | 1744.999
1 | “雨露计划” | 扶贫办 | 78 |  |  |  | 78 |  | 52.8 |  |  |  | 52.8 |  | 67.69%
2 | 致富带头人培训 | 扶贫办 | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0% |  | 64.6572
3 | 技能培训（包括驾驶员） | 人社局 | 105 |  |  |  | 105 |  | 78.752 |  |  |  | 78.752 |  | 75% | j驾驶员65.248万元，技能培训13.504万元 | 69.5493
4 | 实用技术培训 | 农业农村局 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 100% |  | 69.028 | 67.4744
5 | 扶贫干部培训 | 组织部 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 100%
6 | 2020年建档立卡贫困户“扶贫保” | 扶贫办 | 64.31 |  |  |  |  | 64.31 | 64.4 |  |  |  |  | 64.4 | 100.1%
7 | 2020年建档立卡贫困户小额信贷风险保证金及贴息 | 金融局 | 632 |  |  |  |  | 632 | 565.886 |  |  |  |  | 565.886 | 89.54%
8 | 2020年全市范围内建档立卡贫困户、边缘户就业创业、发展种养殖业扶持政策 | 各镇 | 1627.69 |  |  |  |  | 1627.69 | 1253.715 |  |  |  |  | 1253.715 | 77.02%
9 | 青铜峡镇同进村扶贫设施温棚建设二期项目 | 青铜峡镇 | 504 | 400 |  |  |  | 104 | 490 | 400 |  |  |  | 90 | 97.22%
10 | 青铜峡镇同兴村养殖园区建设二期项目 |  | 376 |  |  |  | 186 | 190 | 270 |  |  |  | 186 | 84 | 71.81%
11 | 邵岗镇同乐村设施农业扶贫项目二期建设工程 | 邵岗镇 | 380 | 380 |  |  |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  | 100%
12 | 邵岗镇同富同乐移民村设施农业扶贫项目 |  | 720 | 362 |  |  | 358 |  | 410 | 362 |  |  | 48 |  | 56.94%
13 | 邵岗镇同富同乐移民村养殖园区扶贫项目 |  | 790 |  |  | 100 | 690 |  | 610 |  |  |  | 610 |  | 77.22% |  | 69.5493 | 69.028 | 67.4744
14 | 青铜峡镇同进生态移民村土地整理及道路平整扶贫建设项目 | 青铜峡镇 | 2102 |  |  |  |  | 2102 | 1320 |  |  |  |  | 1320 | 62.8%
15 | 2020年中央财政专项扶贫资金（奖励资金） | 未安排资金 | 500 | 500 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | 未制定分配方案
16 | 异地搬迁后续扶持项目 | 未安排资金 | 290 |  | 290 | [9 empty] | 0% | 未制定分配方案
17 | 支持贫困劳动力就业和产业对接项目 | 未安排资金 | 65 |  | 65 | [9 empty] | 0% | 未制定分配方案
18 | 青铜峡镇同兴村、同进村牛羊养殖场排水沟项目 | 青铜峡镇 | 35 |  |  |  |  | 35 | 12 |  |  |  |  | 12 | 34.29%
19 | 青铜峡市同兴同进移民村饮水水质巩固提升工程建设 | 住建局 | 180 |  |  |  |  | 180 | 90 |  |  |  |  | 90 | 50%
20 | 青铜峡市同富同乐移民村饮水水质巩固提升工程建设 |  | 140 |  |  |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  | 140 | 100%
21 | 青铜峡市邵岗镇移民村扶贫基础设施建设项目-公厕新建工程 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 0 | [5 empty] | 0%
22 | 青铜峡镇同进村扶贫产业园2号泵站维修改造工程 | 农业农村局 | 240 |  |  |  |  | 240 | 0 | [5 empty] | 0%
说明：财政专项资金总支付率：64.66%
其中：1、中央财政专项资金支付率：69.55%
2、自治区财政专项资金支付率：69.03%
3、自治区地方债资金支付率：67.47%

## 2020.7.31
青铜峡市2020年财政专项扶贫资金支付进度表
|  |  | 2020-07-31 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目 | 项目实施单位 | 资金安排 | [5 empty] | 资金支付 | [5 empty] | 资金支付进度% | 备注
|  |  | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金 | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金
合 计 |  |  | 8897 | 1642 | 355 | 100 | 1435 | 5365 | 4662.553 | 1142 | 0 | 0 | 990.552 | 2530.001 | 52.41% |  | 444.448 | 2834.999
1 | “雨露计划” | 扶贫办 | 78 |  |  |  | 78 |  | 52.8 |  |  |  | 52.8 |  | 67.69%
2 | 致富带头人培训 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0%
3 | 技能培训（包括驾驶员） | 人社局 | 105 |  |  |  | 105 |  | 78.752 |  |  |  | 78.752 |  | 75% | j驾驶员65.248万元，技能培训13.504万元
4 | 实用技术培训 | 农业农村局 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 100%
5 | 扶贫干部培训 | 组织部 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 100%
6 | 2020年建档立卡贫困户“扶贫保” | 扶贫办 | 62 |  |  |  |  | 62 | 64.4 |  |  |  |  | 64.4 | 103.9%
7 | 2020年建档立卡贫困户小额信贷风险保证金及贴息 |  | 632 |  |  |  |  | 632 | 565.886 |  |  |  |  | 565.886 | 89.54%
8 | 2020年全市范围内建档立卡贫困户、边缘户就业创业、发展种养殖业扶持政策 | 扶贫办及相关镇 | 1630 |  |  |  |  | 1630 | 1253.715 |  |  |  |  | 1253.715 | 76.92%
9 | 青铜峡镇同进村扶贫设施温棚建设二期项目 | 青铜峡镇 | 504 | 400 |  |  |  | 104 | 490 | 400 |  |  |  | 90 | 97.22%
10 | 青铜峡镇同兴村养殖园区建设二期项目 |  | 376 |  |  |  | 186 | 190 | 270 |  |  |  | 186 | 84 | 71.81%
11 | 邵岗镇同乐村设施农业扶贫项目二期建设工程 | 邵岗镇 | 380 | 380 |  |  |  |  | 380 | 380 |  |  |  |  | 100%
12 | 邵岗镇同富同乐移民村设施农业扶贫项目 |  | 720 | 362 |  |  | 358 |  | 410 | 362 |  |  | 48 |  | 56.94%
13 | 邵岗镇同富同乐移民村养殖园区扶贫项目 |  | 790 |  |  | 100 | 690 |  | 610 |  |  |  | 610 |  | 77.22%
14 | 青铜峡镇同进生态移民村土地整理及道路平整扶贫建设项目 | 青铜峡镇 | 2102 |  |  |  |  | 2102 | 230 |  |  |  |  | 230 | 10.94%
15 | 2020年中央财政专项扶贫资金（奖励资金） | 扶贫办 | 500 | 500 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | 未制定分配方案
16 | 异地搬迁后续扶持项目 | 扶贫办 | 290 |  | 290 | [9 empty] | 0% | 未制定分配方案
17 | 支持贫困劳动力就业和产业对接项目 | 扶贫办 | 65 |  | 65 | [9 empty] | 0% | 未制定分配方案
18 | 青铜峡镇同兴村、同进村牛羊养殖场排水沟项目 | 青铜峡镇 | 35 |  |  |  |  | 35 | 12 |  |  |  |  | 12 | 34.29%
19 | 青铜峡市同兴同进移民村饮水水质巩固提升工程建设 | 住建局 | 180 |  |  |  |  | 180 | 90 |  |  |  |  | 90 | 50%
20 | 青铜峡市同富同乐移民村饮水水质巩固提升工程建设 |  | 140 |  |  |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  | 140 | 100%
21 | 青铜峡市邵岗镇移民村扶贫基础设施建设项目-公厕新建工程 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 0 | [5 empty] | 0%
22 | 青铜峡镇同进村扶贫产业园2号泵站维修改造工程 | 水务局 | 240 |  |  |  |  | 240 | 0 | [5 empty] | 0%

## 2020.6.30
青铜峡市2020年财政专项扶贫资金支付进度表
|  |  | 2020-06-30 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目 | 项目实施单位 | 资金安排 | [5 empty] | 资金支付 | [5 empty] | 资金支付进度% | 备注
|  |  | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金 | 合计 | 中央 专项扶贫资金 | 中央脱贫攻坚补短板补助资金 | 自治区预算内资金 | 自治区 专项扶贫资金 | 地方债资金
合 计 |  |  | 8897 | 1642 | 355 | 100 | 1435 | 5365 | 3534.23 | 1072 | 0 | 0 | 671.74 | 1790.49 | 39.72%
1 | “雨露计划” | 扶贫办 | 78 |  |  |  | 78 |  | 0 | [5 empty] | 0%
2 | 致富带头人培训 |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0%
3 | 技能培训（包括驾驶员） | 人社局 | 105 |  |  |  | 105 |  | 78.74 |  |  |  | 78.74 |  | 74.99%
4 | 实用技术培训 | 农业农村局 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 100%
5 | 扶贫干部培训 | 组织部 | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 100%
6 | 2020年建档立卡贫困户“扶贫保” | 扶贫办 | 62 |  |  |  |  | 62 | 64.4 |  |  |  |  | 64.4 | 103.9%
7 | 2020年建档立卡贫困户小额信贷风险保证金及贴息 |  | 632 |  |  |  |  | 632 | 304.37 |  |  |  |  | 304.37 | 48.16%
8 | 2020年全市范围内建档立卡贫困户、边缘户就业创业、发展种养殖业扶持政策 | 扶贫办及相关镇 | 1630 |  |  |  |  | 1630 | 1248.72 |  |  |  |  | 1248.72 | 76.61%
9 | 青铜峡镇同进村扶贫设施温棚建设二期项目 | 青铜峡镇 | 504 | 400 |  |  |  | 104 | 360 | 360 |  |  |  |  | 71.43%
10 | 青铜峡镇同兴村养殖园区建设二期项目 |  | 376 |  |  |  | 186 | 190 | 320 |  |  |  | 320 |  | 85.11%
11 | 邵岗镇同乐村设施农业扶贫项目二期建设工程 | 邵岗镇 | 380 | 380 |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  | 92.11%
12 | 邵岗镇同富同乐移民村设施农业扶贫项目 |  | 720 | 362 |  |  | 358 |  | 410 | 362 |  |  | 48 |  | 56.94%
13 | 邵岗镇同富同乐移民村养殖园区扶贫项目 |  | 790 |  |  | 100 | 690 |  | 210 |  |  |  | 210 |  | 26.58%
14 | 青铜峡镇同进生态移民村土地整理及道路平整扶贫建设项目 | 青铜峡镇 | 2102 |  |  |  |  | 2102 | 0 | [5 empty] | 0%
15 | 2020年中央财政专项扶贫资金（奖励资金） | 扶贫办 | 500 | 500 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | 未制定分配方案
16 | 异地搬迁后续扶持项目 | 扶贫办 | 290 |  | 290 | [9 empty] | 0% | 未制定分配方案
17 | 支持贫困劳动力就业和产业对接项目 | 扶贫办 | 65 |  | 65 | [9 empty] | 0% | 未制定分配方案
18 | 青铜峡镇同兴村、同进村牛羊养殖场排水沟项目 | 青铜峡镇 | 35 |  |  |  |  | 35 | 12 |  |  |  |  | 12 | 34.29%
19 | 青铜峡市同兴同进移民村饮水水质巩固提升工程建设 | 住建局 | 180 |  |  |  |  | 180 | 90 |  |  |  |  | 90 | 50%
20 | 青铜峡市同富同乐移民村饮水水质巩固提升工程建设 |  | 140 |  |  |  |  | 140 | 71 |  |  |  |  | 71 | 50.71%
21 | 青铜峡市邵岗镇移民村扶贫基础设施建设项目-公厕新建工程 |  | 50 |  |  |  |  | 50 | 0 | [5 empty] | 0%
22 | 青铜峡镇同进村扶贫产业园2号泵站维修改造工程 | 水务局 | 240 |  |  |  |  | 240 | 0 | [5 empty] | 0%