## 项目汇总
青铜峡市2021年衔接资金实施项目及资金支付进度统计表（公示）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 概算投资 | 实施单位 | 安排资金 | 其中： |  | 目前项目进度 | 拨付资金 | 其中： |  | 支付率（%）
[6 empty] | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 |  |  | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金
合计（24个） |  |  | 11942.9 |  | 9046 | 4717 | 4329 |  | 8350.3 | 4677 | 3673.3 | 92.3
1 | 2021年“雨露计划” | 围绕我市2021年精准脱贫能力培训目标任务，实施春秋“雨露计划”。 | 107.1 | 乡村振兴局、各镇 | 107.1 | 53.7 | 53.4 | 已完成春季“雨露计划”；秋季“雨露计划”完成公告公示，正在申请拨付资金。 | 53.7 | 53.7 |  | 50.1
2 | 2021年已脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户产业发展、就业创业扶持奖励 | 对已脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户从事产业发展、务工就业创业给予扶持奖励。 | 350 | 乡村振兴局、各镇 | 350 |  | 350 | 资金已拨付各镇，正在收集资料兑付。 | 350 |  | 350 | 100
3 | 2020年技能培训“驾驶员” | 围绕我市精准脱贫能力培训目标任务，实施职业技能驾驶员培训 | 113.2 | 就业局 | 113.2 |  | 113.2 | 完成2020年第四季度驾驶员培训332人。 | 113.2 |  | 113.2 | 100
4 | 2021年已脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户小额信贷贴息 | 精准瞄准已脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户实施小额信贷贴息。 | 378 | 金融局 | 378 | 283.3 | 94.7 | 1-10月份完成脱贫人口小额信贷放贷6424万元。 | 378 | 283.3 | 94.7 | 100
5 | 同富同乐移民村养殖园区建设项目（二期） | 新建羊圈80栋、看护房576平方米，兽医站64.3平方米，公厕2座80.72平方米，道路硬化8200平方米，砌筑排水渠1380米，安装太阳能路灯48盏，配套消防、堆粪棚、化尸池、电力、排水等基础设施。 | 1293 | 邵岗镇 | 1000 | 1000 |  | 已完工，完成养殖棚建设80栋，看护房576平方米等，正在准备自验 | 1000 | 1000 |  | 100
6 | 邵岗镇甘城子村、大沟村、玉西村经果林产业改造提升项目（一期） | 项目一期规划优质经果林栽植2275亩（甘城子村722亩，大沟村906亩，玉西村647亩），土地修复1398亩，配套田间灌溉系统2275亩，建设2.6万立方蓄水池1座，2万立方蓄水池1座，新建泵房3座，配套室外电力、水肥一体化设备等。 | 1402 | 邵岗镇 | 82.7 |  | 82.7 | 项目规划两年实施，2021年计划投资任务已完成。 | 82.7 |  | 82.7 | 100
7 | 邵岗镇甘城子大沟村果品包装车间 同乐村林果产业围网建设项目 | 大沟村新建制箱及制筐生产车间1座，建筑面积1480.56㎡。建设地下消防水池及泵房1座，铺设给水管70m；架设室外供电线路50m；道路及场地硬化1204㎡；透视围墙164m,电动伸缩门1套，安装太阳能路灯4盏；采购纸箱生产设备、塑料筐生产设备各1套等。同乐村林果产业园安装2米高喷塑围网5663.3米，钢制大门8个。 | 657 | 邵岗镇 | 600 | 120 | 480 | 完成包装车间1480平方米和围网建设5663米，受疫情影响设备采购计划12月8日开标。 | 402 | 120 | 282 | 67
8 | 邵岗镇百万移民致富提升行动甘城子村林果交易中心建设工程 | 新建林果交易大棚1座2024.87平方米、公厕1座46.73平方米、钢结构门楼1座、20立方米化粪池1座，道路硬化4339平方米，铺设给排水管网935米，安装太阳能路灯5座；沿街商贸房和办公楼外墙进行改造，配套电力设施等。 | 505 | 邵岗镇 | 440 | 340 | 100 | 已完工，完成交易棚2024平方米，公厕1座，室外硬化4339平方米等所有工程建设内容，正在准备验收。 | 400 | 340 | 60 | 90.9
9 | 邵岗镇大沟村、甘城子村、玉西村发展壮大村集体经济项目 | 由大沟村、甘城子村、玉西村将发展壮大村集体经济项目资金120万元投资给果品加工龙头企业，从中获得收益分红，合作期满后，投入的120万全部收回。 | 120 | 邵岗镇 | 120 |  | 120 | 正在与合作企业准备协议签订工作。 | 120 |  | 120 | 100
10 | 邵岗镇乡村振兴青年蛋鸡养殖项目 | 项目规划用地60亩，建筑面积9099平方米，其中：建设单栋存栏5万羽青年蛋鸡舍6栋8268平方米、操作车间831平方米， | 600 | 邵岗镇 | 600 |  | 600 | 已完成鸡舍主体建设6栋8268平方米。 | 600 |  | 600 | 100
11 | 连湖农场人居环境整治建设工程 | 新建冲水式公厕2座，每座建筑面积约120平米；中心路商户门前污水管道改造，更换DN400高密度聚乙烯双壁波纹管730m，混凝土污水检查井21座；连心广场更换铺装约4200平米，配套增设宣传栏、座椅、廊架、亭等设施，方便群众休憩娱乐。 | 312 | 邵岗镇 | 250 |  | 250 | 已完成1座公厕建设，广场 铺装已完成4200平方米。 | 200 |  | 200 | 80
12 | 邵岗镇同乐村设施温棚改造提升项目 | 对同乐村84栋温棚的东、西、北三面土墙进行烧结砖砌筑，砌筑厚度为120mm，间隔6米设置墙垛一道，墙垛尺寸为240x240，共计砌筑26000㎡。 | 282 | 邵岗镇 | 240 |  | 240 | 已完成84栋温棚后墙改造，正在进行配套收尾工作。 | 200 |  | 200 | 83.3
13 | 青铜峡镇同兴村养殖园区建设工程（三期） | 建设用地15900平方米（约为23.85亩），羊舍35户，总建筑面积为6195平方米，道路硬化2100平方米，建设室外水电管网工程，场地平整工程。 | 540 | 青铜峡镇 | 450 | 450 |  | 已完工，于10月20日完成自验，目前正在进行项目竣工结算审计准备工作 | 450 | 450 |  | 100
14 | 青铜峡镇同进村养殖园区建设工程（二期） | 建设用地29773平方米（约为44.66亩），羊舍47户，总建筑面积为8319平方米，道路硬化3000平方米，配套室外水电管网工程，场地平整工程。 | 640 | 青铜峡镇 | 550 | 550 |  | 已完工，于10月20日完成自验，目前正在进行项目竣工结算审计准备工作 | 550 | 550 |  | 100
15 | 青铜峡镇同进生态移民村经果林产业及土地修复扶贫项目续建工程（2021年） | 种植优质经果林5020亩，土地修复6780亩，配套建设作业道路50876米（2021年完成苗木采购和定植）。 | 1800 | 青铜峡镇 | 1600 | 1600 |  | 项目于2020年开工，计划三年完成，4月底完成2021年5020亩经果林栽植任务，进入管护期。 | 1600 | 1600 |  | 100
16 | 青铜峡镇同进村温棚设施改造项目 | 改造温棚52座，对温棚的东、西、北三面土墙进行烧结砖砌筑，砌筑厚度为120mm，间隔6米设置墙垛一道，墙垛尺寸为240x240，预计共计砌筑18400㎡。其中一期8400㎡，二期10000㎡。砌体采用烧结页岩实心砖，强度等级为MU5，砂浆采用混合砂浆,强度等级为M2.5。。 | 170 | 青铜峡镇 | 101 |  | 101 | 已完工，于10月20日完成自验，目前正在进行项目竣工结算审计准备工作 | 101 |  | 101 | 100
17 | 青铜峡镇同兴村温棚设施改造项目 | 改造温棚20座，对温棚的东、西、北三面土墙进行烧结砖砌筑，砌筑厚度为120mm，间隔6米设置墙垛一道，墙垛尺寸为240x240，预计共计砌筑18400㎡。其中一期8400㎡，二期10000㎡。砌体采用烧结页岩实心砖，强度等级为MU5，砂浆采用混合砂浆,强度等级为M2.5。。 | 61.6 | 青铜峡镇 | 39 |  | 39 | 已完工，于10月20日完成自验，目前正在进行项目竣工结算审计准备工作 | 39 |  | 39 | 100
18 | 青铜峡镇余桥村农旅产业振兴项目 | 该项目规划总建设面积18371平方米，分南、北两个区域以及附属工程，主要建设内容包括：改造停车场、广场铺装、健身步道、人行道、污水管道维修、路灯、水渠等。 | 392 | 青铜峡镇 | 60 |  | 60 | 受疫情影响11月24日组织开标未成功推迟12月15日开标。 | 0 |  | 0 | 0
19 | 瞿靖镇高效设施农业产业园建设项目 | 新建日光温室32栋，其中60米温室3栋、80米温室18栋、90米温室5栋、100米温室6栋,改造日光温室53栋，含新建41座耳房，新增钢管立柱803根、水肥一体化设施53套，砂石路6239平方米等。 | 657 | 瞿靖镇 | 580 |  | 580 | 正在进行32栋温棚钢结构安装，后屋面铺设，看护房屋顶安装，完成工程量90%。 | 494 |  | 494 | 85.2
20 | 大坝镇蒋东村现代设施基地基础设施改造项目 | 对合作社33栋设施温棚、29栋钢架棚、1座连栋观光采摘棚基础设施改造，温棚内外棚体和钢架的加固改造，更换旧损的棉被。大棚水肥一体化改造和大棚智能控制系统;蒋东4条庄点2150平米巷道硬化和9条设施农业安全生产道3600米铺垫砂石；建设标准化种苗培育中心，配套育苗设备。 | 352 | 大坝镇 | 320 | 320 |  | 已完成63栋设施温棚、钢架棚改造，完成工程量97%，计划12月10日前交付使用。 | 280 | 280 |  | 87.5
21 | 2021年小坝镇先锋村乡村振兴特色产业示范点项目 | 道路两侧人行道铺装：878.40㎡；生活巷道沥青混凝土路面1243m,铺装面积4972㎡，安装道2486m，De300排水管743m，雨水井32座；新建混凝土硬化生产路2350m，硬化面积9400㎡，安装道3800m,土方回填885m³;沟道砌护工程:沟道长度400m;先锋4、5队生活巷道铺装：4350㎡ ;安全生产围栏：5000m ;新建日光温棚4800㎡. | 590 | 小坝镇 | 530 |  | 530 | 已完成工程量95%，目前正在进行5栋温棚钢屋架安装等工作。 | 424 |  | 424 | 80
22 | 陈袁滩镇唐滩村乡村振兴示范点建设项目 | 新建农副产品储存用房3个共224㎡;农业生产作业路及作业场地硬化10178㎡;农业生产基础设施：农业生产水电设施，鱼塘护栏650m，鱼塘护坡360延米，饲喂台340个，生产照明灯38个，垃圾分类收纳亭3个，农副产品田间售卖亭16组，农副产品田间售卖长廊2组，休憩座椅30个，农产品加工设备13个等。 | 397 | 陈袁滩镇 | 340 |  | 340 | 已完工，于11月15日完成自验，目前正在进行项目竣工结算审计准备工作 | 322.7 |  | 322.7 | 95
23 | 青铜峡镇同进村经果林产业园高效节水灌溉配套工程 | 规划新建泵站1处148.5平方米、栅栏式泵房围墙200米；防护林配套灌溉设施干支管14400米、滴灌管104934米、闸阀井3个；改造维护原有管道53处；增加Φ90cm出水栓591处；制作安装北区进水系统浮筒3台套；维修南区水泵房电气设备9台套。 | 114 | 农业农村局 | 100 |  | 100 | 已完工，于10月9日完成自验，目前正在进行项目竣工结算审计准备工作 | 100 |  | 100 | 100
24 | 移民村设施温室秸秆还田改良土壤项目 | 在移民村213栋设施温棚，应用秸秆还田改良土壤，推广应用秸秆生物反应堆技术，提升设施温棚有机质。施用有机肥106.5吨，秸秆25560包，菌种2130公斤，尿素2130公斤。 | 110 | 农业农村局 | 95 |  | 95 | 已完成温棚土壤改良213栋，正在进行后期收尾工作。 | 90 |  | 90 | 95