## 汇总
青铜峡市2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点项目实施及衔接资金支付情况统计表（10月17日）
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 实施 地点 | 进度安排 | 实施责任单位 | 项目责任领导 | 概算投资 | 安排衔接资金及支付情况 |  | 项目绩效目标完成情况 |  | 备注
[10 empty] | 安排资金 | 支付资金 | 截至目前完成情况 | 年度总体目标完成情况
合计 | [8 empty] | 23895.422 | 10742 | 8777.99
一 | 产业发展项目（种养殖业、加工冷链、产业配套等） | [7 empty] | 13871.9 | 8341.9 | 7448.44
1 | 种植业 | 青铜峡镇同兴村设施温棚建设项目（二期） | 新建 | 建设温棚40座28800平方米、看护房390平方米、蓄水池1座，铺设砂石路8000平方米，砌护排水渠3000米，配套给水、电气等附属设施。 | 同兴村 | 2022年4月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 1312 | 1200 | 1052 | 完成新建温棚40座28800平方米、看护房390平方米、蓄水池1座，铺设砂石路8000平方米，砌护排水渠3000米，配套给水、电气等附属设施。 | 确定能
2 | 种植业 | 青铜峡镇同进生态移民村经果林产业及土地修复扶贫项目一期续建工程（2022年） | 续建 | 2021年完成种植优质经果林5020亩，2022年重点实施经果林补植及田间管理。 | 同进村 | 2022年3月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 400 | 400 | 400 | 完成5020亩经果林田间施肥、打药、除草、修剪及田间灌溉等，完成投资500万元。 | 确定能
3 | 种植业 | 邵岗镇甘城子村、大沟村、玉西村经果林产业改造提升项目（一期续建） | 续建 | 对2275亩经果林进行改造。主要建设内容为土壤改良1398亩，建设泵站3座786平方米、2.6万立方蓄水池1座、2万立方蓄水池1座，铺设给水管网46658米、滴灌网999950米，配套室外电力、水肥一体化设备等。 | 甘城子村、大沟村、玉西村 | 2022年3月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 1320 | 900 | 900 | 完成土壤改良1398亩，老果园改造2120亩，建设泵站3座786平方米、2.6万立方蓄水池1座、2万立方蓄水池1座，铺设给水管网46658米、滴灌网999950米，配套室外电力、水肥一体化设备等。 | 确定能
4 | 冷链加工 | 邵岗镇同乐村冷库建设项目 | 新建 | 新建冷库872平方米、附属用房198.1平方米，配套建设场区硬化4112、围墙316.2米及供电、排水等设施。 | 同乐村 | 2022年4月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 520 | 440 | 440 | 完成新建冷库872平方米、附属用房198.1平方米，配套建设场区硬化4112、围墙316.2米及供电、排水等设施。 | 确定能
5 | 种植业 | 邵岗镇同富村甘城子村壮大村集体经济项目 | 新建 | 一是对30栋设施温棚进行改造：后墙砌体10145平方米，砌筑防风墙318立方米，压膜带119900米，更换手动卷杆8550米、棉被114座。二是新建成品展示用房121.04平方米、环氧地坪993.7平方米，场区硬化1933平方米，面包砖铺装267平方米，配套供电、给排水等附属设施。 | 同富村 | 2022年4月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 386 | 350 | 335 | 完成对30栋设施温棚进行改造：后墙砌体10145平方米，砌筑防风墙318立方米，压膜带119900米，更换手动卷杆8550米、棉被114座。完成新建成品展示用房121.04平方米、环氧地坪993.7平方米，场区硬化1933平方米，面包砖铺装267平方米，配套供电、给排水等附属设施。 | 确定能
6 | 种植业 | 邵岗镇同富村设施农业及经果林建设项目 | 新建 | 1、新建日光温室 11 栋，场区地形平整7187.4立方米，回填场地土6269.3立方米，密植苹果种植19618株，桃李杏种植1200住，种植沟改土培肥36131立方米，防护网4292米，配套建设温棚供水、供电、经果林节水灌溉等工程。 | 同富村 | 2022年4月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 637 | 500 | 500 | 完成新建日光温室 11 栋，场区地形平整7187.4立方米，回填场地土6269.3立方米，密植苹果种植19618株，桃李杏种植1200住，种植沟改土培肥36131立方米，防护网4292米，配套建设温棚供水、供电、经果林节水灌溉等工程。 | 确定能
7 | 冷链加工 | 邵岗镇玉西村绿色食品加工项目 | 新建 | 新建钢结构加工车间1337.19平方米，室外混凝土硬化420平方米，购置生产设备、冷库设备，配套给排水、消防、电力等设施。 | 玉西村 | 2022年4月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 354 | 250 | 150 | 完成新建加工车间钢结构1337.19平方米，室外混凝土硬化420平方米，购置生产设备、冷库设备，配套给排水、消防、电力等设施。 | 确定能
8 | 养殖业 | 邵岗镇乡村振兴青年蛋鸡养殖项目（续建） | 续建 | 建设标准化鸡舍6栋8269平方米，操作间831平方米，配套养殖设备等。 | 甘城子村 | 2022年3月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 180 | 180 | 180 | 完成建设标准化鸡舍6栋8269平方米，操作间831平方米，配套养殖设备等。 | 确定能
9 | 种植业 | 叶盛镇蒋滩村移民设施种植创业基地项目 | 新建 | 新建日光温室大棚20栋、创业示范长廊398米、铺装硬化8170平方米，打造电商基地1处371平方米。 | 蒋滩村 | 2022年4月-2022年10月 | 叶盛镇 | 赵小顺 | 603 | 400 | 400 | 完成新建日光温室大棚20栋、创业示范长廊398米、铺装硬化8170平方米，打造电商基地1处371平方米。 | 确定能
10 | 养殖业 | 邵岗镇同富同乐移民村养殖园区附属工程改造提升项目 | 新建 | 新建堆草棚3处8430平方米、透视围墙100米，砼硬化路4950平方米，碎石路面6400平方米，砌护排水渠519米，过路管涵473米，配套室外消防、电缆、防疫消毒等设施。 | 同富村 | 2022年3月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 818 | 600 | 600 | 完成新建堆草棚3处8430平方米、透视围墙100米，砼硬化路4950平方米，碎石路面6400平方米，砌护排水渠519米，过路管涵473米，配套室外消防、电缆、防疫消毒等设施。 | 确定能
11 | 养殖业 | 青铜峡镇同进村养殖园区改造及功能区建设项目 | 新建 | 对80户圈舍进行屋面及排水进行改造，建设轻钢干草棚2栋4864平方米、堆粪棚1栋1600平方米，地面硬化8064平方米，道路硬化6500平方米，配套建设给水、供电等设施。 | 同进村 | 2022年3月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 710 | 580 | 580 | 完成对80户圈舍进行屋面及排水进行改造，建设轻钢干草棚2栋4864平方米、堆粪棚1栋1600平方米，地面硬化8064平方米，道路硬化6500平方米，配套建设给水、供电等设施。 | 确定能
12 | 养殖业 | 青铜峡镇同兴村养殖园区改造及功能区建设项目 | 新建 | 对108户圈舍进行屋面及排水改造，建设干草棚3栋5472平方米、堆粪棚1栋1800平方米，地面硬化9432平方米，道路硬化5700平方米，配套土方回填、给水、电气等附属设施。 | 同兴村 | 2022年3月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 765 | 620 | 620 | 完成对108户圈舍进行屋面及排水改造，建设干草棚3栋5472平方米、堆粪棚1栋1800平方米，地面硬化9432平方米，道路硬化5700平方米，配套土方回填、给水、电气等附属设施。 | 确定能
13 | 产品加工 | 青铜峡镇同进村编织袋帮扶车间建设项目 | 新建 | 新建生产车间1253平方米、水泵房150平方米，改造生产车间1219平方米，场地硬化1600平方米，绿化3380平方米，配套化粪池、水暖电等设施。 | 同进村 | 2022年4月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 419 | 377 | 47 | 完成新建生产车间1253平方米、水泵房150平方米，改造生产车间1219平方米，场地硬化1600平方米，绿化3380平方米，配套化粪池、水暖电等设施。 | 确定能
14 | 乡村旅游 | 青铜峡镇余桥村文旅融合项目（一期） | 续建 | 该项目规划总建设面积18371平方米，分南、北两个区域以及附属工程。北区建设面积为10084平方米，主要内容为建设改造停车场、广场铺装、健身步道、园路、人行道、拱门景墙、民俗景墙、石碾小品、观景亭、水渠等。南区建设面积为8287平方米，主要内容为建设停车场、广场铺装、混凝土道路、健身步道、园路、特色标志牌、民俗文化景墙、景墙、石磨小品等。附属工程主要内容为新建塑胶步道1620平方米，栽种松木围栏2800米，防腐木围栏260米；对污水处理站维修改造，重新安装20立方米化粪池两座，浇筑混凝土地坪39.6平方米；拆除原有污水泵房围墙30.6米，维修原有水管50米，维修原有化粪池；拆除原有垃圾站，增添垃圾分拣箱；改造游客中心、鱼米乡、姨妈私厨和地锦里、春蔬菜和蔷薇旁；原有变压器位置迁移，安装路灯20盏等。 | 余桥村 | 2022年3月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 374 | 100 | 100 | 完成改造总建设面积18371平方米，分南、北两个区域以及附属工程。北区建设面积为10084平方米，主要内容为：建设改造停车场、广场铺装、健身步道、园路、人行道、拱门景墙、民俗景墙、石碾小品、观景亭、水渠等。南区建设面积为8287平方米，主要内容为建设停车场、广场铺装、混凝土道路、健身步道、园路、特色标志牌、民俗文化景墙、景墙、石磨小品等。附属工程主要内容为新建塑胶步道1620平方米，栽种松木围栏2800米，防腐木围栏260米；对污水处理站维修改造，重新安装20立方米化粪池两座，浇筑混凝土地坪39.6平方米；拆除原有污水泵房围墙30.6米，维修原有水管50米，维修原有化粪池；拆除原有垃圾站，增添垃圾分拣箱；改造游客中心、鱼米乡、姨妈私厨和地锦里、春蔬菜和蔷薇旁；原有变压器位置迁移，安装路灯20盏等。 | 确定能
15 | 乡村旅游 | 青铜峡镇余桥村产业融合项目（二期） | 新建 | 道路铺装761平方米，园路铺装70.69平方米，沙坑234平方米，树池30个，雕塑6个，景观小品8处，四角亭2座，休息长廊1座，改造民宿1935.07平方米，展示馆509.88平方米等。 | 余桥村 | 2022年3月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 501 | 150 | 150 | 完成道路铺装761平方米，园路铺装70.69平方米，沙坑234平方米，树池30个，雕塑6个，景观小品8处，四角亭2座，休息长廊1座，改造民宿1935.07平方米，展示馆509.88平方米等。 | 确定能
16 | 乡村旅游 | 叶盛镇地三村产业融合项目 | 新建 | 改造民宿260平方米、民俗工坊490平方米、房屋风貌57户；巷道铺装2450平方米、绿化2200平方米，安装路灯48盏；沟渠护坡6700平方米，入口标识2个，特色小品18件等。 | 地三村 | 2022年3月-2022年10月 | 叶盛镇 | 赵小顺 | 708 | 80 | 80 | 完成改造民宿260平方米、民俗工坊490平方米、房屋风貌57户；巷道铺装2450平方米、绿化2200平方米，安装路灯48盏；沟渠护坡6700平方米，入口标识2个，特色小品18件等。 | 确定能
17 | 乡村旅游 | 峡口味集乡村振兴产业融合示范项目 | 新建 | 新建公共卫生间1座95平方米、数字电商共享中心1座380平方米、停车场1处510平方米，农房改造2228平方米，外立面改造538米，面包砖铺装1236平方米，换大门22个，游园小品12组，庭院小品1264平方米，市集精神堡垒1座，制作各类标识标牌等，改造特色林果大棚9栋等。 | 任桥村 | 2022年3月-2022年10月 | 峡口镇 | 王伟 | 867 | 220 | 220 | 完成新建公共卫生间1座95平方米、数字电商共享中心1座380平方米、停车场1处510平方米，农房改造2228平方米，外立面改造538米，面包砖铺装1236平方米，换大门22个，游园小品12组，庭院小品1264平方米，市集精神堡垒1座，制作各类标识标牌等，改造特色林果大棚9栋等。 | 确定能
18 | 乡村旅游 | 瞿靖镇毛桥村产业融合项目 | 新建 | 毛桥村：对毛桥村未之园小游园、民宿、农家乐、水系及农业学大寨等进行改造提升。时坊村：铺设混凝土道砖1024平米，混凝土硬化1479平方米，砌筑砖墙1861.4平方米、墙面维修6756.5平方米，配套太阳能路灯、钢筋混凝土化粪池、公厕、围栏等。 | 毛桥村、时坊村 | 2022年3月-2022年10月 | 瞿靖镇 | 聂少军 | 754 | 200 | 180 | 完成毛桥村未之园小游园、民宿、农家乐、水系及农业学大寨等进行改造提升。时坊村铺设混凝土道砖1024平米，混凝土硬化1479平方米，砌筑砖墙1861.4平方米、墙面维修6756.5平方米，配套太阳能路灯、钢筋混凝土化粪池、公厕、围栏等。 | 确定能
19 | 乡村旅游 | 陈袁滩镇唐滩村产业融合项目 | 新建 | 101省道两侧：屋面檐口改造914.17米，屋面防水改造2970.95平方米，外立面改造2390.01平方米；铺设透水砖2240.99平方米，混凝土硬化场地3766.3平方米，非机动车道285.4平方米，花岗岩道牙580.4米等。唐滩渔村：铺设混凝土道路260平方米、混凝土道牙766米、围墙及墙面改造2100平方米、民宿外墙改造568平方米、草坪绿化4023平方米，配套游园小品、儿童游乐园、标志标牌等设施。 | 唐滩村 | 2022年3月-2022年10月 | 陈袁滩镇 | 武智杰 | 633 | 66 | 66 | 完成101省道两侧屋面檐口改造914.17米，屋面防水改造2970.95平方米，外立面改造2390.01平方米；铺设透水砖2240.99平方米，混凝土硬化场地3766.3平方米，非机动车道285.4平方米，花岗岩道牙580.4米等。唐滩渔村铺设混凝土道路260平方米、混凝土道牙766米、围墙及墙面改造2100平方米、民宿外墙改造568平方米、草坪绿化4023平方米，配套游园小品、儿童游乐园、标志标牌等设施。 | 确定能
20 | 乡村旅游 | 小坝镇先锋村乡村振兴特色产业示范点项目（二期） | 新建 | 建设仿古围墙1612米，女儿墙仿古造型354立方米，仿古青砖门楼77个，风貌砖垛278立方米，树池砌筑350个，混凝土道牙1450米，植草砖铺装1100平方米，铺设排水管网435米，砌筑及维修检查井100座等。 | 先锋村 | 2022年3月-2022年10月 | 小坝镇 | 杨建光 | 510 | 60 | 60 | 完成建设仿古围墙1612米，女儿墙仿古造型354立方米，仿古青砖门楼77个，风貌砖垛278立方米，树池砌筑350个，混凝土道牙1450米，植草砖铺装1100平方米，铺设排水管网435米，砌筑及维修检查井100座等。 | 确定能
21 | 种植业 | 2022年移民村设施基地秸秆生物反应堆 |  | 在4个移民村设施基地的262栋温棚、拱棚中推广应用秸秆生物反应堆技术，其中：青铜峡镇同兴村设施基地的58栋棚、同进村设施基地的53栋棚、邵岗镇同乐村设施基地的111栋棚、同富村设施基地的40栋棚。 | 同兴村、同进村、同富村、同乐村 | 2022年4月-2022年10月 | 农业农村局 | 柏晓东 | 131 | 129 | 0 | 完成移民村设施基地的230栋温棚、拱棚中推广应用秸秆生物反应堆技术，其中：青铜峡镇同兴村设施基地的58栋棚、同进村设施基地的53栋棚、邵岗镇同乐村设施基地的79栋棚、同富村设施基地的40栋棚。 | 确定能
22 | 农村电商 | 甘城子农村电商服务中心建设 | 新建 | 改造电商服务中心一座143平方米，含室外门头造型、室内墙面改造及购买直播设备等。 | 甘城子村 | 2022年4月-2022年10月 | 农业农村局 | 柏晓东 | 45 | 45 | 0 | 完成改造电商服务中心一座143平方米，含室外门头造型、室内墙面改造及购买直播设备等。 | 确定能
23 | 小额信贷贴息 | 2022年脱贫户、监测户小额信贷贴息 | 新建 | 对已脱贫户、监测户发展产业实施小额信贷贴息，2022年计划完成小额信贷7000万元。 | 8个镇 | 2022年1月-2022年12月 | 财政局 | 夏建军 | 494.9 | 494.9 | 388.44 | 完成脱贫户、监测户发展产业小额信贷4080万元，贴息补助394万元。 | 确定能
24 | 到人到户产业 | 2022年脱贫户、监测户发展种养业补助 |  | 对2022年已脱贫户、监测户发展产业实施补助。 | 8个镇 | 2022年1月-2022年12月 | 邵岗镇、青铜峡镇、瞿靖镇、叶盛镇、陈袁滩镇、小坝镇、 大坝镇、 峡口镇 | 赵小顺、梁才、王浩、聂少军、赵小顺、武智杰、杨建光、马新斌、王伟 | 430 | 0 | 0 | 完成对2022年已脱贫户、监测户发展产业实施补助430万元，其中：种植业200.7万元；养殖业229.3万元。 | 确定能
二 | 就业项目（务工补助） | [7 empty] | 425.6 | 425.6 | 395.5
25 | 务工补助 | 2022年脱贫户、监测户务工奖补项目 | 新建 | 对符合政策措施脱贫人口、监测对象实施务工补助2837人。每人年务工补助0.15万元。 | 8个镇16个村 | 2022年1月-2022年12月 | 邵岗镇、青铜峡镇、瞿靖镇、叶盛镇、陈袁滩镇、小坝镇、 大坝镇、 峡口镇 | 赵小顺、梁才、王浩、聂少军、赵小顺、武智杰、杨建光、马新斌、王伟 | 425.6 | 425.6 | 395.5 | 完成对2022年脱贫户、监测户实施务工奖补2636人。 | 确定能
三 | 乡村建设行动（完善基础设施、人居环境整治村容村貌提升） | [7 empty] | 9370 | 1847 | 867
26 | 基础设施 | 叶盛镇“十三五”移民稻香园小区基础设施改造项目 | 新建 | 改造外立面9250平方米、屋顶2500平方米，疏通下水管网850米、维修路灯110个，人行道铺装1000平方米，广场硬化600平方米，绿化种植949平方米，安装充电桩20个、消防设施100个、扶手栏杆215.8米等。 | 叶盛社区 | 2022年4月-2022年10月 | 叶盛镇 | 赵小顺 | 170 | 117 | 117 | 完成改造外立面9250平方米、屋顶2500平方米，疏通下水管网850米、维修路灯110个，人行道铺装1000平方米，广场硬化600平方米，绿化种植949平方米，安装充电桩20个、消防设施100个、扶手栏杆215.8米等。 | 确定能
27 | 基础设施 | 青铜峡镇同进村庄点绿化用水系统建设项目 | 新建 | 新建输水管道23640米，各类阀井67座，土方开挖回填27465立方米，主管道控制系统1套，包括泵站LCU、采集控制RTU、台式电脑服务器2台、上位软件1套、客户端app1套、电磁调压阀50个、太阳能板1块、胶体电池104块、灌溉自动化系统数据对接等内容。 | 同进村 | 2022年4月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 525 | 360 | 130 | 完成新建输水管道23640米，各类阀井67座，土方开挖回填27465立方米，主管道控制系统1套，包括泵站LCU、采集控制RTU、台式电脑服务器2台、上位软件1套、客户端app1套、电磁调压阀50个、太阳能板1块、胶体电池104块、灌溉自动化系统数据对接等内容。 | 确定能
28 | 基础设施 | 青铜峡镇同兴村乡村振兴环村林带灌溉供水系统建设项目 | 新建 | 新建加压泵站1座，敷设管网160868米、过路拉管320米，安装出水栓320个、控制井45座，配套潜水泵6台、过滤器共4套、变频柜3套等设施，架设10KVA输电线路1000米，铺设砂砾石路面6884平方米。 | 同兴村 | 2022年4月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 661 | 470 | 170 | 完成新建加压泵站1座，敷设管网160868米、过路拉管320米，安装出水栓320个、控制井45座，配套潜水泵6台、过滤器共4套、变频柜3套等设施，架设10KVA输电线路1000米，铺设砂砾石路面6884平方米。 | 确定能
29 | 村容村貌 | 青铜峡镇同进村村容村貌提升项目（六组） | 新建 | 平整场地114279平方米，砌筑青砖花池5250米、道牙及平缘石5450米，外墙面修复22000平方米，大门修复850平方米，健身步道420平方米；道牙5450米，绿化苗木3630株，绿化植被85000平方米等。 | 同进村 | 2022年4月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 625 | 90 | 90 | 完成平整场地114279平方米，砌筑青砖花池5250米、道牙及平缘石5450米，外墙面修复22000平方米，大门修复850平方米，健身步道420平方米；道牙5450米，绿化苗木3630株，绿化植被85000平方米等。 | 确定能
30 | 人居环境整治 | 青铜峡镇同兴村人居环境整治项目（三、四组） | 新建 | 墙体维修1800平方米、嵌草砖铺装5783平方米、混凝土道牙3249平方米、圆木围栏1760米、卵石人行道967平方米、混凝土路面维修1917平方米、园路硬化1855平方米、运动场铺装1540平方米、仿古青砖文化墙12个、防腐木文化墙2个，绿化7386平方米，配套节水灌溉设施等。 | 同兴村 | 2022年4月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 567 | 160 | 160 | 完成墙体维修1800平方米、嵌草砖铺装5783平方米、混凝土道牙3249平方米、圆木围栏1760米、卵石人行道967平方米、混凝土路面维修1917平方米、园路硬化1855平方米、运动场铺装1540平方米、仿古青砖文化墙12个、防腐木文化墙2个，绿化7386平方米，配套节水灌溉设施等。 | 确定能
31 | 村容村貌 | 青铜峡镇同兴村村容村貌提升项目 | 新建 | 铺装嵌草砖7882平方米、卵石人行道429平方米、混凝土砖1306平方米，新建混凝土道路364平方米、青砖围墙3783米、混凝土道牙7786平方米，围栏5089米，墙体改造4159平方米，围墙维修826平方米，农房改造1户，维修混凝土井盖117套等。 | 同兴村 | 2022年3月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 500 | 0 | 0 | 完成铺装嵌草砖7882平方米、卵石人行道429平方米、混凝土砖1306平方米，新建混凝土道路364平方米、青砖围墙3783米、混凝土道牙7786平方米，围栏5089米，墙体改造4159平方米，围墙维修826平方米，农房改造1户，维修混凝土井盖117套等。 | 确定能
32 | 村容村貌 | 青铜峡镇同进村村容村貌提升项目 | 新建 | G、H区：平整场地85688.12平方米，外墙面修复15500平方米，混凝土路面930.2平方米砌筑道牙6205.6米，砌筑花池2150米，混凝土道牙2751.8米，防腐木栏杆2244.31米，水沟盖板320米，更换井盖18套，种植乔木1322株、地被57881.7平方米，健身器材25套，景观节点11座等。C区：平整场地722.75平方米，混凝土路面730.98平方米，外墙面修复1279.18平方米，垃圾收集站4座，不锈钢棋牌桌椅5套等。B区：外墙面修复2045.95平方米，木围栏553.84米，围墙修复0.96立方米等。 | 同进村 | 2022年3月-2022年10月 | 青铜峡镇 | 王浩 | 700 | 0 | 0 | 完成G、H区平整场地85688.12平方米，外墙面修复15500平方米，混凝土路面930.2平方米砌筑道牙6205.6米，砌筑花池2150米，混凝土道牙2751.8米，防腐木栏杆2244.31米，水沟盖板320米，更换井盖18套，种植乔木1322株、地被57881.7平方米，健身器材25套，景观节点11座等。C区平整场地722.75平方米，混凝土路面730.98平方米，外墙面修复1279.18平方米，垃圾收集站4座，不锈钢棋牌桌椅5套等。B区外墙面修复2045.95平方米，木围栏553.84米，围墙修复0.96立方米等。 | 确定能
33 | 人居环境整治 | 邵岗镇同富村（北庄点）人居环境整治项目 | 新建 | 安装成品座椅30套，砼树池900套，标识牌48套，廊亭2组，垃圾收纳亭8套，砼道牙2460米，太阳能路灯160盏，面包砖铺装2220平方米，巷道混凝土道路维修4080平方米，维修破损混凝土散水1860平方米，巷道外立面及围墙维修18260平方米，沿街营业房外立面改造2460平方米，维修破损围墙墙面3400平方米等。 | 同富村 | 2022年4月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 536 | 100 | 100 | 完成安装成品座椅30套，砼树池900套，标识牌48套，廊亭2组，垃圾收纳亭8套，砼道牙2460米，太阳能路灯160盏，面包砖铺装2220平方米，巷道混凝土道路维修4080平方米，维修破损混凝土散水1860平方米，巷道外立面及围墙维修18260平方米，沿街营业房外立面改造2460平方米，维修破损围墙墙面3400平方米等。 | 确定能
34 | 村容村貌 | 邵岗镇同乐村村容村貌提升项目 | 新建 | 新建红砖围墙3700平方米，砖砌挡土墙540米，门垛420座，安装太阳能路灯60盏，砼道牙980米，廊架1组，人行道面包砖铺装1150平方米，文化广场铺装1130平方米，破损围墙拆除2620米，维修砼入户路4840平方米，绿化12340平方米，配套健身器材8套、绿化节灌设施等。 | 同乐村 | 2022年4月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 542 | 100 | 100 | 完成新建红砖围墙3700平方米，砖砌挡土墙540米，门垛420座，安装太阳能路灯60盏，砼道牙980米，廊架1组，人行道面包砖铺装1150平方米，文化广场铺装1130平方米，破损围墙拆除2620米，维修砼入户路4840平方米，绿化12340平方米，配套健身器材8套、绿化节灌设施等。 | 确定能
35 | 村容村貌 | 邵岗镇重点村村容村貌提升项目（甘城子村） | 新建 | 新建围墙5607平方米，行道铺装8422平方米，砼路面硬化10364平方米，花岗岩道牙1592米，混凝土道牙2473米，花池砌筑1264米，新建桥涵15座，清洗围墙3744米等。 | 甘城子村 | 2022年3月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 764 | 0 | 0 | 完成新建围墙5607平方米，行道铺装8422平方米，砼路面硬化10364平方米，花岗岩道牙1592米，混凝土道牙2473米，花池砌筑1264米，新建桥涵15座，清洗围墙3744米等。 | 确定能
36 | 村容村貌 | 邵岗镇重点村村容村貌提升项目（同富村、同乐村） | 新建 | 新建围墙2891平方米，面包转铺装11292平方米，混凝土硬化2890平方米、混凝土道牙9230米，花岗岩道牙848米，花池砌筑1780米，墙面粉刷及维修17500平方米，拆除围墙3376.8米，太阳能路灯90盏，宣传栏及标识牌28组等。 | 同富村、同乐村 | 2022年3月-2022年10月 | 邵岗镇 | 梁才 | 967 | 0 | 0 | 完成新建围墙2891平方米，面包转铺装11292平方米，混凝土硬化2890平方米、混凝土道牙9230米，花岗岩道牙848米，花池砌筑1780米，墙面粉刷及维修17500平方米，拆除围墙3376.8米，太阳能路灯90盏，宣传栏及标识牌28组等。 | 确定能
37 | 人居环境整治 | 青铜峡市邵岗镇重点村人居环境整治项目 | 新建 | 同乐村：卫生院停车场硬化238平方米，园路广场铺装260平方米；文化广场铺装1490平方米，党建雕塑1座，廊架2座，四角亭1座，健身器材3套，种植行道树28棵，配套花池、宣传栏、座椅、果皮箱等设施。大沟村：新建围墙1029米，清洗围1500米，新建自行车道2950平方米，面包砖人行道5166平方米，混凝土硬化2556平方米，铁艺围栏430米，入口标识1座等。玉西村：新建围墙1753米，清洗围墙2700米，新建自行车道6360平方米，面包砖人行道5830平方米，混凝土硬化4650平方米，农桥维修18个，入口标识1座等。甘城子村：商业外立面粉刷5540平方米，新建围墙4672平方米，墙面加固贴砖5849平方米，透视围栏380米；彩色沥青自行车道820平方米，面包砖人行道7660平方米，花岗岩道牙2448米，成品石桌凳4套，座椅30个，四角亭1座，改建甘城子村卫生院及村部文化广场，配套成品木制六角亭、成品木制廊架、花池、座椅、廊架等设施。 | 同乐村、大沟村、玉西村、甘城子村 | 2022年3月-2022年10月 | 住建局 | 张进喜 | 1958 | 0 | 0 | 完成同乐村卫生院停车场硬化238平方米，园路广场铺装260平方米；文化广场铺装1490平方米，党建雕塑1座，廊架2座，四角亭1座，健身器材3套，种植行道树28棵，配套花池、宣传栏、座椅、果皮箱等设施。大沟村新建围墙1029米，清洗围1500米，新建自行车道2950平方米，面包砖人行道5166平方米，混凝土硬化2556平方米，铁艺围栏430米，入口标识1座等。玉西村新建围墙1753米，清洗围墙2700米，新建自行车道6360平方米，面包砖人行道5830平方米，混凝土硬化4650平方米，农桥维修18个，入口标识1座等。甘城子村商业外立面粉刷5540平方米，新建围墙4672平方米，墙面加固贴砖5849平方米，透视围栏380米；彩色沥青自行车道820平方米，面包砖人行道7660平方米，花岗岩道牙2448米，成品石桌凳4套，座椅30个，四角亭1座，改建甘城子村卫生院及村部文化广场，配套成品木制六角亭、成品木制廊架、花池、座椅、廊架等设施。 | 确定能
38 | 基础设施 | 2022年连湖农场基础设施建设项目 | 新建 | 维修混凝土及沥青路面11561平方米，新建砼路面及沥青路面5367平方米，增设维修人行道9661平方米，更换新建混凝土道路牙7975米，敷设排水管网3170米，配套检查井89座等。 | 连湖社区 | 2022年4月-2022年10月 | 住建局 | 张进喜 | 855 | 450 | 0 | 完成敷设排水管网，维修混凝土路面及沥青路面完成75%，新建混凝土路面及沥青路面完成75%，更换混凝土道牙及维修人行道完成75%，完成总工程量约75%，完成工程建设投资550万元。 | 确定能
四 | 其他项目（两不愁、三保障） | [7 empty] | 227.922 | 127.5 | 67.05
39 | 教育 | 2022年脱贫户、监测户“雨露计划” | 新建 | 实施2022年“雨露计划”补贴444人（含2021年秋季44人），每人每学年0.3万元。 | 8个镇19个村 | 2022年3月-2022年12月 | 乡村 振兴局 | 贾兴德 | 127.5 | 127.5 | 67.05 | 完成脱贫户、监测对象中高职2022年春季“雨露计划”447人，每人补助资金1500元。 | 确定能
40 | 健康 | 2022年脱贫户、监测户“乡村振兴健康保” | 新建 | 对已脱贫户、监测户家庭人口实施“乡村振兴健康保”全覆盖。其中：脱贫人口14346人。 | 4个镇8个村 | 2022年4月-2022年12月 | 乡村振兴局 | 贾兴德 | 100.422 | 0 | 0 | 完成脱贫户、监测对象“乡村振兴健康保”14346人，每人保费70元，其中：政府补贴50元，个人自筹20元。 | 确定能