## 2023年计划实施项目汇总表
附件
青铜峡市2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点项目实施及资金支付进度情况统计表（公示公告）
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目建设性质 | 项目建设内容 | 项目实施单位 | 项目概算投资 | 资金投入及支付情况 | [13 empty] | 项目目前进展情况 | 年度目标完成情况 | 备注
[6 empty] | 衔接资金安排及支付（含政府债券资金） | [11 empty] | 其他资金
[6 empty] | 安排资金 | 累计支付资金 | 累计支付率 | 中央衔接资金 |  |  | 自治区衔接资金 |  |  | 政府债券资金
[9 empty] | 安排资金 | 支付资金 | 累计支付率 | 安排资金 | 支付资金 | 累计支付率 | 安排资金 | 支付资金 | 累计支付率 | 计划资金 | 支付资金
合计 |  |  |  |  | 29424 | 12077 | 11621.8 | 96.23% | 5054 | 5054 | 100% | 3023 | 2958 | 97.85% | 4000 | 3609.8 | 90.25% | 17347 | 9155
1 | 林下鸡生态养殖项目（一期） | 新建 | 新建鸡舍1座，钢结构鸡棚450平方米，安装钢结构鸡笼160个，围网24000米等。 | 邵岗镇 | 132 | 125 | 125 | 100% | 125 | 125 | 100% | [6 empty] | 7 |  | 已完工 | 确定能
2 | 叶盛镇地三村设施农业种植示范项目 | 新建 | 新建高标准钢结构移动拱棚100栋，尺寸为40m×10m,配套用水设施等。 | 叶盛镇 | 200 | 177 | 177 | 100% | 177 | 177 | 100% | [6 empty] | 23 |  | 已完工 | 确定能
3 | 叶盛镇蒋滩村农旅产业融合示范园项目 | 新建 | 新建设施暖棚3栋4200平方米、大跨度冷棚3栋4320平方米、设施阴棚1栋1287平方米，改造休闲垂钓鱼塘1个16100平方米，配套基础设施等。 | 叶盛镇 | 560 | 494 | 411.3 | 83.26% |  |  |  | 214 | 214 | 100% | 280 | 197.3 | 70.46% | 66 |  | 已完工 | 确定能
4 | 峡口镇沈闸村菌菇种植特色产业园建设项目 | 新建 | 新建温棚8栋，室外加装电动遮阳帘14台，拆除晾场10350平方米，平整场地15165.7平方米，配套水电等相关附属设施。 | 峡口镇 | 503 | 405 | 405 | 100% | 100 | 100 | 100% | 150 | 150 | 100% | 155 | 155 | 100% | 98 |  | 已完工 | 确定能
5 | 小坝镇林皋村现代高效设施食用菌产业园项目 | 新建 | 新建双面设施大棚17栋后土墙日光温室1栋、10KV室外变电所1座、机井1眼，安装装配式水箱2套、泵组系统1套、电磁阀电缆1项、配电箱18套，敷设PE管网2410米、电缆2620米，配套电缆检查井等附属设施。 | 小坝镇 | 638 | 566 | 566 | 100% | 140 | 140 | 100% |  |  |  | 426 | 426 | 100% | 72 |  | 已完工 | 确定能
6 | 叶盛镇龙门村农旅产业融合及乡村振兴示范建设项目 | 新建 | 水产养殖区改造300亩、研学基地改造1000㎡；新建果园围栏、生态停车场、公厕；村庄路面改造工程11778平方米，散水改造；房屋外立面改造及绿化、社会投资水产养殖、休闲垂钓、荷花观赏、儿童乐园、亲子研学、温室采摘等。 | 叶盛镇 | 507 | 430 | 360.8 | 83.9% | 100 | 100 | 100% |  |  |  | 330 | 260.8 | 79% | 77 |  | 已完工 | 确定能
7 | 青铜峡市广武三趟墩养殖场改造提升项目 | 新建 | 新建钢结构草料棚2467.43平方米、新建砖混生活区及办公楼282.3平方米、道路平整2070平方米、地磅一台、场地改造平整28870平方米、围栏335米、牛棚改造10栋，配套水电等基础设施。 | 国运公司 | 587 | 500 | 500 | 100% | 300 | 300 | 100% | 200 | 200 | 100% |  |  |  | 87 |  | 已完工 | 确定能
8 | 瞿靖镇蒋顶村村集体设施温棚改造提升项目 | 新建 | 老旧温棚改造提升45栋，包含外墙包砖，部分主体钢结构维修及更换、覆膜、大棚保温、卷帘机维修及更换、室内水肥一体化设施、室内外水电维修改造等附属工程。 | 瞿靖镇 | 520 | 450 | 441 | 98% | 100 | 100 | 100% | 96 | 96 | 100% | 254 | 245 | 96.46% | 70 |  | 已完工 | 确定能
9 | 大坝镇滑石沟村食用菌建设项目 | 新建 | 新建种植大棚5栋、混凝土路面1080平方米，翻新旧房810平方米、维修改造危墙365米，安装路灯10盏，配套道路、给水、供电等附属设施。 | 大坝镇 | 503 | 440 | 370 | 84.09% | 115 | 115 | 100% | 90 | 90 | 100% | 235 | 165 | 70.21% | 63 |  | 已完工 | 确定能
10 | 大坝镇中庄村美丽乡村农业示范项目 | 新建 | 项目占地面积约35亩，建设设施大棚13栋，其中大跨度棚2栋2085平方米，日光温室11栋11920平方米。换填种植土5150立方米，生产道路120米，排水主次管网1000米、灌溉管网5020m、机井1口，水肥一体化设备1套，配套水电等附属设施。 | 大坝镇 | 496 | 430 | 365 | 84.88% | 175 | 175 | 100% | 255 | 190 | 74.5% |  |  |  | 66 |  | 已完工 | 确定能
11 | 邵岗镇同富村养殖园区规模示范户建设项目 | 新建 | 新建牛棚2座，占地面积7200平方米，精料棚216平方米，新建青贮池1座1500平方米，配套水电等附属设施。 | 邵岗镇 | 169 | 148 | 148 | 100% | 118 | 118 | 100% |  |  |  | 30 | 30 | 100% | 21 |  | 已完工 | 确定能
12 | 邵岗镇玉西村果干产业家庭工场项目 | 新建 | 购置冻干设备1套、烘干机30套、切片机30台、电子秤30个、不锈钢清洗桶60个、料桶90个等。分户进行果干、枸杞、土豆等农产品加工。 | 邵岗镇 | 118 | 105 | 105 | 100% | 95 | 95 | 100% | 10 | 10 | 100% |  |  |  | 13 |  | 已完工 | 确定能
13 | 邵岗镇同富村农副产品加工车间建设项目 | 新建 | 新建农副产品加工车间1座1448平方米，室外硬化303平方米，场区环境整治2600平方米，安装太阳能路灯8套，配套给排水、电气等设施。 | 邵岗镇 | 684 | 310 | 310 | 100% | 310 | 310 | 100% | [6 empty] | 374 |  | 已完工 | 确定能
14 | 邵岗镇“十三五”易地搬迁产业园基础设施提升项目 | 新建 | 渠道砌护1.9公里，节制闸2座，生产桥6座等，架设室外电缆1500米，变压器1台。 | 邵岗镇 | 118 | 90 | 90 | 100% | [6 empty] | 90 | 90 | 100% | 28 |  | 已完工 | 确定能
15 | 邵岗镇甘城子村经果林产业改造提升项目（二期） | 新建 | 种植经果林740亩，其中：栽植青砧1号84153株，土壤改良62434立方米，铺设PE管396268米、除草布126230米，配套阀井、排气井、泄水井等设施。 | 邵岗镇 | 656 | 455 | 455 | 100% | 355 | 355 | 100% |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 201 |  | 已完工 | 确定能
16 | 邵岗镇同乐村智慧果园项目 | 新建 | 对827亩经果林进行土壤改良，新建肥料棚600平方米，铺设PE管290700米、防草布240000平方米，安装智慧灌溉与信息化管理系统一套、变压器一台，购置拖拉机、喷雾机等设备，对经果林进行后期管护。 | 邵岗镇 | 580 | 470 | 470 | 100% | 360 | 360 | 100% |  |  |  | 110 | 110 | 100% | 110 |  | 已完工 | 确定能
17 | 2023年移民村设施基地秸秆生物反应堆技术推广服务 | 新建 | 在同兴、同进、同富、同乐4个移民村设施基地的262栋温棚、拱棚中推广应用秸秆生物反应堆技术，购置秸秆34060包、商品有机肥131吨、尿素2620公斤、秸秆腐熟剂2620公斤等。 | 农业农村局 | 130 | 130 | 76 | 58.46% | [6 empty] | 130 | 76 | 58.46% |  |  | 已完工 | 确定能
18 | 瞿靖镇玉南村扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建羊圈480平方米，饲料库房600平方米，配套水电网设施。建设立体生态养殖场，鱼塘周围2.8公里设置防护网、水泥立杆，鱼池渠道改造3.5公里。 | 瞿靖镇 | 100 | 100 | 100 | 100% | 70 | 70 | 100% | 30 | 30 | 100% | [5 empty] | 已完成 | 确定能
19 | 大坝镇新桥村扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 流转土地645亩，发展优质青贮玉米种植500亩，自种优质水稻145亩。 | 大坝镇 | 107 | 100 | 100 | 100% | 70 | 70 | 100% | 30 | 30 | 100% |  |  |  | 7 |  | 已完成 | 确定能
20 | 青铜峡镇同兴村一二三产业融合发展项目 | 新建 | 平整土地29063.11平方米，恢复地力，新建砂管1座、深水泵1台、阀门井5座、泄水井4座、变频柜1组、施肥过滤器1台，配套井下电缆、拉管、给水管、滴管水泵涡轮蝶阀等。 | 青铜峡镇 | 129 | 85 | 85 | 100% | 85 | 85 | 100% | [6 empty] | 44 |  | 已完工 | 确定能
21 | 峡口镇赵渠村设施蔬菜产业园建设项目 | 新建 | 新建钢结构设施拱棚175栋，配套水肥一体系统等。 | 峡口镇 | 175 | 150 | 150 | 100% | 150 | 150 | 100% | [6 empty] | 25 |  | 已完成 | 确定能
22 | 叶盛镇五星村粮食加工项目 | 新建 | 新建面粉加工厂一座，占地292.37平方米，配套水电暖铺设及设备采购；改建胡麻油加工厂一座，占地180平方米，配套水电暖铺设及设备采购；室外工程，包括场地硬化1500平方米，配套变压器、给排水、电气等设施。 | 叶盛镇 | 350 | 150 | 150 | 100% | 105 | 105 | 100% | 45 | 45 | 100% |  |  |  | 200 |  | 已完工 | 确定能
23 | 叶盛镇张庄村产业融合发展项目 | 新建 | 购置装袋包装机1套、皮带输送机1套、测土配肥机1套、打药机3台、撒肥机2台、撒粪机2台、农资托盘150个，购置拖拉机2台。 | 叶盛镇 | 256 | 189 | 189 | 100% |  |  |  | 189 | 189 | 100% |  |  |  | 67 |  | 已完成 | 确定能
24 | 邵岗镇移民社区基础设施维修改造项目 | 新建 | 玫香园社区：维修污水管网1642米，巷道铺装1800平方米，屋面维修3198平方米，自来水管保温2320米，砌筑混凝土检查井14座等。连湖社区：巷道铺装6280平方米，混凝土硬化3813平方米,混凝土道牙5320米，更换排水管道1610米，广场铺装2960平方米，安装太阳能路灯91套等。 | 邵岗镇 | 510 | 420 | 418.7 | 99.69% | 290 | 290 | 100% |  |  |  | 130 | 128.7 | 99% | 90 |  | 已完工 | 确定能
25 | 瞿靖镇嘉禾园小区移民安置点改造项目 | 新建 | 散水360平米、铺装场地恢复1250平米、滴灌8200平米，入户排水维修1450米，拆除及垃圾外运370立方米、主管道、检查井维修及清淤3200米等。 | 瞿靖镇 | 133 | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | 33 |  | 已完工 | 确定能
26 | 青铜峡市危桥改造项目 | 新建 | 建设新大路西干渠桥、中大路惠汉渠桥、连湖七队路东大沟桥桥梁。 | 交通局 | 1305 | [12 empty] | 1305 | 640 | 已完工 | 确定能
27 | 2023年青铜峡市农村公路质量提升工程 | 新建 | 对全市公路八镇一场191条327公里村道实施沥青路面铣刨、罩面、碎石同步封层，水泥混凝土路面病害处治。 | 交通局 | 13606 | 1000 | 1000 | 100% | [6 empty] | 1000 | 1000 | 100% | 12606 | 7799 | 已完工 | 确定能
28 | 青铜峡镇同兴村污水管网改造工程 | 新建 | 敷设污水管道4508米，污水出户管8420米，污水检查井251座，破除并恢复混凝土路面17830平方米。 | 青铜峡镇 | 743 | 600 | 600 | 100% | 500 | 500 | 100% | 100 | 100 | 100% |  |  |  | 143 |  | 已完工 | 确定能
29 | 邵岗镇同乐村北区6、7、8组人居环境整治项目 | 新建 | 新建围墙3686米、砖砌挡墙1020米，门垛480座，硬化混凝土入户路7957平方米，巷道铺装920平方米，混凝土道牙3036米，安装太阳能路灯54套等。 | 邵岗镇 | 508 | 270 | 270 | 100% | 200 | 200 | 100% |  |  |  | 70 | 70 | 100% | 238 |  | 已完工 | 确定能
30 | 邵岗镇同乐村北片区边坡治理生态修复项目 | 新建 | 平整土地126500平方米铺设PE管67130米、透水砖860平方米、面包砖1622平方米；砌筑阀门井8座，苗木栽植126500平方米等。 | 邵岗镇 | 505 | 340 | 340 | 100% | 190 | 190 | 100% | 150 | 150 | 100% |  |  |  | 165 |  | 已完工 | 确定能
31 | 大坝镇中庄村人居环境整治项目 | 新建 | 道路硬化8656平方米，道路修复970米，道牙2785米，检查井300座，污水管网改造2744米，供水管网改造100户等。 | 大坝镇 | 516 | 420 | 356 | 84.76% | 100 | 100 | 100% | 80 | 80 | 100% | 240 | 176 | 73.33% | 96 |  | 已完工 | 确定能
32 | 峡口镇郝渠村黄河人家人居环境提升项目 | 新建 | 敷设排水管及排污管5330米、雨水管网1475米，污水检查井232座，雨水检查井64座，雨水口344座，混凝土路面3510平方米等。 | 峡口镇 | 700 | 610 | 610 | 100% | 303 | 303 | 100% | 277 | 277 | 100% | 30 | 30 | 100% | 90 |  | 已完工 | 确定能
33 | 小坝镇林皋村乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 铺装人行道透水砖10361.14平方米，改造混凝土路面1650.36平方米、沥青道路2772.3平方米，新建混凝土道牙4123.3米、雨水沟2627.2米，安装路灯30盏及垃圾清运等。 | 小坝镇 | 356 | 290 | 250 | 86.2% | [6 empty] | 290 | 250 | 86.2% | 66 |  | 已完工 | 确定能
34 | 2023年产业补助项目 | 新建 | 对在青铜峡市辖区内发展种植业、养殖业的脱贫户、监测户提供产业补助。脱贫户每户每年累计补助资金不超过5000元，监测户每户每年累计补助资金不超过1万元。 | 各镇 | 416 | 300 | 300 | 100% |  |  |  | 300 | 300 | 100% |  |  |  | 116 | 116 | 已完成 | 确定能
35 | 2023年小额贷款贴息 | 新建 | 对脱贫户、监测对象家庭发展产业实施小额贷款贴息补助。 | 青铜峡镇、邵岗镇、瞿靖、叶盛镇 | 436 | 436 | 436 | 100% | 341 | 341 | 100% | 95 | 95 | 100% | [5 empty] | 已完成 | 确定能
36 | 2023年脱贫户、监测户务工奖补项目 | 新建 | 对脱贫户、监测对象家庭劳动力外出务工给予一次性劳务补助。每人1500元，每户不超3000元。 | 各镇 | 642 | 642 | 642 | 100% |  |  |  | 642 | 642 | 100% | [5 empty] | 已完成 | 确定能
37 | 2023年乡村公益性岗位项目 | 新建 | 2023年安排脱贫户、监测对象公益岗300人，其中新增公益岗210个。 | 各镇 | 450 | [12 empty] | 450 | 450 | 已完成 | 确定能
38 | 2023年“雨露计划”项目 | 新建 | 对脱贫户、监测对象家庭学生开展“雨露计划”职业教育帮扶助学，预计资金150万元。 | 各镇 | 150 | 150 | 150 | 100% | 80 | 80 | 100% | 70 | 70 | 100% | [5 empty] | 已完成 | 确定能
39 | 2023年脱贫户、监测户“乡村振兴健康保” | 新建 | 对3026户14305人脱贫户、监测对象实施“乡村振兴健康保”，每年每人保险费70元，个人自筹40元，共计57.2万元，市级财政补助30元，共计42.9万元。 | 各镇 | 100 | [12 empty] | 100 | 100 | 已完成 | 确定能
40 | 2023年青铜峡市脱贫户、监测户交通费补助项目 | 新建 | 对脱贫人口、监测对象跨县、跨省稳定务工就业3个月以上6个月以内的分别给予200元和800元一次性交通奖补；6个月以上分别给予400元和1200元一次性交通奖补。预计发放2860人。 | 各镇 | 130 | [12 empty] | 130 | 50 | 已完成 | 确定能