- 附件2：

- 青铜峡市2025年奶业生产能力提升整县推进

- 项目绩效考核方案

按照自治区关于开展农业财政项目绩效考核工作的有关要求和《青铜峡市2025奶业生产能力提升整县推进项目实施方案》，为加强对奶业生产能力提升整县推进项目的监督管理，确保项目实施效果，建立健全激励约束机制，制定本考核方案。

一、评价考核对象与指标

依据《青铜峡市2025奶业生产能力提升整县推进项目实施方案》要求，对青铜峡市奶业生产能力提升整县推进项目工作进展、目标完成情况、资金使用及项目建设效益进行考核。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标3个，二级指标6个，三级指标15个。

二、绩效评价考核

绩效评价以目标任务为导向，按照突出重点、注重实效、客观公平的原则，采取定量评价与定性评价结合、项目实施单位自评与现场考核验收相结合的方式进行，将企业自筹资金到位情况纳入绩效考核指标体系。

- （一）自查评分。各项目实施单位按照项目实施方案要求，对青铜峡市奶产业生产能力提升整县推进项目执行情况进行全面自查和绩效自评打分，于当年11月20日前将项目总结报告及绩效自评报告报送青铜峡市畜牧水产技术推广服务中心。

- （二）实地验收。由青铜峡市农业农村局办公室、产业办、畜牧水产技术推广服务中心组成考核验收小组，逐个对项目实施单位进行实地考核验收。主要通过听取汇报、查阅项目资料、现场验收等方式，全面核实了解项目实施情况，督促进度、检查问题、了解困难、总结经验。

- （三）综合评价。项目绩效评价考核分优秀、良好、合格、不合格四个档次。90分（含90分）以上为优秀（含90分）；80-89分（含80分）为良好；70-79分（含70分）以上为合格；70分以下为不合格。考核成绩将作为下年度项目和资金安排的依据。

三、绩效考核管理

- （一）加强组织领导。由青铜峡市农业农村局办公室、产业办、畜牧水产技术服务中心人员组成考核验收小组，对青铜峡市各项目实施单位，进行绩效考评工作。

（二）严格绩效考核。青铜峡市农业农村局成立考核小组，对青铜峡市项目实施单位进行绩效考核，对照绩效评价指标体系内容逐项打分，做到公开、公正、透明。考核结果公示无异议后及时兑付奖补资金。

附表：青铜峡市奶产业生产能力提升整县推进项目绩效考核指标体系

附表：

青铜峡市2025奶业生产能力提升整县推进项目

绩效考核指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（30分） | 组织管理（10分） | 组织机构 | 2 | 项目实施主体成立实施领导小组，并实行法人负责制得2分，否则不得分。 |  |
|  |  | 实施方案 | 3 | 制定项目实施方案，方案结构完整、目标具体、任务明确、措施得力并按时上报得3分，否则不得分。 |  |
|  |  | 项目验收 | 5 | 项目实施完毕后，开展自验并及时申请项目主管部门验收的，得5分，否则不得分。 |  |
|  | 业务管理（10分） | 档案管理 | 5 | 项目档案管理规范、齐全得5分。 |  |
|  |  | 质量管理 | 5 | 达到项目设计标准要求得5分，否则不得分。 |  |
|  | 财务管理（10分） | 财务制度 | 5 | 项目实施主体建立自筹资金财务专账管理，按照项目要求财务资料规范、齐全的得5分，不完善的得2分。 |  |
|  |  | 资金使用 | 5 | 奖补资金使用规范、专款专用、及时拨付得5分，缺一项扣1分，否则不得分。 |  |
| 任务完成及效益 （65分） | 任务完成情况（30） | 数量指标 | 15 | 按项目实施内容要求，完成全部项目建设内容及投资的得15分，按照投资每下降5%，扣1分。 |  |
|  |  | 质量指标 | 10 | 在项目规定时间内实施完毕、完成工程质量竣工验收报告，得10分，没按时报送扣3分，自评结果不规范酌情扣分，未自评的不得分。 |  |
|  |  | 时效指标 | 5 | 能按期完成项目建设内容和资金支付得5分，未按照要求完成的，每差一项扣1分。 |  |
|  | 效益指标（35） | 经济效益 | 10 | 项目实施主体养殖或综合投入成本降低2%以上，得10分，不足适当减分。 |  |
|  |  | 社会效益 | 10 | 带动和帮扶移民群众30户以上，得10分，每少5户扣1分。 |  |
|  |  | 生态效益 | 7 | 粪污资源化利用设施配套完善并正常运行的得5分，被环保部门通报或发生环境污染事件的不得分。 |  |
|  |  | 可持续影响 | 8 | 通过项目实施，对项目实施主体有较大的促进和提升得8分，否则酌情扣分。 |  |
| 满意度 （5分） | 满意度指标（5分） | 服务对象 满意度 | 5 | 群众满意度达到90%以上，得10分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |