附件1

2025年蚯蚓生物技术推广项目

绩效考核方案

按照自治区园艺技术推广站《2025年冷凉蔬菜产业项目绩效考核方案》和《青铜峡市蚯蚓生物技术项目实施方案》任务目标要求，提高项目资金使用效益，确保蔬菜绿色标准园创建项目取得实效，促进青铜峡市冷凉蔬菜产业绿色高质量发展，特制定本方案。

一、基本要求

规范考核程序，明确责任分工，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

三、考核对象

项目实施主体。

四、考核内容

（一）项目管理情况。按照项目实施前期有方案，中期有监督检查，后期有总结验收，加强项目管理，确保足额完成项目任务，规范项目资金支出。主要包括项目实施方案制定、资金管理、宣传培训、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目任务清单落实及完成情况。根据《青铜峡市蚯蚓生物技术项目实施方案》总体任务，推广应用蚯蚓生物技术100亩。制定具体实施方案，明确任务清单，认真抓好落实。项目实施完成后对照任务清单完成情况进行验收。

（三）项目效果评价情况。对照任务清单、项目绩效目标和资金分配使用，实事求是开展项目效果评价。评价体现任务与资金使用相匹配，资金投入与产出效益相匹配原则，量化产出效益。开展群众满意度调查。强化数据支撑，确保科学评价。

五、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理30分，产出指标25分，效益指标35分，满意度指标10分。

六、考核方式

项目实施后，农业农村局组织有关技术、财务方面专家，对照项目实施方案对项目实施单位进行考评，形成本县区自评意见，完成项目实施总结及绩效评价报告，报农业农村厅种植业与种业管理处和计划财务处，同时提交项目实施相关资料，包括项目实施方案、总结材料和自验报告等。

七、考核结果

对项目执行不到位、资金支出违规的减少下年度资金安排，并视情节轻重，予以通报批评并责令整改。