## 中央、自治区
青铜峡市2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金实施项目及资金支付进度统计表
|  |  |  | 填报时间：2025年12月10日 | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目建设性质 | 项目建设内容 | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 项目概算投资 | 资金投入及来源 |  |  |  |  | 目前形象进度 | 资金支付情况 | [7 empty] | 年度目标完成情况 | 备注
[7 empty] | 衔接资金 |  |  | 政府债券资金 | 其他 资金
[7 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 |  |  |  | 中央 | 支付率 | 自治区 | 支付率 | 合计支付 | 支付率 | 政府债券资金 | 支付率
合计 | [5 empty] | 11470.53 | 8389 | 6065 | 2324 | 2000 | 1081.53 |  | 6063.92 | 99.98% | 2259.5 | 97.2% | 8323.42 | 99.2% | 1658.65 | 82.93% | 确定能
1 | 青铜峡镇同进村冷库及果品分拣包装车间建设项目 | 新建 | 新建包装车间及冷库1栋面积1472平方米，配套建设管理用房、消防水泵房、门房各一栋；新建绿化1010平方米、混凝土路面2630平方米、混凝土道牙550米、铁艺围栏330米、土方平整5997平方米，配套电动伸缩门、铁艺大门、地磅秤室外箱式变压器等附属设施。 | 青铜峡镇 | 同进村 | 943 | 788.47 | 788.47（其中：少数民族发展资金304万元。） |  |  | 154.53 | 已完工 | 788.47 | 100% |  |  | 788.47 | 100% |  |  | 确定能
2 | 邵岗镇同富村经果林提升项目 | 新建 | 维修改造蓄水池1座面积4000立方米，铺设滴管毛管共71000米，购置有机肥2000吨、果园专用拖拉机、割草机、喷雾机、全自动水肥一体机等设备。 | 邵岗镇 | 同富村 | 301 | 270 | 270 |  |  | 31 | 已完工 | 270 | 100% |  |  | 270 | 100% |  |  | 确定能
3 | 邵岗镇同乐村土地地力提升项目 | 新建 | 进行土地地力提升1497亩，包括施加成品有机肥449吨、无机肥45吨，砌护U型农渠8333米、配套建设排水沟2634米，铺设排水暗管、滴灌管湿润带等。 | 邵岗镇 | 同乐村 | 501 | 440 | 440 |  |  | 61 | 已完工 | 440 | 100% |  |  | 440 | 100% |  |  | 确定能
4 | 青铜峡市邵岗镇水产健康养殖标准化池塘改造提升项目 |  | 提升改造养殖池15个，包括：新建鱼池护坡2163平方米、引水渠850米、生产桥1座、净化机房1座、围栏685米，铺设砂石道路15049平方米，配套建设水电工程等。 | 邵岗镇 | 永涵村 | 780 | 682 | 682 |  |  | 98 | 已完成工程量99% | 682 | 100% |  |  | 682 | 100% |  |  | 确定能
5 | 瞿靖镇蒋顶村2025年设施温棚改造建设项目（一期） | 新建 | 改造提升设施温棚4栋，拆除并新建设施温棚34栋。包括：夯实温棚土墙25600立方米，墙体覆土工布14480平方米，温棚钢屋架2570根，钢筋混凝土地梁2990米，保温棉被34740平方米，温室棚膜34740平方米，配套卷棉机、智能风口开合器、水肥一体化改良设备等，种植区滴灌给水管网27560平方米，山墙砌护、后墙钢筋混凝土压项、后屋面保温及室外工程等 | 瞿靖镇 | 蒋顶村 | 814 | 700 | 700 |  |  | 114 | 已完工 | 700 | 100% |  |  | 700 | 100% |  |  | 确定能
6 | 瞿靖镇蒋顶村2025年设施温棚改造建设项目（二期） | 新建 | 新建温棚35座，铺设种植区滴灌给水管网27020平方米，配套卷棉机、智能风口开合器、水肥一体化改良等设备及相关室外附属设施等。 | 瞿靖镇 | 蒋顶村 | 888 | 450 |  | 450 | 350 | 88 | 已完工 |  |  | 450 | 100% | 450 | 100% | 324.5 | 92.7% | 确定能
7 | 叶盛镇蒋滩村设施大棚改造提升项目 | 新建 | 改造提升设施大棚27栋，配套安装温棚水肥一体化智能控制设备等。 | 叶盛镇 | 蒋滩村 | 338 | 300 |  | 300 |  | 38 | 已完工 |  |  | 300 | 100% | 300 | 100% |  |  | 确定能
8 | 小坝镇林皋食用菌产业园基础设施提升改造项目 | 新建 | 对13座食用菌温棚进行地面铺装共8154平方米、设置食用菌种植架177组，食用菌产业园配备室外安防监控系统一套等。 | 小坝镇 | 林皋村 | 239 | 200 | 200 |  |  | 39 | 已完工 | 200 | 100% |  |  | 200 | 100% |  |  | 确定能
9 | 大坝镇利民村农业产业配套建设项目 | 新建 | 改造U型灌溉渠460米，新建排水渠574米、分拣大棚1025平方米等，铺设砂石道路7883平方米、混凝土道4233米，配套建设电气、给排水等设施，购置三轮搬运车、叉车、拖拉机、大棚喷淋等设备。 | 大坝镇 | 利民村 | 320 | 290 | 290 |  |  | 30 | 已完工 | 290 | 100% |  |  | 290 | 100% |  |  | 确定能
10 | 大坝镇立新村扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建设施温棚8栋，规格为85*13.6米，配套水电路等基础设施。 | 大坝镇 | 立新村 | 115 | 100 | 70 | 30 |  | 15 | 已完工 | 70 | 100% | 30 | 100% | 100 | 100% |  |  | 确定能
11 | 峡口镇五村联建壮大韭菜产业项目（一期） | 新建 | 新建拱棚23栋（长80米，宽14米），配套建设给水、电气及道路等。 | 峡口镇 | 赵渠村 | 577 | 500 | 500 |  |  | 77 | 已完工 | 500 | 100% |  |  | 500 | 100% |  |  | 确定能
12 | 峡口镇草台子村扶持壮大村集体经济项目 | 新建 | 新建600平方米拱棚19栋，配套基础设施建设。 | 峡口镇 | 草台子村 | 122 | 100 | 70 | 30 |  | 22 | 已完工 | 70 | 100% | 30 | 100% | 100 | 100% |  |  | 确定能
13 | 陈袁滩镇补号村一二三产业融合发展配套（二期）项目 | 新建 | 新建分拣大棚2座共2043平方米，场地硬化1933平方，安装太阳能路灯4盏以及室外给排水、电气工程等。 | 陈袁滩镇 | 袁滩村 | 332 | 300 | 300 |  |  | 32 | 已完工 | 300 | 100% |  |  | 300 | 100% |  |  | 确定能
14 | 陈袁滩镇补号村2025年扶持发展新型农村集体经济项目 | 新建 | 建设拱棚49栋20230平方米；管理用房（成品彩钢）1座15平方米，蓄水池1座528立方米，配套水电路等基础设施。 | 陈袁滩镇 | 补号村 | 104 | 100 | 70 | 30 |  | 4 | 已完工 | 70 | 100% | 30 | 100% | 100 | 100% |  |  | 确定能
15 | 叶盛镇龙门村2025年塞上江南·和美乡村样板村建设项目 |  | 总建筑面积1664平方米，新建养殖棚、育雏棚、饲料仓库、遮阳棚、堆粪棚各1座，购置自动喂料设备、铲类车、养殖电动喂料车等设备，配套建设水电等附属工程。 | 叶盛镇 | 龙门村 | 226 |  |  |  | 200 | 26 | 已完工 | [6 empty] | 167.46 | 83.73 | 确定能
16 | 叶盛镇叶盛村设施农业产业园建设项目（一期） |  | 项目总占地面积约为36亩，建设16*90米大跨度钢架拱棚12栋，大棚建筑面积占地约26亩，建设机井1眼、水泵房1座、安装水肥机1套，配套其他设施农业生产配套设施。 | 叶盛镇 | 叶盛村 | 338 |  |  |  | 305 | 33 | 已完工 | [6 empty] | 93.75 | 30.74% | 确定能
17 | 大坝镇蒋东村2025年塞上江南·和美乡村样板村建设项目 |  | 新建日光温室7栋，新建生产砂石道路12382平方米，配套水、电等基础设施建设。 | 大坝镇 | 蒋东村 | 219 |  |  |  | 200 | 19 | 已完工 | [6 empty] | 180 | 90% | 确定能
18 | 峡口镇闫渠村2025年塞上江南·和美乡村样板村建设项目 |  | 新建拱棚12栋、阀门井3座，素土夯实2880平方米，安装水肥一体机、波纹钢板储水罐各1套，配备建设给水外网工程等。 | 峡口镇 | 闫渠村 | 213 |  |  |  | 200 | 13 | 已完工 | [6 empty] | 170.94 | 85.47 | 确定能
19 | 青铜峡镇同兴村温棚改造项目 | 改建 | 维修改造温棚20座，包括内墙加固480立方米、基础及压项270立方米，配套改造供电等设施设备。 | 青铜峡镇 | 同兴村 | 73 |  |  |  | 65 | 8 | 已完工 | [6 empty] | 62 | 95.38 | 确定能
20 | 青铜峡镇同进村经果林滴水灌溉改造项目 |  | 铺设De110PVC-U管6.51公里、地面分支管1.25公里、De16PE压力补偿式滴灌管34.6公里等；维修更换De315-De110PVC-U管6.71公里、地面分支管27.40公里、压力补偿式滴灌管1027.87公里等，配套建设各类取水栓和阀井等。 | 青铜峡镇 | 同进村 | 334 |  |  |  | 300 | 34 | 已完工 | [6 empty] | 280 | 93.33% | 确定能
21 | 邵岗镇同乐村大棚鱼菜共作项目 |  | 建饲料用房120平方米公厕1座，铺设生产砂石路1620平方米、步行通道143平方米、电缆1502米，安装轻钢膜隔断墙5组、围栏980米、铁艺大门4套、电井15座、养殖缸体8组，配套微滤机、杀菌灯、沉淀器等设备，配套室外给排水等附属工程。 | 邵岗镇 | 同乐村 | 247 |  |  |  | 180 | 67 | 已完工 | [6 empty] | 180 | 100% | 确定能
22 | 瞿靖镇蒯桥村2025年塞上江南·和美乡村样板村建设项目 |  | 新建蔬菜拱棚163座、机井3个、桥涵2座，铺设室外砂石路3500平方米，敷设室外电缆7000米及相关配套设施等。 | 瞿靖镇 | 蒯桥村 | 278 |  |  |  | 200 | 78 | 已完工 | [6 empty] | 200 | 100% | 确定能
23 | 青铜峡市2025年推进产业发展促进农民增收项目 | 新建 | 推进产业提质增效，稳定产业基础，促进畜牧产业健康发展，推动畜牧业增效益，对全市范围内从事一定规模养殖和产品加工的规模养殖企业、大户及个体给予政策扶持。 | 农业农村局 | 各镇 | 140 | 140 |  | 140 |  |  | 已完工 |  |  | 140 | 100% | 140 | 100% |  |  | 确定能
24 | 2025年脱贫户、监测户小额贷款贴息项目 | 新建 | 对脱贫户、监测对象家庭发展产业实施小额贷款贴息补助，政府补助80%，农户自筹20%。 | 各镇 | 各村 | 285.21 | 285.21 | 199.42 | 85.79 |  |  | 已完成一二三季度贴息。 | 198.34 | 99.46% | 21.29 | 24.8% | 219.63 | 77% |  |  | 确定能
25 | 2025年脱贫户、监测户产业奖补项目 | 新建 | 对在青铜峡市辖区内发展种植业、养殖业的脱贫户、监测户提供产业补助。脱贫户每户每年累计补助资金不超过8000元，监测户每户每年累计补助资金不超过1.2万元（见见犊补母政策不在奖补限额范围内）。 | 青铜峡镇 | 各村 | 646.2395 | 646.2395 | 354.72 | 291.5195 |  |  | 已完成 | 354.72 | 100% | 291.5195 | 100% | 646.2395 | 100% |  |  | 确定能
26 | 2025年脱贫户、监测户务工奖补项目 | 新建 | 对2024年、2025年脱贫户、监测对象家庭劳动力外出务工给予一次性劳务补助。每人1500元，每户不超3000元。 | 青铜峡镇 | 各村 | 1274.9 | 1274.9 | 691.55 | 583.35 |  |  | 已完成 | 691.55 | 100% | 583.35 | 100% | 1274.9 | 100% |  |  | 确定能
27 | 2025年脱贫户、监测户就业务工一次性交通奖补项目 | 新建 | 对脱贫人口、监测对象跨县、跨省稳定务工就业3个月以上6个月以内的分别给予200元和800元一次性交通奖补；6个月以上分别给予400元和1200元一次性交通奖补。 | 青铜峡镇 | 各村 | 282.1885 | 282.1885 | 98.84 | 183.3485 |  |  | 已完成 | 98.84 | 100% | 183.3485 | 100% | 282.1885 | 100% |  |  | 确定能
28 | 2025年脱贫户、监测户乡村公益性岗位项目 | 新建 | 安排脱贫户、监测对象公益岗并给于工资补助。 | 就业局 | 各村 | 330 | 330 | 240 | 90 |  |  | 已完成 | 240 | 100% | 90 | 100% | 330 | 100% |  |  | 确定能
29 | 2025年脱贫户、监测户农村寄递物流公益岗项目 | 新建 | 负责本地区农产品网上销售的收寄服务，村级寄递物流综合服务站邮件快件接收保管、代投、代收工作，报刊、信件等普服邮件的接收、投递工作，承担本地区快递进村寄递服务及邮政便民服务等工作，满足农村群众生产生活需要。计划安排17人，待遇参考公益岗岗位工资。 | 农业农村局 | 各村 | 19.992 | 19.992 |  | 19.992 |  |  | 已完成 |  |  | 19.992 | 100% | 19.992 | 100% |  |  | 确定能
30 | 2025年脱贫户、监测户“雨露计划”项目 | 新建 | 对脱贫户、监测对象家庭学生开展“雨露计划”职业教育帮扶助学，每学年每学生补助4000元（每学期2000元）。 | 农业农村局 | 各村 | 190 | 190 | 100 | 90 |  |  | 已完成 | 100 | 100% | 90 | 100% | 190 | 100% |  |  | 确定能