附件2

青铜峡市2026年农机安全免费服务项目

绩效考核实施方案

为贯彻落实自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，做好农机免费管理项目总结验收和绩效考核工作，不断提升全市农机安全监管水平，制定本考核办法。

一、绩效考核依据

（一）自治区农业农村厅、财政厅下达的农机免费服务资金计划的文件及实施方案、绩效考核办法。

（二）青铜峡市农机免费服务项目实施方案和有关规范、标准及管理制度等。

二、考核的主要内容

（一）任务完成情况。注册上牌、驾驶证审验（驾驶证检查和换证）、安全技术检验、农机驾驶操作人员培训考证等计划任务指标完成情况。

（二）资金使用情况。资金使用是否符合自治区财政支农项目及相关财务管理的规定，项目资金是否专款专用、入账手续及凭证完整性、支付进度是否达标；地方配套资金落实到位情况。

（三）档案资料情况。实施方案、管理制度、台账资料、培训记录、年度总结及报表等是否齐全、按规定归档。

（四）项目产出及绩效管理情况。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和群众满意度等。

三、组织实施

2026年农机安全免费服务项目绩效考核验收工作，由市农业技术和农机化推广服务中心、农业综合执法大队具体负责。

四、检查验收及时间

项目绩效考核工作以实施单位进行自验，市农业农村局组织相关单位对项目实施情况进行总体验收，形成验收意见。绩效考核验收时间为12月10日前。

五、工作程序

对照自治区农财两厅下达的计划任务指标与实际完成情况以及使用情况，推进农机免费服务的成效、经验、主要做法以及存在的问题和建议等相关内容，进行验收，按要求将相关材料装订成册，并及时上报，以备自治区考核验收组检查验收。

附表：1.2026年农机免费服务项目绩效考核指标体系

2.项目区域性绩效目标申报表

附表1

青铜峡市2026年农机安全免费服务项目绩效

考核指标体系

| 内容 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 考核内容及评分标准 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 管理 （30分） | 投入 （10分） | 实施方案 （4分） | 方案可行性 | 是否制定方案，成立组织机构；方案内容是否客观实际，能够在项目实施期限内实现。 |  |
|  |  | 绩效目标 （3分） | 绩效目标合理性 | 绩效目标是否与项目实施相符；与实施期内任务数或计划数相对应；与预算投入规模、支出内容相匹配。 |  |
|  |  | 资金落实 （3分） | 资金到位情况 | 项目资金是否及时足额到位。按实际到位金额/应到位金额*指标分值。 |  |
|  | 过程 （20分） | 资金管理 （10分） | 资金使用效率性 （5分） | 支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标。预算支出完成率为100%得5分；≥95%得4分，≥90%得3分，≥85%得2分，≥80%得1分。预算支出完成率=（年终执行数/年初预算数）*100%。 |  |
|  |  |  | 资金使用规范性 （5分） | 预算执行规范性1分；事项支出的合规性2分；会计核算规范性2分。未按事项完成进度支付资金，不符合资金管理、财务制度规定，未按规定设专账核算，支出凭证不符合规定的，挪用、截留等情形视具体情况扣分。 |  |
|  |  | 组织管理 （10分） | 管理制度健全性 （3分） | 已制定或具有相应的财务管理制度，业务办理符合规范或质量标准的。健全完善、符合标准得3分；基本健全、基本符合标准得2分；不健全、不符合标准得0分。相应欠缺的，酌情扣分。 |  |
|  |  |  | 组织执行有效性 （3分） | 遵守相关法律法规和业务管理规定的，档案资 料齐全并及时归档的，项目任务已落实的，得 3分。存在问题的视具体情况扣分。 |  |
|  |  |  | 监督管理有效性 （4分） | 按照年度工作要求，定期对项目实施开展绩效监控、监督管理工作得4分。项目任务和资金执行情况不好的，未定期开展绩效监控的视具体情况扣分。 |  |
| 绩效 指标 （70分） | 产出 指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 注册上牌、安全 技术检验、驾驶 证审验、驾驶操 作人员培训数量 | 4项指标每项赋分5分，合计20分。每项完成率为100%得5分；≥95%得4分，≥90%得3分，≥85%得2分，≥80%得1分。 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 符合业务办理流程和工作规范 | 项目实施内容与方案相符，业务办理依法依规，工作要求符合有关规定得10分。不符合要求的视具体情况扣分。 |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 项目完成时限 | 按本方案实施进度要求完成各阶段工作任务。未完成的视具体情况扣分。 |  |
|  |  | 成本指标 （5分） | 严格控制在年初 批复预算以内 | 项目实施成本在预算范围内，且成本属于合理范围得5分。不合理的视具体情况扣分。 |  |

附表2

自治区财政支农项目区域性绩效目标申报表

（2026年度）

| 专项名称 |  |  | 青铜峡市2026年农机安全免费服务项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 专项实施期 | 2026年1—12月 |  |
| 市县财政部门 |  |  | 青铜峡市财政局 |  | 市县主管部门 | 青铜峡市农业农村局 |  |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 自治区补助 |  |  |  | 13 |  |  |
| 年度总体目标 | - 完成拖拉机和联合收割机免费注册上牌120台、安全技术检验2000台次，审验驾驶证（换证）400人次，培训驾驶操作人员500人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 拖拉机和联合收割机注册上牌（台） |  |  | 120 |
|  |  |  |  | 拖拉机和联合收割机安全技术检验（台次） |  |  | 2000 |
|  |  |  |  | 拖拉机、联合收割机驾驶员审验（驾驶证检查和换证）（人次） |  |  | 400 |
|  |  |  |  | 农机驾驶操作人员培训（含非牌证管理农业机械的操作人员）（人次） |  |  | 500 |
|  |  | 质量指标 |  | 发生道路外较大及以上农机事故 |  |  | 无 |
|  |  | 时效指标 |  | 作业任务完成时限 |  |  | 12月30日前 |
|  |  | 成本指标 |  | 农机牌证管理、安全监管服务、队伍能力建设、农机监理装备和信息化建设、安全基础能力建设等相关支出。（万元） |  |  | 13 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 农民经济负担 |  |  | 切实降低 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 农民群众生命财产安全 |  |  | 有效保障 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 减少废水、废气、废油排放 |  |  | 稳步改善 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 项目持续发挥作用的期限 |  |  | 长期 |
|  | 满意度 指标 | 满意度 指标 |  | 公众和社会满意度（%） |  |  | ≥90% |