附件2

青铜峡市2026年农业新机械引进改制与熟化应用项目绩效考核方案

为进一步规范农业新机械引进改制与熟化应用项目绩效考核工作，客观、真实地反映项目实施情况，按照国家和自治区有关预算项目绩效管理的要求，制订本考核方案。

一、考核依据

绩效考核工作严格遵守国家和自治区有关法律法规和相关政策要求。

- （一）农业机械化工作相关文件。自治区农业农村厅《自治区农业农村厅关于印发〈2026年农业机械化提升工程项目总体实施方案〉的通知》（宁农（机）发〔2026〕1号），宁夏农业机械化推广站《关于印发〈2026年农业新机械引进改制与熟化应用项目实施总体方案〉的通知》（宁农机（推）发〔2026〕3号）。

- （二）绩效考核相关文件。自治区财政厅、农业农村厅《关于印发宁夏回族自治区中央和自治区农业相关转移支付资金绩效管理实施细则的通知》（宁财（农）发〔2020〕261号），自治区农业农村厅《关于印发〈项目支出预算管理暂行办法〉、〈预算绩效管理考评暂行办法〉、〈国有资产管理暂行办法〉、〈内部审计工作暂行规定〉的通知》（宁农（计）发〔2021〕35号）。

（三）资金管理相关文件。自治区财政厅、农业农村厅《关于印发农业相关转移支付资金管理实施细则的通知》（宁财规〔2022〕21号）。

（四）其他文件。《青铜峡市2026年农业新机械改制与熟化应用项目实施方案》

二、考核原则

（一）科学可行、严谨规范。按照公平、公正、公开的要求，科学制定绩效评价程序、内容，量化考核指标，全面、准确开展绩效评价，客观、真实反映考核结果，并以适当形式公布，自觉接受监督。

（二）简便易行、突出重点。绩效指标要具备权威性和代表性，尽量量化并合理赋分，便于操作和衡量，不能量化要定性说明。在全面考核的基础上，要加大对重点工作的考核力度，有效实现绩效综合评价。

三、考核对象、内容、方式和时间安排

（一）考核对象。考核对象为项目牵头企业

（二）考核内容。针对2026年农业新机械引进改制与熟化应用项目实施情况进行绩效考核，考核实行百分制，包括项目管理和年度绩效收益2部分。

1.项目管理。考核项目组织和管理机制建设情况，分值为30分，主要包括组织管理、财务管理、业务管理。

2.年度绩效收益。考核项目各项工作任务落实情况，分值为70分，主要包括产出指标、效益指标、满意度指标。

（三）考核方式。2026年农业新机械引进改制与熟化应用项目绩效考核工作以青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心自评为主，由青铜峡市农业农村局组织复核，得出考核结果，形成绩效评价报告，上报自治区农业机械化技术推广站。

（四）时间安排。绩效考核验收时间为2026年12月30日前。

四、工作程序

项目实施单位，对照自治区农财两厅下达的计划任务指标与实际完成情况、资金（含地方配套资金）落实及使用情况，推进基地建设的成效、经验、主要做法以及存在的问题和建议等相关内容，进行验收，按要求将相关材料装订成册，并及时上报，以备自治区考核验收组检查验收。

附表：1.项目绩效考核指标体系

2.项目区域性绩效目标申报表

附表1

青铜峡市2026年农业新机械改制与熟化应用项目

绩效考核指标体系

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 管理 （30分） | 组织管理 (10) | 组织机构 | 成立项目组织实施机构得3分；实施机构不符合要求得1—2分；没有成立不得分。 |  |
|  |  | 管理制度 | 有项目管理制度得3分；管理制度不完善得1—2分；没有不得分。 |  |
|  |  | 档案资料 | 项目档案资料完整、规范得4分；不完整、不规范得1—3分；没有档案不得分。 |  |
|  | 财务管理 （10） | 资金投入 | 全额投入资金4分；投入80%—99%得3分；50%—79%的2分；低于50%不得分。 |  |
|  |  | 资金执行 | 严格执行项目预算得3分；有部分挤占挪用的得2分；未用于项目实施的不得分。 |  |
|  |  | 财务管理 | 有完整的财务管理制度并严格执行得3分；有财务管理制度并按制度执行得1—2分；没有财务管理制度不得分。 |  |
|  | 业务管理（10） | 技术培训 | 对新机械操作人员和技术人员进行技术培训并有培训记录的得3分；对新机械操作人员和技术人员进行技术培训，没有培训记录的得1—2分；没有对操作人员和技术人员进行培训的不得分。 |  |
|  |  | 技术指导 | 有技术指导方案，各环节均开展技术指导，有指导记录得3分；技术指导方案不完整，开展技术指导不全面，技术指导记录不完整得1—2分；无技术指导方案、不开展技术指导，无指导记录不得分。 |  |
|  |  | 对比试验 | 有对比试验方案并开展对比试验，试验数据记录全面、资料真实、试验报告完整，得2分；未开展对比试验，不得分。 |  |
|  |  | 功能实现 | 按照签订实施方案实现全部预定功能的得2分；实现部分功能的得1分；无法实现预定功能的不得分。 |  |
| 年度效益指标（70分） | 产出指标（30） | 熟化应用 | 建立熟化应用基地3个及以上，推广面积达到500亩及以上的，得10分。否则，按比例相应扣分 |  |
|  |  | 专利申报 | 申报专利或作业规范的得7—10分；没有的不得分。 |  |
|  |  | 信息宣传 | 在县级及以上相关媒体上围绕项目实施进行宣传报道且宣传效果明显的得8—10分；仅有宣传简报且宣传效果一般的得5—7分；不宣传不报道的不得分。 |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益 | 项目研发机械有效提高了该环节的机械化作业效率且使用效果良好的得10分；项目研发机械提高了该环节的机械化作业效率，使用效果一般的得5—9分；项目研发机械达不到预期效果的不得分。 |  |
|  |  | 社会效益 | 有很强的示范带动作用得10分；有较强示范带动作用得4—8分；没有示范带动作用不得分。 |  |
|  |  | 生态效益 | 项目实施促进生态环境改善、社会影响好得10分；有较强的生态效益、社会影响较好，得4—9分；没有生态效益不得分。 |  |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度 | 十分满意得10分；基本满意得5—9分；不满意不得分。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |

附表2

| 自治区财政支农项目区域性绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2026年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项名称 |  |  | - 青铜峡市2026年农业新机械改制与熟化应用项目 |  |  |  |  |
| 自治区主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 专项实施期 | 2026年1—12月 |  |
| 市县财政部门 |  |  | 青铜峡市财政局 |  | 市县主管部门 | 青铜峡市农业农村局 |  |
| 资金 情况 （万元） | 年度金额： |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区补助 |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 市县资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度 总体 目标 | - 生产应用不少于3台，建立熟化应用基地不少于3个，推广应用面积不少于500亩。完成定型机具的田间生产考核验证，形成详实的性能测试报告、对比分析报告和适应性评价报告。组织开展新机具新技术现场演示示范活动不少于1场次，培训农机管理、技术人员及新型经营主体负责人等不少于50人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 生产应用机械台数（台） |  |  | 3 |
|  |  |  |  | 建立熟化应用基地（个） |  |  | - 3 |
|  |  |  |  | 培训人员（人） |  |  | 50 |
|  |  |  |  | 举办现场演示与观摩（次） |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 推广应用面积（亩） |  |  | 500 |
|  |  | 质量指标 |  | 项目任务完成率（%） |  |  | 100 |
|  |  | 时效指标 |  | 项目竣工完成时间 |  |  | 12月30日前 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 形成小批量熟化应用 |  |  | 3台及以上 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 为智慧农业发展提供先进的装备支撑 |  |  | 示范效应显著 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 促进资源节约和环境友好 |  |  | 有效促进 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 提升农业机械智能化水平 |  |  | 稳步提升 |
|  | 满意度 指标 | 满意度 指标 |  | 社会公众或服务对象 |  |  | 90%以上 |