附件2

青铜峡市2026年小麦“一喷三防”

项目绩效考核方案

为进一步加强2026年小麦“一喷三防”项目资金管理，充分发挥资金使用效益，不断提高小麦“一喷三防”项目实施水平和效果，特制定本方案。

一、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与下年度救灾经费挂钩，根据考核发现的问题，及时整改，持续推进资金管理工作。

二、考核对象

青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心

三、考核内容

（一）项目管理情况。按照实施前有方案、实施中有监督检查、完成后有总结验收的管理要求，对工作开展情况进行考核。主要包括：实施方案制定、招投标管理、资金管理、档案管理、总结验收等。

（二）任务指标落实及完成情况。按照《青铜峡市2026年小麦“一喷三防”项目实施方案》要求，抓好任务的落实，做好小麦“一喷三防”工作，完成工作总结报告和绩效自评报告，及时报送自治区农业农村厅种植业管理处、自治区农业技术推广总站备案。

（三）效果评价情况。实施后，做好防控效果调查及防控示范区农户满意度调查，为实施效果评价提供依据。详细实施成效统计表见附表1。

四、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理情况30分，项目绩效情况70分，详细评分标准见附表2。

五、考核方式

验收步骤和方法：一是农业农村局验收组听取农业技术和农机化推广服务中心有关项目情况汇报；二是查阅有关档案并质询；三是进行评估认定，并进行汇总；四是形成验收意见。

六、考核结果

一是农业农村局对项目验收结果进行公示。

二是执行严重偏离要求，或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求的，将对项目负责人进行严肃问责。

附表：1.2026年小麦“一喷三防”项目实施成效统计表

2.2026年小麦“一喷三防”项目绩效管理体系评分表

3.青铜峡市2026年小麦“一喷三防”项目绩效目标表

附表1

2026年小麦“一喷三防”项目实施成效统计表

县（市、区）	粒重指标	质量指标	产量指标
延长

灌浆

时间

（天）	增强灌浆强度（%）	平均

千粒重

（g）	增减

（g）	平均

容重

（g/L）	增减

（g/L）	平均

不完善粒

（%）	增减

百分点	平均

赤霉病

病粒率

（%）	增减

百分点	平均

单产

（公斤/亩）	增减

（公斤/亩）

附表2

2026年小麦“一喷三防”项目绩效管理体系评分表

项目名称	青铜峡市2026年小麦“一喷三防”项目
农业农村厅主管部门	农业农村厅种植业与种业管理处
项目市、县（区）主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心
项目总资金：	12万元	年度下达资金	12万元
年度项目总目标	通过使用粮油生产保障资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫、防干热风、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法
项目管理

（30分）	组织管理

（5分）	组织机构	成立项目领导小组和技术小组，有成员名单和责任分工	是	5分	有则得5分，没有不得分。
项目实施管理

（15分）	实施方案	制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案	是	5分	实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得5分，不完整扣3分
档案管理	项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员	是	5分	档案完整、清晰得5分。档案不完整或资金分类不规范的酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。
总结验收	总结数据充实且完整，及时组织自验并上报总结	是	5分	及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣1分，少一项总结扣1分，扣完为止。

资金管理

（10分）	资金使用	资金使用符合资金管理办法，按照用途支付	是	5分	符合项目管理办法得5分，无依据超标准支付、不按用途支付的不得分，其他支付问题酌情扣分
资金支付	2026年12月31日前完成资金支付	100%	5分	任务完成，资金支付按期完成，得5分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。
项目绩效

（70分）	产出指标（40分）

效益指标（20分）	数量指标

（20分）	建立“一喷三防”示范区	1个	10分	建立1个示范区得10分，未建成扣10分。
“一喷三防”面积	0.6万亩	10分	示范区面积达到0.6万亩得10分，每少1%扣1分，扣完为止。
质量指标

（10分）	统防统治覆盖率	≥75%	10分	项目实施区统防统治覆盖率≥75%得10分，每少1个百分点扣2分，扣完为止。
时效性指标

（10分）	资金拨付	100%	5分	按时拨付得5分，延时不得分：
小麦“一喷三防”措施落实完成时限	7月31日前	5分	及时适时防治得5分，延时酌情扣分。
经济效益

（10分）	资金使用无重大违纪问题	无	10分	资金使用无重大违纪问题得10分，有得0分。
社会效益

（5分）	防病治虫增产效果	危害损失率≤4%	5分	项目实施区域病虫危害损失率≤4%得5分，未做到不得分。
可持续效益

（5分）	重大病虫疫情监测预警能力	是	5分	病虫害防控期内及时开展重大病虫疫情监测预警得5分，未开展不得分。
满意度指标

（10分）	服务对象满意度

（10 分）	指导服务对象满意度	≥85%	10分	≥85%得10分，低于酌情扣分。

附表3

青铜峡市2026年中央小麦“一喷三防”项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	青铜峡市2026年小麦“一喷三防”项目
自治区主管部门	自治区农业农村厅	项目实施期	2026年
市县财政部门	青铜峡市财政局	市县主管部门	青铜峡市农业农村局
资金情况

（万元）	年度资金总额：	12万元
其中：中央补助	12万元
财政拨款
其他资金
年度总体目标	开展小麦“一喷三防”，防病虫、防干热风、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。
绩效

指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”实施面积	≥0.6万亩
质量指标	项目实施区统防统治覆盖率	≥75%
时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	7月31日前

效益指标	成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格
经济指标	资金使用重大违规违纪问题	无
社会效益指标	防病治虫增产效果	危害损失率≤4%
可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%