青铜峡市2023年农业生产防灾救灾资金

实施方案

根据农业农村厅文件《关于下达2023年自治区农业生产防灾救灾资金计划的通知》（宁农（种）发〔2023〕20号）精神，自治区下达青铜峡市农业生产防灾救灾资金35万元，主要用于开展粮食作物重大病虫害防控工作。为确保项目顺利实施，结合我市实际，特制定本项目实施方案。

一、项目内容及实施区域

**（一）项目内容。**全市小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植重大病虫害防控。

**（二）实施区域。**全市主要小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植较为集中区域。

**（三）实施面积。**小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植病虫灾害防灾减灾及专业化统防统治示范17500亩。

二、资金补助环节、补助对象

**（一）补助环节。**主要用于小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植病虫害防治所需的绿色防控产品、药剂的采购、作业费补贴等

**（二）防控补助标准。**小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植每亩20元。

**（三）补助方式及对象。**采取购买服务。由青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心通过政府购买服务确定农业社会化综合服务站等专业化统防统治服务组织，与专业化统防统治服务组织签订病虫害防控协议，开展防控工作。经验收合格后，补助资金直接补贴专业化统防统治服务组织。

三、实施进度安排

1月-4月，制定实施方案，落实示范区建设地点。

5月-9月，项目组织实施阶段。

10月-11月，资料整理及项目工作总结。市农业技术和农机化推广服务中心对项目实施的资料进行汇总，并上报总结及绩效自评报告。

四、保障措施

**（一）成立领导小组，强化监督检查。**市农业农村局成立项目领导小组：

组 长：王会斌 市农业农村局党组成员 农建中心主任

副组长：蒋万兵 农业技术和农机化推广服务中心主任

成 员：滕燕玲 农业农村局财务室主任

丁丹阳 农业农村局纪检干事

袁 涛 农业农村局产业办主任

解小涛 农业技术和农机化推广服务中心副主任

盛玉波 农业技术和农机化推广服务中心植保植检中

心站长

负责落实项目地点、组织项目实施与督导、资金使用监管、项目实施进度检查、项目自验等工作。

1. **成立技术小组，强化技术指导。**市农业技术和农机化推广服务中心成立技术指导小组：

组 长：蒋万兵 农业技术和农机化推广服务中心主任

副组长：解小涛 农业技术和农机化推广服务中心副主任

成 员：盛玉波 高淑平 铁 璐 郭建静 席 颖 胡济荣

潘永鹏 牛继成 刘玉成 刘万勇 宋 锐 荀光兵

沈吉祥 贾 利 高银东 郭 瑾 顾志红

负责项目实施方案的制定、项目招投标、病害防治技术宣传与培训、农作物病虫害调查与监测、数据汇总上报，指导全市小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植病虫害防控等工作。

**（三）严格补贴程序，强化督促检查。**市农业农村局和财政局严格按照《自治区财政厅 农业农村厅 水利厅关于印发<宁夏回族自治区农业生产和水利救灾资金管理实施细则>的通知》（宁财（农）发〔2023〕71号）有关要求和本项目实施方案做好补贴发放工作。在小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植病虫害发生防治关键时期，及时开展督促检查，确保小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植病虫害防控工作及时到位。市农业农村局将安排工作人员在项目实施过程中不定期进行督导检查。

附件：青铜峡市2023年农业生产防灾救灾资金绩效考核方案

附件

青铜峡市2023年农业生产防灾救灾资金

绩效考核方案

为进一步加强资金管理，充分发挥资金使用效益，不断提高玉米及大豆玉米带状复合种植病虫害综合防控水平，确保小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植病虫害不流行、不成灾，特制定本方案。

一、基本要求

青铜峡市农业农村局根据项目要求制定考核方案及考核指标，规范考核程序，遵循县级自验、区级抽验的程序，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保农业生产救灾资金项目绩效考核工作顺利开展。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，根据考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

三、考核对象

青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心

四、考核内容

**（一）任务指标落实及完成情况。**按照实施前有方案、实施中有监督检查、完成后有总结验收的管理要求，对工作开展情况进行考核。主要包括：实施方案制定、招投标管理、资金管理、档案管理、总结验收等方面。按照《2023年自治区农业生产防灾救灾资金实施方案》要求，抓好任务的落实，具体做好小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植重大病虫害防控等工作，完成工作总结报告和绩效自评报告。及时报送自治区农业农村厅种植业管理处、自治区农业技术推广总站备案。

**（二）效果评价情况。**项目实施后，做好防控效果调查及防控示范区农户满意度调查，为实施效果评价提供依据。

五、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理情况30分，项目绩效情况70分，详细评分标准见附表1。

六、考核方式

农业技术和农机化推广服务中心自验，在农业农村局验收之前，对照我市制定的验收办法，农业技术和农机化推广服务中心对照考核标准自验，查漏补缺。验收步骤和方法：一是农业农村局验收组听取农业技术和农机化推广服务中心有关项目情况汇报；二是查阅有关档案并质询；三是进行评估认定，并进行汇总；四是形成验收意见。

七、考核结果

**一是**农业农村局对项目验收结果进行公示。

**二是**执行严重偏离要求，或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求的，将对项目负责人进行严肃问责。

附表：1.2023年自治区农业生产防灾救灾资金绩效考核评分

表

2.2023年自治区农业生产防灾救灾资金绩效目标申

报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1  2023年农业生产救灾资金绩效管理体系评分表 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2023年自治区农业生产救灾资金项目 | | | | | |
| 农业农村厅主管部门 | | | 农业农村厅种植业管理处 | | | 实施单位 | 青铜峡市农业农村局 | |
| 项目总资金: | | | 年度下达资金：35万元 | | |  | | |
| 年度项目总目标 | | | 通过使用防灾救灾资金，落实防灾救灾相关措施，确保粮油安全生产，减少灾害损失。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **考核内容** | **目标值** | **分值** | **评分办法** | | **自评**  **符分** |
| 项目管理  （30分） | 组织管理  5分 | 组织机构 | 成立项目领导小组和技术小组，有成员名单和责任分工。 | 是 | 5分 | 有则得5分，没有不得分。 | |  |
| 项目实施管理  （15分） | 实施方案 | 制定了项目实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案。 | 是 | 5分 | 实施方案目标明确，任务清单、进度安排、绩效目标，考核办法完整，及时报送得5分，不完整扣3分。 | |  |
| 档案管理 | 项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员。 | 是 | 5分 | 档案完整、清晰得5分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。 | |  |
| 总结验收 | 总结数据充实且完整，及时组织自验并上报总结。 | 是 | 5分 | 及时组织总结验收并上报总结得5分，未组织自验扣1分，少一项总结扣1分，扣完为止。 | |  |
|  | 资金管理  （10分） | 资金使用 | 资金使用符合资金管理办法，按照用途使用。 | 是 | 5分 | 符合项目管理办法得5分，无依据超标准支付、不按用途支付的不得分，其他支付问题酌情扣分。 | |  |
| 资金支付 | 及时完成资金支付，恢复农业生产 | 100% | 5分 | 任务完成，资金支付按期完成得5分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | |  |
| 项目绩效目标（70分） | 产出指标（60分） | 数量指标  （20分） | 开展粮油防灾救灾面积 | 1.75万亩 | 20分 | 完成得10分，未完成酌情扣分。 | |  |
| 质量指标（10分） | 农业防灾救灾能力 | 提升 | 10分 | 提升得10分，稳定得3分，降低不得分。 | |  |
| 成本指标  （5分） | 投入资金 | 35万元 | 5分 | 完成得5分，未完成酌情扣分。 | |  |
| 时效指标  （10分） | 任务完成及时性 | 及时恢复生产 | 10分 | 及时恢复生产，完成项目要求得10分，未及时完成酌情扣分。 | |  |
| 经济效益指标（5分） | 是否有效挽回经济损失 | 是 | 5分 | 完成得5分，低1个百分点扣1分，扣完为止。 | |  |
| 社会效益指标（5分） | 粮油安全生产保障能力 | 提高 | 5分 | 提升得5分，降低不得分。 | |  |
| 可持续影响指标（5分） | 稳定农民生产积极性 | 提高 | 5分 | 提升得5分，降低不得分。 | |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度指标  （10分） | 项目区农户调查满意度 | ≧85% | 10分 | 完成得10分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 | |  |
| 合计 |  | | | | 100分 |  | |  |

附件2

2023年自治区农业生产防灾救灾资金绩效

目标申报表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | | 2023年自治区农业生产防灾救灾资金 | | | |
| 省级主管部门 | | | | 自治区农业农村厅 | 专项实施期 | | 2024 |
| 市、县（区）财政部门 | | | | 青铜峡市财政局 | 市、县（区）主管部门 | | 青铜峡市  农业农村局 |
| 资金  情况  （万  元） | 年度金额： | | | 35万元 | | | |
| 其中：中央补助 | | | 35万元 | | | |
| 地方资金 | | |  | | | |
| 年  度  目  标 | 通过使用防灾救灾资金，落实防灾救灾相关措施，确保粮油安全生产，减少灾害损失。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 开展粮油防灾救灾面积 | | | 1.75万亩 | |
| 质量指标 | 农业防灾救灾能力 | | | 提升 | |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | | | 及时恢复生产 | |
| 成本指标 | 项目投入资金 | | | 35万元 | |
| 效  益  指  标 | 经济效益指标 | 是否有效挽回经济损失 | | | 是 | |
| 社会效益  指标 | 粮食安全保障能力 | | | 提高 | |
| 可持续影  响指标 | 稳定农民生产积极性 | | | 提高 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意  度指标 | 项目区农户调查满意度 | | | ≧85% | |

**附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年中央（自治区）财政支农项目备案表 | | | | |
| 市、县（区）名称：青铜峡市 | | | 主管单位：青铜峡市农业农村局 | |
| 项目名称 | | 青铜峡市2023年农业生产防灾救灾资金项目 | 任务类别 | 约束性 |
| 项目实施单位 | | 青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心 | 实施地点 | 8镇2场 |
| 项目负责人 | | 蒋万兵 | 联系电话 | 0953-3051844 |
| 申请财政补助资金（万元） | | 35 | 财政补助资金（万元） | 35 |
| 项目建设内容 | 组织实施小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植重大病虫害疫情防控，不出现大面积绝收成灾，有力保障小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植生产安全和农业丰收，完成玉米及大豆玉米带状复合种植重大病虫害防控面积17500亩。 | | | |
| 项目绩效 | 开展小麦、水稻、玉米及大豆玉米带状复合种植防灾减灾面积不少于1.75万亩；  项目区农户调查满意度≧85%。 | | | |
| 审核意见 | 农业农村部门意见： | | 财政部门意见： | |
|  | （盖章） |  | （盖章） |
|  |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 备注：每个备案项目填写一张备案表，任务类别为约束性或指导性任务。 | | | | |