## 2019
2019年青铜峡市文化旅游体育广电局体育项目的情况说明
序号 | 项目名称 | 项目建设地址 | 项目建设规模及主要内容 | 概算投资及资金来源 | 项目建设情况
一 | 青铜峡市邵岗镇全民健身中心项目 | 邵岗镇玫香园小区东侧 | 总建筑面积2000平方米，建设健身中心，内设一个标准篮球场，2个羽毛球场的主功能区，配套乒乓球室、健身房、舞蹈室、台球室及室外附属设施等； | 项目总投资640万元，其中工程费用562万元，其他费用30万元，设备费用3万元，预备费用45万元。资金来源为申请中央预算内资金480万元，下差资金由市财政资金解决； | 本项目于8月30日完成招投标程序
二 | 青铜峡市铝厂社区11人制足球场改建项目 | 市铝厂社区 | 主要内容为维修改造7500平方米人工草坪、体育场灯光及围栏，更换塑胶跑道面层，粉刷看台等； | 项目总投资240万元，其中工程费用218万元，其他费用12万元，预备费用10万元。资金来源为申请中央预算内资金192万元，下差资金由市财政资金解决 | 正在办理施工许可证。
三 | 青铜峡市北苑、大坝社区多功能运动场项目 | 北苑、大坝社区； | 改造北苑社区一个标准篮球场618.24平方米，增设照明灯、健身器材等；改造大坝社区一个标准篮球场982平方米，增设一个标准排球场、照明灯、健身器材等； | 项目总投资65万元，其中工程费用61万元，其他费用4万元。资金来源为自治区专项彩票公益金解决； | 2018年8月14日开工建设
四 | 汉延渠、宁朔大道健身步道建设项目 | 汉延渠和宁朔大道 | 建设健身步道8.05公里，其中：改建健身步道4.82公里，新建健身步道3.23公里，增设果皮箱、石凳、健身步道标识牌等； | 项目总投资294万元，其中工程费用255万元，其他费用14万元，预备费用25万元。资金来源为中央专项彩票公益金解决。 | 2018年8月24日开工建设
五 | 村级综合文化服务中心提升工程 | 各镇 | 实施48个村综合文化服务中心提升工程，按照“七个一”标准，一村一策，建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体的村综合文化服务中心。 | 自治区文化和旅游厅、财政厅专项资金104万元，每个村补助5万元，下剩资金由各镇自筹。 | 20187年7月开工建设

## 2017
2017青铜峡市文化旅游体育广电局体育项目的情况说明
序号 | 项目名称 | 项目建设地址 | 项目建设规模及主要内容 | 概算投资及资金来源 | 项目建设情况
一 | 青铜峡市青秀园健身步道项目 | 青秀园 | 透水沥青混凝土面层，热熔标线，铺设面积3550平方米 | 决算造价632888.82元，资金来源为自治区体育局全民健身经费。 | 2017年7月18日至8月31日
二 | 银河社区多功能运动场项目 | 青铜峡市银河社区 | 建设840平米运动场1个，围栏480平米，照明灯9盏，坐凳16套 | 决算造价363198.91元，资金来源为自治区体育局专项资金。 | 2017年7月18日至8月31日
三 | 瞿靖社区多功能运动场 | 青铜峡市瞿靖镇 | 建设800平米运动场1个，围栏570平米，照明灯10盏，坐凳16套，体育场周边硬化220平米。 | 决算造价345847.93元，资金来源为自治区体育局专项资金。 | 2017年7月25日至10月27日

## 2018
2018年青铜峡市文化旅游体育广电局体育项目的情况说明
序号 | 项目名称 | 项目建设地址 | 项目建设规模及主要内容 | 概算投资及资金来源 | 项目建设情况
一 | 青铜峡市青秀园健身步道项目一期 | 青铜峡市青秀园 | 透水沥青混凝土面层，热熔标线，铺设面积4181平方米。 | 决算造价784463.26元，资金来源为自治区体育局专项资金。 | 2018年6月1日至6月30日
二 | 青铜峡市青秀园健身步道项目二期 | 青铜峡市青秀园 | 透水沥青混凝土面层，热熔标线，铺设面积4170平方米。 | 决算造价849058元，资金来源为自治区体育局专项资金。 | 2018年9月7日至10月6日