## Sheet1
附件1
青铜峡市十五届人大四次会议代表议案建议办理情况统计表
序号 | 建议名称 | 承办单位 | 责任人 | 责任领导 | 办理情况 | 备注
议案1 | 关于对青铜峡市城区紫薇等5个老旧小区进行综合改造的议案 | 住房和城乡建设局 裕民街道 | 王 浩 郭恒斌 | 代兴科 | 紫薇、西苑、宏远、关家园、光明5个老旧小区改造项目总投资5818.51万元，在对小区水、电、气、路、暖等配套基础设施进行改造的同时，建成小微游园、休闲广场26处，现已全面完工 | 已完成
议案2 | 关于新建市职教中心教学楼及宿舍楼的议案 | 教育局 | 陈英君 | 贺 怡 | 该项目投资2937万元，建筑总面积11000平方米，其中：新建24个班的教学楼1栋，建筑面积2968平方米；新建学生宿舍楼2栋，建筑面积8002平方米。该项目于3月下旬开工建设，目前，已全面完工并投入使用 | 已完成
建议1 | 关于重新修建光明村西大路反帝沟桥的建议 | 交通运输局 水务局 叶盛镇 | 马明松 赵文学 赵小顺 | 代兴科 | 反帝沟桥全长25.02米，宽8.5米。项目经第79次政府常务会议审议通过，于7月份开工，目前，已全面完工并投入使用 | 已完成
建议2 | 关于翻建联丰村一组农路跨陈家沟桥的建议 | 交通运输局 叶盛镇 | 马明松 赵小顺 | 代兴科 | 陈家沟桥为1-1.0米拱涵，农路宽4米。计划投资17万元，新建一道1-3.0米盖板涵，硬化北侧道路，长150米，路面宽度4.5米，道路两侧同时安装防护栏。项目经第79次政府常务会议审议通过，于6月17日经吴忠发改委批复，7月份开工建设，现已全部完工 | 已完成
建议3 | 关于对邵北村青邵沟下段进行砌护的建议 | 水务局 邵岗镇 | 赵文学 梁 才 | 马希明 | 投资13万元，7月上旬完成清淤治理青邵沟下游邵北村段沟道1.1公里，草桩砌护滑塌严重段360米，切实解决了沟道排水不畅问题 | 已完成
建议4 | 关于对邵岗村扶贫产业园内部分道路硬化和北侧排水沟进行砌护的建议 | 交通运输局 农业农村局 邵岗镇 | 马明松 韩万东 梁 才 | 代兴科 | 已将邵岗村扶贫产业园区内部分道路列入2020年农村公路计划，投资118万元，硬化道路0.97公里，于7月开工建设，现已全面完工；投资52万元，完成北侧排水沟斗沟清淤580米、小邵路东侧沟道砌护60米，有效解决了沟道排水不畅等问题 | 已完成
建议5 | 关于大力培育良好家风、淳朴民风、文明乡风的建议 | 文明办 妇联 民政局 文化旅游体育广电局 邵岗镇 | 马新斌 王爱萍 马玉海 王 伟 梁 才 | 张克宁 | 将邵岗镇沙湖村列为新时代文明实践试点村，同时给予镇村补助资金6万元支持试点建设。鼓励开展新时代文明实践志愿服务活动，以“情缘沙湖”志愿服务队为载体全力打造“相伴夕阳红”、“结伴助残”、“文明先锋”、“关爱行动”、“绿葡萄”等志愿服务品牌，指导做好沙湖村全国文明村镇复验工作，确保顺利通过国家复验 | 已完成
建议6 | 关于对永涵村与渔粮村交界沟进行草庄砌护的建议 | 邵岗镇 农业农村局 | 梁 才 韩万东 | 代兴科 | 投资200万元，砌护长度1800米，其中：邵岗镇段沟道长1400米，瞿靖镇段沟道长400米。现已完成全部河道清淤工作，并砌护滑塌严重段500米 | 已完成
建议7 | 关于建设同富、同乐移民村发展养殖园区及日光温室建议 | 邵岗镇 扶贫办 | 梁 才 马云东 | 代兴科 | 因实施同乐村扶贫产业园辅助设施建设项目短期内不能产生效益，经前期调查，结合邵岗镇实际，于6月19日向市人大常委会提交将该建议调整置换为同富、同乐移民村发展养殖园区及日光温室建议的请示，并获批准。该项目概算投资1719万元，其中，养殖园区概算投资831万元。占地面积为51.65亩，建设兽医站1座，建设标准化羊圈80座、牛圈20座，配套建设砂石道路、电力、节水灌溉等基础设施。日光温室概算投资888万元，主要建设日光温室30座，已于5月20日开工建设，目前已全部完工 | 已完成
建议8 | 关于解决反帝沟瞿靖过境段多处塌方、淤泥堵塞河道影响正常排水问题的建议 | 水务局 瞿靖镇 | 赵文学 李金川 | 马希明 | 结合中小河流治理项目，现已全面完成反帝沟尚桥村滑塌段格宾护坡砌护100米、瞿靖村滑塌段草桩砌护80米及河道清淤工作，有效解决了淤泥堵塞河道影响正常排水问题 | 已完成
建议9 | 关于对小坝至银川正源街快速通道两侧庄点进行整治的建议 | 小坝镇 瞿靖镇 住房和城乡建设局 | 姚志勇 李金川 王 浩 | 代兴科 | 小坝至银川正源街快速通道两侧庄点整治，共涉及小坝镇辖区新林八队、曹湾、永丰一队，瞿靖镇友谊村、毛桥村、时坊村6个村。目前，小坝镇已拆除残垣断壁96处、旧墙260米，砌筑围护墙1200米，墙面抹灰3690平米。瞿靖镇已拆除沿线两侧猪棚圈舍78户306间、残垣断壁2560米，累计清运渣土垃圾50349方，栽植绿化树木1000余株，砌筑围墙600米，围设绿篱600米，安装花圃栅栏2000米。小坝至银川正源街快速通道两侧庄点环境得到极大改善，群众幸福感、获得感持续增强 | 已完成
建议10 | 关于为瞿靖镇预留发展设施农业用地的建议 | 自然资源局 | 王 军 | 代兴科 | 根据全国国土第三次调查相关文件精神，各地类调查均要遵循实事求是原则。涉及瞿靖镇预留发展设施农业用地，将按调查阶段地类属性，由镇村根据需求提出申请，并按土地管理有关规定依程序审批 | 已完成
建议11 | 关于组织南营武术、舞狮等非遗项目传承展示的建议 | 文化旅游体育广电局 | 王 伟 | 张克宁 | 一是围绕入选国家、自治区、市县（区）四级名录项目，通过魅力青铜峡、云上青铜峡、民俗表演等方式进行宣传，采取举办线上线下非遗实物展、2020年“多彩非遗，扮靓新春”为主题的新春社火等扩大非遗项目影响。二是结合精准扶贫工作，组织传承人深入移民扶贫村开展文化扶贫，举办手工编织培训班，将培训作品推入市场，形成非遗与市场无缝对接。三是遴选优秀非遗作品、优秀讲解员，参加全区黄河流域非遗作品创意大赛、非遗讲解大赛和非遗作品网上营销活动。目前，柳编和麻绳编织项目作品已在全区巡展。四是选择市职中、四中、汉坝小学等10所学校作为“戏曲进校园”试点，在青铜峡市职教中心开设戏曲辅导班，每周定时教学。在三小、六小、四中开展南营武术进校园活动，利用体育课展示传承。五是加大对非遗传承人的扶持力度。对长期履行传承人责任和义务的优秀传承人，采取以奖代补形式给予补贴，已累计表彰奖励22人，2020年争取区厅补贴1万元已拔付到位。同时，按市场价收购部分做工精细的非遗实物代表作品进行长期展示 | 已完成
建议12 | 关于砌护树新林场甘城子分场部分渠道的建议 | 农业农村局 树新林场 | 韩万东 王宝茹 | 代兴科 | 一是加大高效节水灌溉技术推广力度，目前，已基本解决甘成子分场70%农田的灌溉问题。二是加大对田块高低错落、渠道破损严重的地段砌护，投资120万元完成甘城子分场斗渠砌护1200米，农渠8500米，彻底解决了群众灌水难、排水难、行路难的问题 | 已完成
建议13 | 关于唐条路至叶盛新黄河大桥十字路口加装摄像头的建议 | 公安局 陈袁滩镇 | 陈长宏 武智杰 | 尹保江 | 叶盛黄河大桥至灵武连接线共有4个路口需安装摄像头，总投资112万元。该项目经市十五届人民政府第79次政府常务会议审议通过，并于今年8月初开工建设，现已完成设备安装并接入“天网”平台进行监控，有效改善了道路交通环境，有力保障了群众安全出行 | 已完成
建议14 | 关于修复万上路沙坝湾段的建议 | 交通运输局 陈袁滩镇 | 马明松 武智杰 | 代兴科 | 该项目概算投资25万元，计划修复路面拐弯2处，路面长120米，宽6米。8月底已完工 | 已完成
建议15 | 关于对青秀园牡丹园进行改造提升的建议 | 住房和城乡建设局 | 王 浩 | 代兴科 | 概算投资1358万元，建设总面积5.5万平方米（82.64亩），建设内容包括换填土方、土壤改良、牡丹芍药种植和灌溉设施安装等，已于2019年底完成全部建设任务，现进入3年养护期进行养护 | 已完成
建议16 | 关于硬化唐条路连接滨河大道及唐条路连接南庄村生产道路的建议 | 交通运输局 陈袁滩镇 | 马明松 武智杰 | 代兴科 | 经核查，唐条路连接滨河大道段道路为4-4.5米宽土路，长450米。按照宁夏农村公路技术标准硬化该道路，需征地3-4米，约2.7亩。该项目经市政府第79次常务会议审议通过，并完成前期手续，但因该段路与凤凰岛拆迁项目重合，经与人大代表及镇村沟通不再修建。唐条路连接南庄村生产道路，该路现状为5-6米砂砾路，概算投资40万元，长480米，宽4.5米，于6月份开工，7月25日完工 | 已完成
建议17 | 关于加大先锋大青葡萄种植技术投入的建议 | 自然资源局 农业农村局 | 王 军 韩万东 | 代兴科 | 一是加大种植技术扶持力度，4月22日至25日发生低温霜冻灾害后，及时邀请相关专家赶赴现场指导做好冻灾自救工作；举办大青葡萄栽培技术培训班6场次，培训果农350人。争取自治区专项资金10万元，扶持先锋大青葡萄专业合作社发展；推广大青葡萄主蔓龙干架下悬挂简化操作技术，建设避雨钢架30架，提高优果率。二是研发易运外销包装盒，统一制作包装盒、保温冷藏保鲜箱7种，规范产品包装，统一“先锋大青”葡萄品牌，切实解决产地贮藏、物流腐烂损耗难题，推动大青葡萄可持续发展。三是拓宽销售渠道，结合全区科技特派员工作现场交流会，在先锋大青葡萄种植基地现场展示大青葡萄等优势特色产品，有效宣传“先锋大青”葡萄品牌。今年先锋大青葡萄远销银川、内蒙、兰州等地，销售价格在26元/公斤，高于往年销售价格近2倍，切实增加了农民收入 | 已完成
建议18 | 关于对南庄村库区移民产业发展进行扶持的建议 | 水务局 农业农村局 | 赵文学 韩万东 | 代兴科 | 已将南庄村库区移民产业发展列入库区移民后期扶持资金项目，概算投资432万元，建成滴灌设施温棚18栋，现已全部完工并交付使用 | 已完成
建议19 | 关于将小坝镇失地农民安置小区纳入城市社区进行基础设施维修改造的建议 | 住房和城乡建设局 小坝镇 | 王 浩 姚志勇 | 代兴科 | 一是在利民街、古峡街统一更换路灯时，调配部分路灯安装至安置小区内，有效解决了小区路灯数量少的问题；二是在推进老旧小区改造过程中，为该安置小区统一调配安装部分垃圾箱、健身器材，进行绿化植株、花卉栽植，有效解决小区健身器材、垃圾箱少，绿化不达标的问题，现已全部完工 | 已完成
建议20 | 关于加快林皋村人居环境提升的建议（道路硬化） | 小坝镇 交通运输局 | 姚志勇马明松 | 代兴科 | 经实地核查，林皋村道路硬化涉及三、七、八组共15条巷道，总长2652米，涉及农户224户898人，概算投资70万元，项目自4月20日开工，现已全面完工 | 已完成
建议21 | 关于对中庄金岸湖畔新居进行绿化美化的建议 | 自然资源局 住房和城乡建设局 文化旅游体育和广电局 大坝镇 | 王 军王 浩 王 伟 肖 波 | 代兴科 | 该项目建设总面积137.6亩，概算投资104.28万元，主要种植经果林、行道树、景观树种和地被植物，其中：经果林132.78亩，行道树90株，景观树种333株，地被植物4.82亩。节灌工程137.6亩，全部采用滴水灌溉结合微喷灌方式。目前，已完成节灌工程及花灌木、地被植物栽植工作，经果林及行道树栽植已完成70%，因冬季栽植树苗成活率较低，计划2021年4月底全部栽植完成 | 正在 办理
建议22 | 关于对大坝镇韦桥村农家乐和民宿建设进行扶持发展的建议 | 文化旅游体育广电局 大坝镇 | 王 伟 肖 波 | 张克宁 | 编制完成《黄河流域文化旅游带青铜峡古渠首公园改造提升项目可行性研究报告》，对韦桥村新建、在建农家乐全面调查摸底，依据相关标准指导提质升级。正在新建韦桥村营门滩农家乐1个；悬挂红灯笼300个，建成120米廊架一个，制作采摘门头1座，温棚栽植月季绿篱400米；建成并投入使用卫生公厕1座，500平米停车场1个，结合农业综合开发项目，实施韦桥村路面硬化、绿化工程，种植油葵200亩，建成观光农业示范点2处 | 已完成
建议23 | 关于优化农业结构扩大优质果蔬瓜菜种植的建议 | 农业农村局 大坝镇 | 韩万东 肖 波 | 代兴科 | 编制完成《青铜峡市调优种养结构推进农业高质量发展工作方案》，已建成瞿靖镇、叶盛镇、峡口镇、邵岗镇等千亩区域性规模化蔬菜示范方7个；已开工建设日光温室250亩97栋，大跨度拱棚102亩112栋，中跨度拱棚1300亩2600栋；新申报“两品一标”蔬菜产品3个；新建毛桥分拣中心1处，已完成工程总量的50%；新建消费扶贫蔬菜直采基地9个、消费扶贫超市10个，进一步拓宽了增收渠道，有力带动了群众增收 | 已完成
建议24 | 关于对青铜峡镇三公司南北家属院危房户进行安置的建议 | 住房和城乡建设局 青铜峡镇 | 王 浩 柏晓东 | 代兴科 | 2020年4月对该公司南北片家属区入户摸排发现，南北院共有危房34户，其中，有其他房产17户，愿意入住公租房12户，不愿入住公租房5户。截止5月14日，已提交申请资料5户，经审核3户符合保障条件，另外2户因有其他住房1套或2套房产等不符合保障条件。对符合条件的3户已分配住房予以保障 | 已完成
建议25 | 关于对余桥村生活垃圾进行分类处理的建议 | 住房和城乡建设局 青铜峡镇 | 王 浩 柏晓东 | 代兴科 | 该建议已纳入农村生活垃圾分类及资源化利用项目予以实施，总投资1298万元，现已改造完成原有垃圾压缩站，并于10月13日签订设施设备采购合同进行采购运营，目前，已全面开展垃圾分类工作 | 已完成
建议26 | 关于解决沃沙村六组供电问题的建议 | 国网青铜峡供电公司 青铜峡镇 | 赵晓琦 柏晓东 | 张克宁 | 该项目概算投资45万元，将原30kVA变压器更换为100kVA变压器1台，改造0.4kV线路1.41km，接户线0.18km，进户线2.16km（户均60米），两表箱8面，四表箱4面，六表箱1面，动力一表箱5面，安装3级漏电保护装置37只，改造涉及户数37户，现已全面完工 | 已完成
建议27 | 关于维修巴闸北路路面和对草沈路巴闸段进行硬化的建议 | 交通运输局 峡口镇 | 马明松 马 力 | 代兴科 | 该项目概算投资100余万元，于6月份开工建设，8月底已全面完成建设任务 | 已完成
建议28 | 关于建设峡口镇蔬菜电商销售服务点的建议 | 商务和投资促进局 峡口镇 | 丁斓进 马 力 | 张克宁 | 经与峡口镇赵渠村对接筛选，确定峡口镇蔬菜电商销售服务点设在赵渠村村部，培训2名业务人员从事该工作。目前，赵渠牌韭菜农副产品等已在农直通APP线上架，已完成村站建设和人员培训 | 已完成
建议29 | 关于翻建巴闸村新闫渠跨南干沟渡槽的建议 | 水务局 峡口镇 | 赵文学 马 力 | 马希明 | 该项目3月10日开工建设，现已完成槽壳安装和沟道护坡砌护，并交付巴闸村使用 | 已完成
建议30 | 关于进行汉延东区北门口叶盛客运站点搬迁的建议 | 交通运输局 裕民街道 | 马明松 郭恒斌 | 代兴科 | 3月30日，邀请赵静、王丽萍2名代表通过对叶盛客运站点进行实地踏查、与周边小区居民了解情况等方式，一致认为该站点候车亭拆除或搬迁后，该路段暂无可设候车亭的位置，且会严重影响周围居民的出行。经征得代表同意该候车亭继续保留。同时，一是由运管部门督导客运企业加强对公交车驾驶员的教育管理，车辆途经该站点时，停靠时间不宜过长，如有乘客内急，驾驶员做好对乘客的劝诫引导工作；二是由社区出面协调相关部门安装刷卡式电动门，或将汉延东区北门进行固牢封闭，杜绝外来人员进入小区而引发不文明行为发生 | 已完成
建议31 | 关于严格执行城市生活垃圾处理费收取标准的建议 | 住房和城乡建设局 | 王 浩 | 代兴科 | 4月20日，市住建部门已下发《不再向各物业公司征收生活垃圾处理费用通告》，不再收取物业企业生活垃圾处理费，由物业公司负责将居民日常生活产生垃圾自行送往指定垃圾转运站进行处理 | 已完成
建议32 | 关于建设城区停车泊位的建议 | 住房和城乡建设局 裕民街道 | 王 浩 郭恒斌 | 代兴科 | 一是对文化街、古峡街天一街、水岸世家南门口原有车位进行维修改造2000余个，增设停车港湾200个。二是2020年老旧小区改造项目中，在宏远小区、光明小区、卫生小区等已建设停车泊位340个；完成四中门口停车位建设199个并投入使用 | 已完成
建议33 | 关于推动政银企深度联动，加大企业贷款支持的建议 | 财政局（金融工作局） 发展和改革局 工业和信息化局 | 罗志成 胡兴成 汤建华 | 张克宁 | 召开全市政银企融资对接会3次，落实签约贷款3.99亿元，累计发放贷款37.25亿元；发生担保业务389笔，担保金额76735万元，解保214笔，解保金额46744万元，担保余额29991万元；下调古峡担保公司担保费率，平均担保费率由1.77%降低至0.74%；建立“金融服务联络员”模式，共抽调优秀业务经理51人，对口服务133家企业和专业合作社；推广“融信通”线上融资平台，进一步拓宽融资渠道，增加融资方式 | 已完成
建议34 | 关于制定完善鼓励支持本土人才回乡创业政策的建议 | 人力资源和社会保障局 就业局 | 王 东 胡济红 | 贺 怡 | 起草完成《青铜峡市鼓励外出经商务工人员返乡创业就业优惠政策（讨论稿）》，并广泛征求社会各界意见修改完善后进行了合法性审查，市人民政府第96次常务会议、市委第39次常委会议审议通过，并印发落实 | 已完成
建议35 | 关于将社区工作人员养老保险按照职工身份缴纳的建议 | 人力资源和社会保障局 裕民街道 | 王 东 郭恒斌 | 贺 怡 | 我市共有社区工作人员150人，其中14人已办理退休手续，并按月领取养老金，其余136人为参保缴费人员。依据《关于做好全区城镇社区工作者报酬调标发放工作的通知》（宁组通【2013】6号）精神，按照我市社区工作人员执行灵活就业人员缴费20%的比例（单位12%，个人8%）测算，预计市财政每月增加养老保险费21170元，全年增加养老保险费254040元。涉及相关事宜已经市政府专题会议研究审定，并自7月1日起落实费用缴纳 | 已完成