青铜峡市农业农村局

青铜峡市2025年小麦“一喷三防”

项目实施方案

按照自治区农业农村厅《关于印发2025年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农（种）发）〔2025〕3号）、自治区财政厅《关于提前下达2025年中央和自治区农业农村相关资金(第一批)预算的通知》（宁财（农）指标〔2024〕647号）要求，自治区下达青铜峡市小麦“一喷三防”项目资金13万元，用于开展小麦“一喷三防”工作。为确保项目顺利实施，结合我市实际，特制定本实施方案。

一、实施内容及区域

（一）实施内容。开展小麦“一喷三防”工作，在小麦生长期将杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥等混配喷雾，防病虫害、防干热风、防早衰，确保重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产稳定。

（二）实施区域及防控面积。在全市主要小麦种植集中连片区域，共开展小麦“一喷三防”0.65万亩。其中：叶盛镇550亩，瞿靖镇1520亩，邵岗镇1410亩，大坝镇1000亩，小坝镇520亩，陈袁滩镇340亩，青铜峡镇480亩，峡口镇680亩。（因各镇小麦种植面积不确定，实施过程中可适当调整分配面积，以最终完成作业面积为准）。

二、资金使用环节和防控补助标准

（一）资金使用环节。项目资金主要用于支持在小麦生长期使用杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥、微肥、飞防专用助剂的采购，作业费补贴等。

（二）防控补助标准。每亩20元。

三、实施进度安排

2025年2月，制定实施方案，落实实施地点。

2025年5月-7月，组织实施。

2025年9月底前，资料整理及工作总结。青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心对实施的相关资料进行汇总分析，并完成总结报告和绩效自评报告上报自治区农业农村厅种植业与种业管理处和自治区农业技术推广总站。

四、工作措施

（一）成立项目领导小组

组  长：王会斌 市农业农村局党组成员

副组长：解小涛 农业技术和农机化推广服务中心副主任

成  员：高银东 农业农村局财务室主任

丁丹阳 农业农村局办公室副主任

袁  涛 农业农村局产业办主任

盛玉波 农业技术和农机化推广服务中心植保植检中心站长

负责落实项目地点、组织项目实施与检查、资金使用监管、项目实施进度检查、项目自验等工作。

- （二）成立项目技术小组

组  长：解小涛 农业技术和农机化推广服务中心副主任

副组长：盛玉波 农业技术和农机化推广服务中心植保植检中心站长

成  员：高淑平 铁  璐 郭建静 王彩芹  胡济荣 潘永鹏

牛继成 牛安邦 刘万云 宋  锐  贾  利 王国福

郭  瑾 顾志红 张成鹏 王  琨

负责小麦病虫害调查与监测、数据汇总上报，小麦病虫害防控指导等工作。

- （三）成立专家指导小组：

- 宁夏农林科学院：王永宏  宋 双  杨国虎  赵如浪

- 宁夏农技推广总站:刘 媛  李健荣  马 景  梁晓宇

专家小组主要职责是制定项目技术方案，宣传培训，小麦病虫害防控技术指导，为项目实施提供技术保障。

- （四）加强项目及资金管理

一是市农业农村局负责项目实施方案的制定、项目招投标、小麦“一喷三防”技术宣传与培训。二是严格执行资金监管及资金支付进度，严禁挤占、挪用、套取项目资金，切实加强资金管理，确保项目顺利实施。

附件：1.2025年小麦“一喷三防”项目绩效目标表

2.青铜峡市2025年小麦“一喷三防”项目绩效

考核方案

青铜峡市农业农村局

2025年2月17日

附件1

2025年小麦“一喷三防”项目

绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 |  | 2025年小麦“一喷三防”项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  | 项目实施期 | 2025年 |
| 市县财政部门 |  | 青铜峡市财政局 |  | 市县主管部门 | 青铜峡市农业农村局 |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 13万元 |  |
|  |  | 其中：中央补助 |  | 13万元 |  |
|  |  | 财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 开展小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。 |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 小麦“一喷三防”实施面积， |  | ≥0.65万亩 |
|  |  | 质量指标 | 项目实施区统防统治覆盖率 |  | >50% |
|  |  |  | “一喷三防”效果 |  | 有效遏制病虫暴发成灾 |
|  |  | 时效指标 | 小麦“一喷三防”组织实施时效 |  | 7月31日前 |
|  | 效益指标 | 成本指标 | 采购物资或服务价格 |  | 不超过市场价格 |
|  |  | 经济指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 |
|  |  | 社会效益指标 | 保障粮食安全和农业生产安全效果 |  | 重发区域病虫害得到有效控制 |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力 |  | 病虫害防控期内 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指导服务对象满意度 |  | ≥85% |

附件2

青铜峡市2025年小麦“一喷三防”

项目绩效考核方案

为进一步加强2025年小麦“一喷三防”项目资金管理，充分发挥资金使用效益，不断提高小麦“一喷三防”项目实施水平和效果，特制定本方案。

一、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与下年度救灾经费挂钩，根据考核发现的问题，及时整改，持续推进救灾资金管理工作。

二、考核对象

青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心

三、考核内容

（一）项目管理情况。按照实施前有方案、实施中有监督检查、完成后有总结验收的管理要求，对工作开展情况进行考核。主要包括：实施方案制定、招投标管理、资金管理、档案管理、总结验收等方面。

（二）任务指标落实及完成情况。按照《青铜峡市2025年小麦“一喷三防”项目实施方案》要求，抓好任务的落实，做好小麦“一喷三防”工作，完成工作总结报告和绩效自评报告，及时报送自治区农业农村厅种植业管理处、自治区农业技术推广总站备案。

（三）效果评价情况。实施后，做好防控效果调查及防控示范区农户满意度调查，为实施效果评价提供依据。详细实施成效统计表见附表1。

四、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理情况30分，项目绩效情况70分，详细评分标准见附表2。

五、考核方式

- 验收步骤和方法：一是农业农村局验收组听取农业技术和农机化推广服务中心有关项目情况汇报；二是查阅有关档案并质询；三是进行评估认定，并进行汇总；四是形成验收意见。

六、考核结果

一是农业农村局对项目验收结果进行公示。

二是执行严重偏离要求，或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求的，将对项目负责人进行严肃问责。

附件：1.2025年小麦“一喷三防”项目实施成效统计表

2.2025年小麦“一喷三防”项目绩效管理体系评分表

附表1

2025年小麦“一喷三防”项目实施成效统计表

| 县（市、区） | 粒重指标 |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 产量指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 延长 灌浆 时间 （天） | 增强灌浆强度（%） | 平均 千粒重 （g） | 增减 （g） | 平均 容重 （g/L） | 增减 （g/L） | 平均 不完善粒 （%） | 增减 百分点 | 平均 赤霉病 病粒率 （%） | 增减 百分点 | 平均 单产 （公斤/亩） | 增减 （公斤/亩） |

附表2：

2025年小麦“一喷三防”项目绩效管理体系评分表

| 项目名称 |  |  | 青铜峡市2025年小麦“一喷三防”项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村厅主管部门 |  |  | 农业农村厅种植业与种业管理处 |  |  |  |  |  |  |
| 项目市、县（区）主管部门 |  |  | 青铜峡市农业农村局 |  |  | 实施单位 |  | 青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心 |  |
| 项目总资金： |  |  | 13万元 |  |  | 年度下达资金 |  | 13万元 |  |
| 年度项目总目标 |  |  | 通过使用粮油生产保障资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫、防“干热风”、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 | 目标怛 | 分值 |  | 评分办法 |  |  |
| 项目管理 （30分） | 组织管理 （5分） | 组织机构 | 成立项目领导小组和技术小组，有成员名单和责任分工 | 是 | 5分 |  | 有则得5分，没有不得分。 |  |  |
|  | 项目实施管理 （15分） | 实施方案 | 制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案 | 是 | 5分 |  | 实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得5分，不完整扣3分 |  |  |
|  |  | 档案管理 | 项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员 | 是 | 5分 |  | 档案完整、清晰得5分。档案不完整或资金分类不规范的酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。 |  |  |
|  |  | 总结验收 | 总结数据充实且完整，及时组织自验并上报总结 | 是 | 5分 |  | 及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣1分，少一项总结扣1分，扣完为止。 |  |  |

|  | 资金管理 （10分） | 资金使用 | 资金使用符合资金管理办法，按照用途支付 | 是 | 5分 | 符合项目管理办法得5分，无依据超标准支付、不按用途支付的不得分，其他支付问题酌情扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金支付 | 2025年12月31日前完成资金支付 | 100% | 5分 | 任务完成，资金支付按期完成，得5分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |  |
| 项目绩效 （70分） | 产出指标（40分） 效益指标（20分） | 数量指标 （20分） | 建立“一喷三防”示范区 | 1个 | 10分 | 建立1个示范区得10分，未建成扣10分。 |  |
|  |  |  | “一喷三防”面积 | 0.65万亩 | 10分 | 示范区面积达到0.65万亩得10分.每少1%扣1分. 扣完为止。 |  |
|  |  | 质量指标 （10分） | 统防统治覆盖率 | >50% | 5分 | 统防统治覆盖率>50%得5分.每少1个百分点 扣2分，扣完为止。 |  |
|  |  |  | “一喷三防”效果 | 是 | 5分 | 有效遏制病虫暴发成灾得5 分，未达到不得分。 |  |
|  |  | 时效性指标 （10分） | 资金拨付 | 100% | 5分 | 按时拨付得5分.延时不得分： |  |
|  |  |  | 小麦病虫防治组织时效 | 100% | 5分 | 及时适时防治得5分，延时酌情扣分。 |  |
|  |  | 经济效益 （10分） | 资金使用无重大违纪问题 | 无 | 10分 | 资金使用无重大违纪问题得10分，有得0分。 |  |
|  |  | 社会效益 （5分） | 保障粮食安全和农业生产安全效果 | 是 | 5分 | 重发区域病虫害得到有效控制得5分，未做到不得分。 |  |
|  |  | 可持续效益 （5分） | 重大病虫疫情监测预警能力 | 是 | 5分 | 病虫害防控期内及时开展重大病虫疫情监测预警得5分，未开展不得分。 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度 （10 分） | 指导服务对象满意度 | ≥85% | 10分 | ≥85%得10分，低于酌情扣分。 |  |