青铜峡市农业农村局

青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成

示范项目实施方案

按照自治区农业农村厅《关于印发2025年中央和自治区第一批财政支农种植业领域项目实施方案的通知》（宁农（种）发〔2025〕3号）和自治区农业技术推广总站《关于印发2025年全区农技推广工作要点和实施方案的通知》（宁农技发〔2025〕2号）相关要求，为进一步扩大粮食单产提升工程实施规模，加大高产高效模式集成推广力度，推进水肥一体化，确保粮食稳产丰产。现结合青铜峡市实际情况，制定本实施方案。

一、工作任务

建设玉米单产提升技术示范区1个，集中连片面积1000亩，应用滴灌水肥一体化技术。示范区单种玉米平均亩产达到1000公斤以上，大豆平均亩产达到80公斤以上。

二、实施内容

主推玉米密植高产精准调控技术。即“耐密抗倒品种+种子二次包衣+导航精量播种+合理密植+滴水齐苗+化学控旺+水肥精准调控+适期晚收/籽粒直收”。

（一）实施地点：叶盛镇蒋滩村。

（二）实施主体：宁夏世一农业种植专业合作社。

（三）建设内容

1.玉米密植高产精准调控技术示范。面积500亩。充分利用区域光温等资源优势，挖掘玉米增产潜力。选用耐密高产抗倒宜机收品种3～5个：先玉1483、锦润919、晋单73、宁单40号（银玉439）等，密植滴灌栽培，种植密度7000～7500株/亩；株行距设计：40cm+70cm宽窄行设计，采用一管双行滴灌水肥一体化种植，机械导航单粒播种，6～8展叶期采用玉米健壮素、羟基乙烯利等生长调节剂化控降高防倒伏；水肥管理：滴水齐苗，全生育期灌溉10～11次，推荐灌水量280～320m3/亩，全生育期施肥量纯氮（N）：30kg/亩，纯磷（P2O5）：12kg/亩，纯钾（K2O）：10 kg/亩，磷钾肥50%基施；建议底肥施用腐熟过的优质有机肥，每亩2～3吨，或成品颗粒有机肥200～300 kg/亩。

2.玉米密植高产精准调控高产攻关示范。面积100亩。充分利用区域光温等资源优势，挖掘玉米增产潜力。选用耐密高产抗倒宜机收品种3～5个：迪卡R1831、斯泰112、先玉1483、铁391等（品种暂定），密植滴灌栽培，种植密度7500~8000株/亩，每个品种种植面积5~8亩，株行距设计：40cm+70cm宽窄行设计，采用一管双行滴灌水肥一体化种植，机械导航单粒播种，6～8展叶期采用玉米羟烯乙烯利、玉黄金或吨田宝等生长调节剂喷雾化控降高防倒伏；水肥管理：滴水齐苗，全生育期灌溉10～11次，推荐灌水量320～360m3/亩，全生育期施肥量纯氮（N）：33kg/亩，纯磷（P2O5）：15 kg/亩，纯钾（K2O）：12 kg/亩，磷肥50%基施；建议底肥施用腐熟过的优质有机肥，每亩2～3吨，或成品颗粒有机肥200～300 kg/亩。

3.耐密抗倒玉米品种展示。面积5亩。展示高产耐密抗倒宜机收玉米品种5个，迪卡R1831、先玉1483、锦润919、铁391、晋单73等，每个面积1亩。

4.单种大豆不同种植密度展示。面积20亩。设置单种大豆密度20000粒/亩、25000粒/亩、30000粒/亩、35000粒/亩、40000粒/亩，共5个密度处理，品种选用宁豆9号，水肥管理同大田并保持一致。

5.玉米病虫害监测防控技术展示。面积100亩，结合省级病虫害田间监测站和县级田间网络信息处理系统，展示虫害性诱自动诱捕器、虫情信息测报灯和杀虫灯对棉铃虫、粘虫等玉米病虫信息化监测和理化诱控技术。

6.迷向技术防控玉米虫害展示。面积100亩，展示智能喷雾交配干扰技术对粘虫、棉铃虫等主要虫害的迷向干扰，通过田间设置1套/3-5亩高剂量性信息素释放源，制造高浓度性信息素环境，钝化雄蛾对性信息素的嗅觉反应，导致延后交配，不产卵或卵孵化率低，从而实现降低幼虫量、抑制后代种群数量。

7.玉米病虫草害植保贡献率评价试验。面积2亩，分别设置完全不防治病虫草害、完全不防治病虫害、严格科学防治、统防统治和农户常规防治5种评价处理，在玉米收获期抽样测产，分析不同处理下病虫草害造成玉米的损失和防治挽回损失，综合评价植保技术对玉米增单产的贡献率。

8.玉米化控药剂浓度试验。面积3～5亩。种植品种先玉1483，密度7500株/亩，采用玉米化控剂吨田宝，在玉米6~8展叶期，采用无人机喷雾进行化控。共设置施药量30ml/亩、40ml/亩、50ml/亩三个处理，兑水15～20公斤喷雾。

9.玉米耐密性试验。小区面积不小于200m2。种植品种先玉1483，试验共设置6500株/亩、7000株/亩、7500株/亩、8000株/亩、8500株/亩5个不同密度处理，每个处理重复3次，除密度外，其它水肥条件同大田，并保持一致。

10.玉米一喷多促对比试验。面积3～5亩。分别在玉米大口期、吐丝期采用无人机喷施叶面肥+植物生长调节剂+杀虫剂+杀菌剂等，达到一次或多次作业，提升作物生理活性，提高灌浆效率，增强群体抗逆应灾能力，提高产量、改善品质的目的。试验共设3个不同肥药组合处理，重复3次，并设置空白对照。

三、资金使用

项目总资金30万元，主要用于主要粮油作物单产提升示范区建设。用于以下三个方面：一是物化投入15万元。用于示范园区种子、农药、肥料、滴灌等农资，树立示范标牌等物化投入。二是社会化服务10万元。购买病虫绿色防控、一喷多促、多途径提升单产，耕种收一体化作业等社会化服务。三是技术指导服务5万元。组织开展观摩培训、优质品种推广、新技术集成组装、瓶颈技术攻关及单产提升测产、差旅交通、项目考核验收等及邀请专家开展技术指导培训咨询费等。

四、实施进度安排

2月下旬至3月上旬项目申报及编写项目实施方案；

3月上旬至3月底公开遴选项目实施主体；

4月开始播种；

5月上旬至8月加强田间管理；

9月进行测产；

10月适时收获；

11月底前完成资料整理及工作总结。青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心对实施的相关资料进行汇总分析，并完成总结报告和绩效自评报告上报自治区农业农村厅种植业与种业管理处和自治区农业技术推广总站。

工作要求

（一）成立领导专班

组 长：王会斌 农业技术和农机化推广服务中心主任

副组长：哈东兴 农业技术和农机化推广服务中心副主任

解小涛 农业技术和农机化推广服务中心副主任

丁永峰 农业技术和农机化推广服务中心副主任

负责统筹协调，落实责任分工，督促检查工作进展及质量，协调解决项目建设中存在的各类问题，监督落实工作措施，组织检查验收。

（二）成立项目技术小组

组 长：王会斌 农业技术和农机化推广服务中心主任

副组长：哈东兴 农业技术和农机化推广服务中心副主任

成 员：解小涛 丁永峰 盛玉波 高淑平 郭建静

王彩芹 乔 丹 刘晓华 薛栋凌 虎学锋

苏世华 铁 璐 马贵福 杨 睿 高银东

顾志红 郭 瑾

负责开展市场信息、生产技术、产品销售等全过程指导，帮助解决项目建设中遇到的困难和问题。负责项目示范开展、项目检查、测产验收和档案资料整理、示范标牌树立等工作。

（三）成立专家指导小组

王永宏 宁夏农林科学院研究员 自治区玉米首席专家

刘 媛 自治区农业技术推广总站副站长 自治区植保首席专家

朱志明 自治区农业技术推广总站粮油科科长高级农艺师

刘春光 自治区农业技术推广总站粮油科高级农艺师

赵如浪 宁夏农林科学院农作物研究所副研究员

姬月梅 宁夏农林科学院农作物研究所副研究员 自治区大豆首席专家

杨 飞 自治区农业技术推广总站粮油科农艺师

负责在关键农时季节，开展现场观摩、技术培训、巡回指导等活动，解决技术难题，提高技术到位率，为项目实施提供技术保障。

（四）工作措施

要加强与财政部门沟通协商，加快项目资金拨付和使用进度，严格落实财政资金使用管理办法，确保资金及时到位且全部用于单产提升示范区建设。充分发挥宁夏农林科学院，自治区农业技术推广总站、宁夏大学等站所和院校的技术创新优势，最大限度的整合种子、农机、科教、栽培等相关行业资源，全力打造全市主要粮油作物单产提升示范样板。要充分利用广播、电视、墙报、宣传手册、微信群等方式进行广泛宣传。树立标识标牌，明确体现创建作物、技术模式、行政及技术负责人等信息，便于宣传展示，使广大农户了解主要粮油作物高产技术集成示范活动的目的、意义。

附件：青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成示范项

目绩效考核实施方案

青铜峡市农业农村局

2025年4月21日

附件

青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成

示范项目绩效考核实施方案

为进一步加强青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成示范项目管理，提高项目建设水平和资金使用效率，制定本考核方案。

一、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。

二、绩效考核对象

青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心。

三、考核内容

（一）项目管理情况。青铜峡市农业农村局明确项目实施责任、制定实施方案、具有完整的档案资料、按要求上报基础监测数据等信息资料、及时完成项目总结、组织项目自查自验等方面。

（二）提升产业水平。与非实施区相比，单产提升示范区新品种普及率、粮油作物单产提升关键技术到位率、粮食作物种植效益均有显著提高，项目示范带动作用明显，项目区农户种植粮食积极性持续提高。

（三）资金支付进度。2025年12 月31日前完成资金支付。

（四）群众满意度。项目实施结束后，调查核心区群众满意度和创建主体对项目建设的满意度。

四、考核步骤

根据《2025年宁夏主要粮油作物高产技术集成示范项目实施方案》确定的绩效目标表，细化项目评价指标，对项目年度绩效目标完成情况进行综合评价。采用百分制，对照绩效评价指标体系指标逐项自评打分，并做好相关证明材料收集整理，认真撰写绩效评价自评报告并上报自治区农业技术推广总站核验。

五、考核结果

一是市农业农村局视情况对绩效评价结果进行公示。二是对项目执行不到位，项目资金支出违规者，将视情节轻重，予以通报并责令整改。

附表：1. 青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成示范

项目绩效目标表

2. 青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成示范

项目绩效考评指标体系

3. 2025年中央（自治区）财政支农项目备案表

附表1

青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成示范项目

绩效目标表
（2025年度）
专项名称	青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成示范项目
自治区主管部门	自治区农业农村厅	专项实施期	2025年
县财政部门	青铜峡市财政局	县主管部门	青铜峡市农业农村局
资金

情况

(万元)	年度金额：	30万元
其中：中央补助
自治区补助	30万元
市县资金
年度总体目标	建立主要粮油作物单产提升示范区1个
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建立主要粮油作物单产提升示范区（个）	1
集成主要粮油作物单产提升技术模式（套）	1
质量指标	单产提升示范区新品种、新技术普及率	≥90%
主要粮油作物单产提升关键技术到位率	有效提高
时效指标	任务完成及时性	2025年12月底前
效益指标	经济效益指标	示范区主要粮食作物种植效益较非示范区提高	≥5%
社会效益指标	项目示范带动作用	明显
可持续影响指标	项目区农户种植粮食积极性	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	农户、种植大户、企业等服务对象满意度	≥85%

附表2

青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成示范项目绩效考评指标体系
序号	年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	自评分数
1	绩效指标(80分)	产出指标	数量指标	主要粮油作物单产提升示范区建设	10	建立主要粮油作物单产提升示范区1个，完成得满分，未完成不得分。
2
主要粮油作物单产提升技术模式集成	10	集成主要粮油作物单产提升技术模式1套，完成得满分，未完成不得分。
3
质量指标	示范区新品种、新技术普及	10	单产提升示范区新品种、新技术普及率在90%以上，每减少一个百分点扣1分，扣完为止。
4
主要粮油作物单产提升关键技术应用	10	主要粮油作物单产提升关键技术到位率有效提高得满分，未完成酌情扣分。
5
时效指标	任务完成时效	10	12月底前完成项目任务，未按时完成不得分。
6
效益指标	经济效益指标	主要粮食作物种植效益提高	10	示范区主要粮食作物种植效益较非示范区提高至少5%，每减少一个百分点扣2分，扣完为止。
7
社会效益	项目示范带动作用	10	项目示范带动作用明显得满分，未完成酌情扣分。
8
可持续影响	提高种植粮食积极性	10	项目区农户种植粮食积极性持续提高得满分，未完成酌情扣分。
9	满意度指标(20分)	满意度调查	服务对象满意	项目区农户调查满意度	20	示范区农户调查满意度不低于85%，每少一个百分点扣1分，扣完为止
合计
100

附表3

2025年中央（自治区）财政支农项目备案表
市、县（区）名称：青铜峡市
主管单位：青铜峡市农业农村局
项目名称	青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成示范项目	任务类别	约束性
项目实施单位	青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心	实施地点	叶盛镇蒋滩村
项目负责人	王会斌	联系电话	13909551911
申请财政补助资金(万元)	30	财政补助资金(万元)	30
项目建设内容	主推玉米密植高产精准调控技术，建设单产提升示范区1个，示范区面积1000亩。示范区包括：示范2个（玉米密植高产精准调控技术示范、玉米密植高产精准调控高产攻关示范），展示4个（耐密抗倒玉米品种展示、单种大豆不同种植密度展示、玉米病虫害监测防控技术展示、迷向技术防控玉米虫害展示），实验4个（玉米病虫草害植保贡献率评价试验、玉米化控药剂浓度试验、玉米耐密性试验、玉米一喷多促对比试验）。
项目绩效	按照青铜峡市2025年主要粮油作物高产技术集成示范项目实施方案，对青铜峡市实施绩效评价考核。重点考核组织建设、实施过程管理、资金使用、数量和质量指标完成情况、经济社会效益等内容。
审核意见
农业农村部门意见：	财政部门意见：
(盖章)	(盖章)
年 月 日	年 月 日